## план мероприятий (изм)
Утверждаю Директор ООО"УКИР"
____________________ от _____________2014 г.
ПЛАН
мероприятий по содержанию ремонту МКД на 2014г.
№п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Сметная стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования: |  |  | Ответственный за исполнение
|  |  |  | бюджетные средства | предприятия | нет источников финансирования
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
2 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Лесная,1 (замена запорной арматуры, стояков отопления, запенивание межблочных швов, ревизия запорной арматуры,утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2014г. | 18 |  | 18 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
3 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Лесная,1 (капитальный ремонт крыши) | до 15.09.2014г. | 500 | 500 |  |  | Заместитель главы по коммунальному хозяйству и капитальному строительству
4 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Лесная,3 (изготовление и установка лавочки 3 под., утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 1.8 |  | 1.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
5 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Лесная,3 (капитальный ремонт крыши) | до 15.09.2014г. | 750 | 750 |  |  | Заместитель главы по коммунальному хозяйству и капитальному строительству
6 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 7 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, смена стояка канализации кв.11, ревизия запорной арматуры, ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2014г. | 3.5 |  | 3.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
7 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 13 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия запорной арматуры, ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2014г. | 2.5 |  | 2.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
8 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 5 (установка окон на подвальное помещение, ревизия запорной арматуры, ревизия коллективного прибора учета по теплу. Запенивание межблочных швов кв.6) | до 15.09.2014г. | 11 |  | 11 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
9 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 5 (капитальный ремонт крыши) | до 15.09.2014г. | 700 | 700 |  |  | Заместитель главы по коммунальному хозяйству и капитальному строительству
10 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 19 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия запорной арматуры, ревизия коллективного прибора учета по теплу,частичный ремонт крыши, ремонт крыши балкона над кв.9, ремонт системы отопления 3 подъезд,замена запорной арматуры на четвертях в подвале) | до 15.09.2014г. | 38.5 |  | 38.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 1.138
11 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 34 (газификация дома, замена стояков системы ХВС 1,3 подъездыу частичный ремонт крыши над кв 9,17,25,26,27., ревизия запорной арматуры, частичная замена,косметический ремонт подъезда №2, проверка коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений вставить разбитые стекла в 3 подъезде) | до 15.09.2014г. | 62.371 |  | 62.371 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 0.375
12 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 29а (ревизия запорной арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 2.5 |  | 2.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 0.15
13 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 17 (ревизия запорной арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений, косметический ремонт подъездов 1,3., изготовление и установка решетчатых металлических дверей на подвальный проем дверей в подвальное помещение под.1,2.,замена запорной арматуры на стояках отопления частично.) | до 15.09.2014г. | 27.925 |  | 27.925 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 0.193
14 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 21 (ревизия запорной арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвального помещения демонтаж монтаж стояков ХВС и запорной арматуры,замена расходометров на приборе учета тепла,ремонт подвальных дверей) | до 15.09.2014г. | 27 |  | 27 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 0.36
15 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 23косметический ремонт тамбура под.2,3.,монтаж стояков отопления для подключения полотенцесушителей,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений,смена стояков отопления с заменой запорной арматуры под.1,2,подвал, кв.12,15,18,8.,утепление межблочных швов кв.7,) | до 15.09.2014г. | 50.8 |  | 50.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 0.32
16 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 27 (ревизия запорной арматуры, утепление проемов подвальных и чердачных помещений, утепление межблочных швов кв.7,смена стояка ХВС кв.3,6.,замена опорной арматуры системы отопления на четвертях.) | до 15.09.2014г. | 11.55 |  | 11.55 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 0.4
17 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира,8 (установка и изготовление входных и межтамбурных дверей, замена рам 2 под., косметический ремонт под.1,2,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений, установка решеток на чердачные окна) | до 15.09.2014г. | 53.5 |  | 53.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 0.375
18 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира,6 (ревизия запорной арматуры, заделка межманельных швов,устройство отмостки(частично),утепление премов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 45 |  | 45 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
19 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,12 (ревизия запорной арматуры, ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2014г. | 2.5 |  | 2.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
20 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,4 (ревизия запорной арматуры,утепление подвальных и чердачных помещений, установка и изготовление подвальных и межтамбурных дверей 2 под. Входных дверей под.1, косметический ремонт) | до 15.09.2014г. | 25 |  | 25 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
21 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,21 (ревизия запорной арматуры,утепление подвальных и чердачных помещений, устройство отмостки с торца дома и у магазина) | до 15.09.2014г. | 35 |  | 35 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
22 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,22 (устройство перил 1 под., демонтаж монтаж за отопление на четвертях, отделка пола подъезда №1 плиткой) | до 15.09.2014г. | 22 |  | 22 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
23 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,20 (устройство входных дверей 1 под., демонтаж монтаж за отоплениия, ремонт крыши) | до 15.09.2014г. | 30.5 |  | 30.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
24 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,17 (частичный ремонт крыши с заменой коньков, демонтаж монтаж за отопления, проверка узла учета по теплу, ревизия запорной арматуры) | до 15.09.2014г. | 44.8 |  | 44.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
25 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,23 (ревизия запорной арматуры востановление теплоизаляции трубопроводов, утепление чердачных и подвальных помещений, замена за отопления на вводе в дом, смена канализационного стояка кв.8,12) | до 15.09.2014г. | 16.75 |  | 16.75 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
26 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,25 (ревизия коллективного узла учета по теплу, косметический ремонт тамбура 1 под., частичная смена канализационных труб 2 под.,техподполье,работы по устранению следов повреждений коррозией канализационных труб,смена запорной арматуры, востановление теплоизоляции трубопроводов) | до 15.09.2014г. | 11.8 |  | 11.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
27 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,27 (ревизия запорной арматуры замена за отопления на вводе в дом, косметический ремонт под.2, изготовление и устройство межтамбурных дверей 1 под., утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 35.8 |  | 35.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
28 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,29 (ревизия запорной арматуры, утепление проемов подвальных и чердачных помещений, заделка трещин межпанельных швов фасада и в подвале под.1.) | до 15.09.2014г. | 17.88 |  | 17.88 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
29 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,31(утепление проемов подвальных и чердачных помещений, утепление кровли над кв.9,смена стояка ХВС канализации кв.2,6,монтаж запорной арматуры спускников на стояках отопления, смена стояков отопления подвал под.1.) | до 15.09.2014г. | 47.345 |  | 47.345 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
30 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,1 (ремонт крыши над кв.23, изготовление и установка зонта над вент. каналом, утепление угла дома кв.23,19, ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 27.25 |  | 27.25 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
31 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,5 (ревизия запорной арматуры,востановление теплоизоляции трубопроводовчастичный ремонт отмостки возле под. №1,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 19.8 |  | 19.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
32 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Строителей,6 (косметический ремонт подъездов №1,2, изготовление и установка входных дверей под.№2, ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, устройство отмостки вокруг дома) | до 15.09.2014г. | 154.1 |  | 154.1 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
33 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,7 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, демонтаж за отопление, ревизия коллективного прибора учета по теплу,ревизия запорной арматуры, частичная замена магистральных трубопроводов в подвальном помещении) | до 15.09.2014г. | 30.8 |  | 30.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
| Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,8 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия коллективного прибора учета по теплу, частичный ремонт системы отопления под.2, изготовление и установка оконных блоков в под.№1,2) | до 15.09.2014г. | 79.4 |  | 79.4 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района" | 2.936
| Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Строителей,10 (устройство отмостки вокруг дома,проверка коллективного прибора учета по теплу, ремонт люка чердака под№2, ревизия запорной арматуры, востановление теплоизоляциитрубопроводов, устойство и установка 4 лавочек) | до 15.09.2014г. | 106.45 |  | 106.45 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
34 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Строителей,12 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, востановление теплоизоляции трубопроводов,утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 2.5 |  | 2.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
35 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,14 (ремонт ввода ХВС, ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, востановление теплоизоляции трубопроводов) | до 15.09.2014г. | 14.9 |  | 14.9 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
36 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,16 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, востановление теплоизоляции трубопроводов, утепление проемов чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 25 |  | 25 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
37 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожиганова.7 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, востановление теплоизоляции трубопроводов, утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2014г. | 2.5 |  | 2.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
38 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожиганова.8 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, утепление проемов подвальных и чердачных помещений, смена запорной арматуры ХВС подвал, смена центральной трубы ХВС подвал) | до 15.09.2014г. | 29.55 |  | 29.55 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
39 | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 59 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, утепление проемов подвальных и чердачных помещений,капитальный ремонт электропроводки с заменой электрощитов, ремонт подъезда №1, смена стояков отопления 1 под., смена ЗА на четвертях) | до 15.09.2014г. | 36.5 |  | 36.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
40 | Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 3 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений,капитальный ремонт электропроводки с заменой электрощитов) | до 15.09.2014г. | 20 |  | 20 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
41 | Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 5 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений,смена дверных блоков 3 под.,смена ЗА на четвертях отопление, установка радиаторов отопления в подъезде, частичный ремонт трубопроводов ХВС подвал, замена ЗА) | до 15.09.2014г. | 37.5 |  | 37.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
42 | ИТОГО: |  | 3181.571 | 1950 | 1213.571 | 0