## план мероприятий (изм)
Приложение №1 к постановлению
администрации Ирбитского МО
ПЛАН
мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг.
№п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Сметная стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования: |  |  | Ответственный за исполнение
|  |  |  | бюджетные средства | предприятия | нет источников финансирования
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Мероприятия по подготовке жилого фонда МУП "ЖКХ Ирбитского района"
1 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский, ул. Строителей, д.2 : 1.над входной дверью во втором подъезде установить навес 2.заменить доски на скамейках у подъездов | до 15.09.2015г. | 17.5 |  | 17.5 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
2 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский, ул. Строителей, д.3 : 1.замена центральной канализации в подвале 2.замена главной магистрали ХВС в подвале; 3. замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале; 4. ремонт подвального окна | до 15.09.2015г. | 160.6 |  | 160.6 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района" | 0.03
3 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский, ул. Строителей,4 : 1. замена стояков ХВС и замена канализационных стояков в квартирах: № 1; №5; №8; №9;№14;№16;№20;№24; 2. замена крана в туалете в подвале во втором подъезде; 3. замена полотенце сушителя кв.№5; 4. ремонт электроосвещения в первом подъезде на первом этаже; 5. замена канализационной разводки в подвале; 6. монтаж электропроводки во втором подъезде на первом этаже; 7. замена двух оконных рам на пластиковые стеклопакеты в двух подъездах; 8. в подвале заштукатурить стены и окна со стороны кв.25 | до 15.09.2015г. | 69.7 |  | 69.7 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
4 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский, ул. Мира,18: замена стояков ХВС в квартирах №18;№19;№26;№27 | до 15.09.2015г. | 15 |  | 15 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
5 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский, ул. ул. Лесная,11: 1.установка общедомового коммерческого прибора учета тепловой энергии; 2. ремонт подъездных козырьков; 3. замена подъездной двери в первом подъезде; 4. ремонт канализации в подвале в третьем подъезде; 5. провести ревизию системы ХВС, отопления, канализации | до 15.09.2015г. | 152 |  | 152 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
6 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский, ул. ул. Лесная, 15: 1. устранение неисправности в электрощите кв.№19; 2. устранение неисправности в электрощите кв.№9; 3. устранение неисправности в электрощите кв..№ 35; 4. замена канализационного стояка в кв.№36; 5. произвести ревизию на системе отопления, системы ХВС; 6. провести ревизию канализационной системы; 7. заменить вентиля, сгоны на стояках отопления | до 15.09.2015г. | 23.9 |  | 23.9 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
7 | Текущий ремонт жилого дома п. Спутник, ул. Лесная, 1: 1. установка заглушки на батарею системы отопления кв. № 15; 2. замена навесов и запенивание входных подъездных дверей; 3. изготовление деревянного щита размером 3*3м. для закрытия выгребного колодца; 4. замена главной магистрали ХВС в подвале; 5. реконструкция канализационной системы | до 15.09.2015г. | 146.45 |  | 146.45 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
8 | Текущий ремонт жилого дома п. Спутник, ул. Лесная,3: установка общедомового коммерческого прибора учета тепловой энергии | до 15.09.2015г. | 120 |  | 120 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
9 | Текущий ремонт жилого дома п. Спутник, ул. Лесная,5: 1. частичная замена центральной канализации ; 2. восстановление системы отопления кв.№16 | до 15.09.2015г. | 26.2 |  | 26.2 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
10 | Текущий ремонт жилого дома п. Рябиновый, ул. Центральная,2: 1. замена ввода электроснабжения; 2. ремонт козырьков подъездных. | до 15.09.2015г. | 51.2 |  | 51.2 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
11 | Текущий ремонт жилого дома п. Дорожный, ул. Советская, 131: 1. устранение не исправности в электрощите кв. № 14; | до 15.09.2015г. | 1.2 |  | 1.2 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
12 | Текущий ремонт жилого дома д. Гаево, ул. Новая,24: 1. ремонт центральной канализационной магистрали; 2. замена стояков ХВС в квартирах № 1; №2; №3; № 4; № 5; № 6; №7; №8; | до 15.09.2015г. | 24.66 |  | 24.66 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
14 | Текущий ремонт жилого дома д. Дубская, ул. Юбилейная, 19: 1.капитальный ремонт электроснабжения; 2. чистка канализации | до 15.09.2015г. | 238.2 |  | 238.2 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
15 | Текущий ремонт жилого дома д. Дубская, ул. Юбилейная,28: 1. частичный ремонт шиферной крыши; 2. чистка канализационного стояка в подвале | до 15.09.2015г. | 45 |  | 45 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
17 | Текущий ремонт жилого дома д. Дубская, ул. Юбилейная, 32: замена ХВС от колодца до жилого дома. | до 15.09.2015г. | 12 |  | 12 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
18 | Текущий ремонт жилого дома д. Дубская, ул. Школьная,9: 1. замена стояков ХВС и замена канализационных стояков | до 15.09.2015г. | 27 |  | 27 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
19 | Текущий ремонт жилого дома с. Ключи, ул. . Белинского, 1: замена центральной канализационной магистрали в подвале | до 15.09.2015г. | 12 |  | 12 |  | Директор МУП "ЖКХ Ирбитского района"
20 | Текущий ремонт жилого дома с. Ключи, ул. . Белинского,8: 1.замена канализационного стояка; 2. замена центральной канализационной магистрали | до 15.09.2015г. | 18 |  | 18 |  | Директор МУП"ЖКХ Ирбитского района"
| ИТОГО: |  | 1160.61 |  | 1160.61
ООО "Управляющая компания Ирбитского района"
50 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Лесная,1 (замена запорной арматуры, стояков отопления, запенивание межблочных швов кв.15, проверка и чистка вентканалов,утепление проемов подвальных и чердачных помещений,ревизия электрощитов (частично) ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2015г. | 36 |  | 36 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
51 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 7 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия запорной арматуры, ремонт межблочных швов,проверка и чистка вентканалов,ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2015г. | 35 |  | 35 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
52 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 13 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия запорной арматурыс частичной заменой ,ремонт крыши 1 под.,замена коньков,ревизия и чистка вентканалов,ремонт межблочных швов кв.13,16,ревизия электрощитов,ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2015г. | 25 |  | 25 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
53 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 5 (установка решеток на подвальное помещение, ревизия запорной арматурыс частичной заменой, ревизия коллективного прибора учета по теплу. ремонт межблочных швов,ревизия и чистка вентканалов ) | до 15.09.2015г. | 40 |  | 40 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
54 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 19 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия запорной арматуры, ревизия коллективного прибора учета по теплу,частичный ремонт крыши, демонтаж недействующих труб отопления на вводе, ревизия и чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 38.5 |  | 38.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
55 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 34 (ревизия запорной арматуры с частичной заменой, ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений,ревизия электрощитов, ревизия и чистка вентканалов,) | до 15.09.2015г. | 15 |  | 15 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
56 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 29а (ревизия запорной арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2015г. | 14 |  | 14 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
57 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 17 (ревизия запорной арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,ремонт крыши кв.27,утепление проемов подвальных и чердачных помещений, .,замена запорной арматуры на стояках отопления частично.) | до 15.09.2015г. | 27.925 |  | 27.925 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
58 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 21 (ревизия запорной арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвального помещения,чистка вентканалов, демонтаж монтаж стояков ХВС и запорной арматуры,ремонт и покраска подвальных дверей) | до 15.09.2015г. | 42 |  | 42 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
59 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 23 (косметический ремонт под.1,монтаж стояков отопления для подключения полотенцесушителей,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвальных и чердачных помещений,чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 50.8 |  | 50.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
60 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 29 (ревизия запорной арматуры,ревизия коллективного прибора учета по теплу,утепление проемов подвального помещения,чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 18 |  | 18 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
61 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 27 (ревизия запорной арматуры, утепление проемов подвальных и чердачных помещений, чистка вентканалов, замена запорной арматуры системы отопления на четвертях.) | до 15.09.2015г. | 11.55 |  | 11.55 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
62 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира,8 (замена запорной арматуры на вводе отопления,чистка вентканалов,ревизия приборов учета) | до 15.09.2015г. | 12 |  | 12 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
63 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира,6 (ревизия запорной арматуры, заделка межманельных швов,устройство отмостки(частично),утепление премов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2015г. | 45 |  | 45 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
64 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Лесная,25 (замена запорной арматурына вводе отопления,замена запорной арматуры на стояках отопления ХВС,чистка вентканалов, ревизия коллективного прибора учета по теплу) | до 15.09.2015г. | 41 |  | 41 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
65 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,4 (чистка вентканалов,ревизия запорной арматуры,утепление подвальных и чердачных помещений., косметический ремонт2 под.) | до 15.09.2015г. | 25 |  | 25 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
66 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,21 (ревизия запорной арматуры,утепление подвальных и чердачных помещений, ревизия электрощитов) | до 15.09.2015г. | 16 |  | 16 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
67 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,22 (устройство перил 1 под., установка подвальных дверей, отделка пола подъезда №1 плиткой) | до 15.09.2015г. | 22 |  | 22 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
68 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,20 (косметический ремонт подъездов, чистка вентканалов,ревизия электрощитов) | до 15.09.2015г. | 36 |  | 36 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
69 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,17 (частичный ремонт крыши кв.25, демонтаж монтаж з/а отопления, ревизия узла учета по теплу, ревизия запорной арматуры,чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 17.5 |  | 17.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
70 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,23 (, утепление чердачных и подвальных помещений,косметический ремонт тамбура 2 под., ремонт пола в тамбурах 1,2 под. частичная замена з/а отопления и ХВС , ) | до 15.09.2015г. | 33 |  | 33 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
71 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,25 (ревизия коллективного узла учета по теплу, ремонт межблочных швов кв.5,6, чистка вентканалов,ремонт крыши кв.24) | до 15.09.2015г. | 27.9 |  | 27.9 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
72 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,27 (ревизия запорной арматуры, ремонт межблочных швов, частичный ремонткрыши с заменой коньков,утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2015г. | 35.8 |  | 35.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
73 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,31(утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия электрощитов, ремонт козырьков над подъездами.) | до 15.09.2015г. | 47.345 |  | 47.345 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
74 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,1 (ремонт крыши над кв.23, демонтаж недействующих задвижек,ремонт межблочных швов кв.9,6,ревизия электрощитов утепление угла дома кв.23,, ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2015г. | 44.8 |  | 44.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
75 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,5 (демонтаж недействующих задвижек,,ревизия коллективного прибора учета по теплу,чистка вентканалов,утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2015г. | 19.8 |  | 19.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
76 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Строителей,6 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, демонтаж недействующих задвижек,утепление подвальных и чердачных окон) | до 15.09.2015г. | 17.8 |  | 17.8 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
77 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,7 (Чистка вентканалов, ревизия запорной арматуры) | до 15.09.2015г. | 10.2 |  | 10.2 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
78 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,8 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, ревизия коллективного прибора, косметический ремонт под.№1,2) | до 15.09.2015г. | 79.4 |  | 79.4 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
79 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Строителей,10 (текущий ремонт электропроводки,ревизия электрощитов, частичный ремонт крыши 1 под, ревизия приборов учета) | до 15.09.2015г. | 52 |  | 52 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
80 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Строителей,12 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, замена запорной арматуры отопления, ревизия электрощитов,утепление проемов подвальных и чердачных помещений) | до 15.09.2015г. | 31.9 |  | 31.9 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
81 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,14 ( ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 14.9 |  | 14.9 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
82 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,16 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, утепление проемов чердачных помещений, чиска вентканалов) | до 15.09.2015г. | 11 |  | 11 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
83 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожиганова.7 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, ревизия запорной арматуры, утепление проемов подвальных и чердачных помещений,чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 7.5 |  | 7.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
84 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожиганова.8 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, утепление проемов подвальных и чердачных помещений, чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 29.55 |  | 29.55 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
85 | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 63а (ревизия коллективного прибора учета по теплу, утепление проемов подвальных и чердачных помещений., ревизия запорной арматуры) | до 15.09.2015г. | 8.5 |  | 8.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
86 | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Гагарина,8 (ремонт системы отопления, замена запорной арматуры на вводе) | до 15.09.2015г. | 43 |  | 43 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
87 | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 59 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, утепление проемов подвальных и чердачных помещений., смена ЗА на четвертях отопления) | до 15.09.2015г. | 36.5 |  | 36.5 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
88 | Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 3 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений, текущийремонт электропроводки с ревизией электрощитов) | до 15.09.2015г. | 39 |  | 39 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
89 | Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 5 (утепление проемов подвальных и чердачных помещений,чистка вентканалов) | до 15.09.2015г. | 18 |  | 18 |  | Директор ООО "Управляющая компания района"
| ИТОГО: |  | 1176.17 |  | 1176.17
ООО "Ваш дом
| Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Мира, 12 (Установить Общедомовой прибор учета ХВС, ревизия электрооборудования, благоустройство придомовой территории, частичный ремонт крыши) | до 15.09.2015г. | 36 |  | 36 |  | Директор ООО "Ваш дом
| Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Мира, 29 (Ревизия электрооборудования, благоустройство придомовой территории, замена запорной арматуры на стояках отопления, подготовка общедомового прибора учета к сезонной работе) | до 15.09.2015г. | 30 |  | 30 |  | Директор ООО "Ваш дом
| ИТОГО: |  | 66 |  | 66
| ИТОГО по жилому фонду |  | 2402.78 |  | 2402.78
ИТОГО |  |  | 2402.78 |  | 2402.78
| Глава администрации Ирбитского МО |  | А.В.Никифоров