АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.05.2018 года №412-ПА

г. Ирбит

Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Подготовка к отопительному сезону 2017-2018 года осуществлялась в соответствии с постановлением администрации Ирбитского муниципального образования от 29.05.2017 № 438-ПА  «Об итогах отопительного сезона 2016-2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.». По вопросам подготовки объектов коммунального хозяйства согласно вышеназванного постановления еженедельно проводились совещания.

Запуск тепловых источников на территории Ирбитского муниципального образования был проведен в соответствии с постановлением главы Ирбитского муниципального образования от 07.09.2017 № 767-ПА. Заполнение систем теплоснабжения осуществлялось с 06.09.2017. Температурный режим на объектах социально и культурного назначения соответствовал стандартам СанПиН. Окончательно подача тепловой энергии потребителям завершена 15.05.2018г в соответствии с постановлением главы Ирбитского муниципального образования от 25.04.2018 № 297-ПА.

В течение отопительного сезона 2017-2018 гг. серьезных аварий и сбоев в работе объектов коммунального хозяйства не зафиксировано.

Учитывая итоги отопительного сезона 2017-2018 гг.,  для своевременной и качественной подготовки систем жизнеобеспечения, объектов жилищного фонда, соцкультбыта Ирбитского муниципального образования к работе в отопительный период 2018-2019 гг., в целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций в течение отопительного периода и, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить постоянно действующую комиссию по оперативному руководству и контролю за подготовкой объектов к работе в зимний период 2018-2019 гг. в составе:

1) Никифоров А. В. – глава Ирбитского муниципального образования;

2) Конев Ф.М. – зам. главы администрации Ирбитского муниципального образования;

3) Речкалова И. В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды	администрации Ирбитского муниципального образования;

4) Верещагин А. В. -  специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального хозяйства     и     охраны     окружающей   среды	администрации Ирбитского муниципального образования;

5)   Сивков М. А. – директор  МУП «ЖКХ Ирбитского района»;

6) Черемисина Н. В. – начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования (по согласованию);

7) Новоселова Л. А. – начальник Управления культуры Ирбитского муниципального образования (по согласованию);

8) Чураков А. В. – главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» (по согласованию);

2. Заседания комиссии по оперативному руководству и контролю за подготовкой объектов к работе в зимний период 2018-2019 гг. проводить еженедельно по понедельникам с 14-00 часов с заслушиванием отчетов о ходе работ руководителей предприятий, начальников управлений Ирбитского муниципального образования.

3.Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда Ирбитского муниципального образования к отопительному сезону 2018-2019 гг. (приложение № 1).

4.Руководителям предприятий и организаций ЖКХ Ирбитского муниципального образования, теплоэнергетического хозяйства и водоснабжения, здравоохранения, образования и культуры Ирбитского муниципального образования:

1) начать незамедлительную подготовку к выполнению мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительном периоде 2018-2019 гг. в части решения вопросов: финансирования, составления проектно-сметной документации, проведения конкурентных процедур на строительно-монтажные работы, закуп котельного топлива и запасных частей в соответствии с действующим законодательством;

2) назначить распоряжением администрации Ирбитского МО постоянных ответственных за составление и предоставление отчетов по подготовке к зиме в отделе жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального образования.

5. Установить срок окончания комплекса ремонтно-подготовительных работ на объектах предприятий тепло-, водо-, энергетики, жилищного фонда, инженерных коммуникациях, котельных, электрических и тепловых сетях, объектах образования, здравоохранения и культуры в соответствии с утвержденными графиками до 1 сентября 2018 года.

6. Установить срок завершения оформления и предоставления в отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского МО итоговых отчетов, копий паспортов и актов готовности к отопительному сезону, подписанных комиссиями предприятия (организации, учреждения) и надзорными органами:

1) По объектам жилфонда и соцсферы до 1 сентября 2018 года;

2) По объектам тепло-, водо-, энергоснабжающих предприятий до 1 сентября 2018 года;

3) При не предоставлении паспортов и актов готовности объектов, предприятие, организация, учреждение считается неподготовленным к зиме.

7. Утвердить единую форму акта и паспорта готовности, оформляемых комиссиями предприятий, организаций, учреждений к отопительному сезону:

1) Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение №2);

2) Акт готовности к отопительному периоду (приложение №3).

8. Руководителям предприятий и учреждений Ирбитского муниципального образования, имеющих на балансе источники теплоснабжения:

1) В срок до 20 июля 2018 года заключить договора с поставщиками топлива;

2) В срок до 15 сентября 2018 года обеспечить запас топлива на первые 100 дней работы отопительного сезона 2018-2019 гг.;

9. Председателям территориальных администраций Ирбитского муниципального образования оказывать содействие и контролировать подготовку объектов ЖКХ Ирбитского муниципального образования на подведомственных территориях, об исполнении докладывать в отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского муниципального образования еженедельно.

10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования и опубликовать в газете «Родники Ирбитские».

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по коммунальному хозяйству и строительству Конева Ф.М.

Глава Ирбитского

муниципального образования	                                        А.В.Никифоров

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления администрации Ирбитского

муниципального образования

| Наименование правового акта: | «_Об итогах отопительного сезона 2017-2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. » |
| --- | --- |

| Должность | Инициалы и фамилия | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступ-ления на согласование | Дата согласо-вания | Замечания и подпись |
| Начальник юридического отдела администрации Ирбитского МО | Завьялова Т.О. |  |  |  |

| (Вид правового акта) разослать: |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: | Верещагин А.В., специалист отдела ЖКХ и ООС администрации Ирбитского МО, 8(34355)62950 |

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МУП "ЖКХ Ирбитского района"

___________ М.А. Сивков

План ремонтных работ на 2018 г.

| № п/п | Вид работы, место работы | Ед. из | Диаметр | Вид материала | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новгородова |
| 1 | Замена вводов теплоснабжения на дома по ул. Центральная №2, №4. | п.м | 32 | п.э труба | 60 |  |
| 2 | Замена теплотрассы ул. Центральная дома №2, №4 от перекрестка ул. Центральная, Лесная | п.м | 40 | п.э труба | 100 |  |
| 3 | Замена теплотрассы ул. Лесная от перекрестка ул. Центральная, Лесная до дома №9 | п.м | 63 | п.э труба | 700 |  |
| 4 | Установка запорной арматуры на ввода ТВС ул. Лесная | шт. | 32 | Шаровые латунные краны | 20 |  |
| 5 | Ввода ТВС на дома по ул. Лесной | п.м | 32 | п.э труба | 290 |  |
| 6 | От котельной № 14 под проездом к зданию котельной | п.м | 159 | ст. труба в ППУ | 80 |  |
| 7 | Замена теплотрассы от тепловой камеры через ул. Центральная | п.м. | 63 | п.э труба | 60 |  |
| 8 | Ввод на Д/к от тепловой камеры | п.м | 50 | п.э труба | 100 |  |
| 9 | Замена компенсатора теплотрассы за пекарней | п.м | 159 | ст. труба в ППУ | 50 |  |
| 10 | Замена теплотрассы переход под дорогой ул. Школьная | п.м | 108 | ст. труба в ППУ | 100 |  |
| 11 | Замена ввода теплотрассы на дом ул. Школьная №9 | п.м | 40 | п.э труба | 40 |  |
| 12 | Замена теплотрассы от тепловой камеры у дома №9 ул. Школьная до тепловой камеры ул. Центральная | п.м | 63 | п.э труба | 182 |  |

| 13 | Закопать теплотрассу от тепловой камеры по ул. Центральной вдоль домов №9; №11; №13 | п.м | 63 и 32 | п.э труба | 92 | Закопать теплотрассу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Замена ввода теплотрассы от дома по ул. Школьной №9 до дома №4 через дорогу | п.м | 50 | п.э труба | 90 | Переделать ввод по новой схеме, через улицу Школьную от теплотрассы на школу |
| 15 | Установка запорной арматуры на ввод на дом ул. Школьная №4 | шт. | 50 | Стальные шаровые краны (сварные) | 2 | Установить новую тепловую камеру |
| 16 | Замена ввода теплотрассы от тепловой камеры до дома ул. Школьная №6 | п.м | 50 | п.э труба | 60 | Переделать ввод по новой схеме |
| 17 | Замена теплотрассы от тепловой камеры вдоль дома ул. Школьная № 9 | п.м | 108 | ст. труба в ППУ | 128 |  |
| 18 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена запорной арматуры в котельной | шт. | 150/100 | Затворы | 2/2 | Затворы на входе в котельную с котлов и выходе с котельной на поселок |
| 20 | Покраска котлов | кг. |  | Краска |  |  |
| с. Знаменское |
| 21 | Замена теплотрассы через пер. Знаменский | п.м | 108 | ст. труба в ППУ | 50 | На Д/с, ДК, магазин |
| 22 | Замена запорной арматуры на больницу, столовую, клуб, Д/с | шт. | 50 | Шаровые стальные краны (сварные) | 8 |  |
| 23 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 24 | Покраска котлов |  |  | Краска |  |  |
| 25 | Теплоизоляция теплотрасс | рул. |  | Мин. вата | 15 |  |
| 26 | Теплоизоляция теплотрасс | рул. |  | Лента ПВХ липкая | 10 |  |

| 27 | Установка гидробака на скважине ул. Свердлова, 5а | шт. |  | Гидровак, АКМ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Ремонт крыши скважина Свердлова, 5а | м3 |  | доска 30 мм | 2 |  |
|  |  | шт. |  | Брус 100*100 длиной 3м | 10 |  |
|  |  | шт. |  | Шифер восьмиволновый | 14 |  |
|  |  | уп. |  | Утеплитель "Эковер" | 3 |  |
| 29 | Ремонт оконных блоков в котельной | лист |  | Поликарбонат | 2 |  |
|  |  | бал. |  | Пена монтажная | 5 |  |
| п. Зайково |
| 30 | Замена теплотрассы через дорогу ул. Юбилейная | п.м | 108 | ст. труба в ППУ | 100 |  |
| 31 | Замена 2х котлов на котельной №7 по ул. Юбилейная |  |  |  |  | Котлы НР-18, частичный ремонт, замена секций |
| 32 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 33 | Побелка котельных |  |  |  |  |  |
| Б. Камышь |
| 34 | Замена трассы ХВС по ул. 8е марта и от скважины | п.м | 63 | п.э труба | 120 |  |
| 35 | Замена врезок ХВС в дома | п.м | 25 | п.э труба | 40 |  |
| 36 | Замена врезок ХВС в дома | п.м | 32 | п.э труба | 15 |  |
| 37 | Замена трассы ХВС от врезки 8е марта вверх по ул. Уральской | п.м | 40 | п.э труба | 180 |  |
|  |  | п.м | 32 | п.э труба | 120 |  |
|  |  | п.м | 25 | п.э труба | 30 |  |

| 38 | Замена трассы ХВС по ул.8е марта до дома №40 | п.м | 63 | п.э труба | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.м | 50 | п.э труба | 300 |  |
| 39 | Замена запорной арматуры | шт. | 25 | Кран латунный шаровый | 25 |  |
| д. Мельникова |
| 40 | Прокладка нового водопровода от водовода с ул. Ясной, запитать башни и сети в Мельникова | п.м | 110 | п.э труба | 1100 |  |
|  |  | п.м | 90 | п.э труба | 400 |  |
|  |  | п.м | 63 | п.э труба | 700 |  |
| д. Гаева |
| 41 | Замена теплотрассы ул. Новая 26а от газовой котельной | п.м | 108 | ст. труба в ППУ | 60 | Участок от газовой новой котельной до старой угольной |
| д. Кекур |
| 42 | Замена трассы ХВС | п.м | 63 | п.э труба | 200 |  |
| 43 | Ремонт колодцев | шт. | 1 | крышки ЖБИ | 2 |  |
|  |  | шт. | 1 | кольца ЖБИ | 4 |  |
|  |  | шт. |  | люк смотровой | 2 |  |
| п. Рябиновый |
| 44 | Замена сетей ХВС | п.м | 110 | п.э труба | 50 | ул. Центральная, 3 вдоль дома, будет ремонт детской площадки необходимо заменить старые коммуникации, на трубе стоят хомуты |
| 45 | Ремонт колодцев | шт. | 1 | крышки ЖБИ | 4 |  |
|  |  | шт. |  | люк смотровой | 4 |  |
| д. Дубская |
| 46 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |

| 47 | Побелка котельной |  |  | Известь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Покраска насосной |  |  | Краска |  |  |
| 49 | Ремонт водопроводного колодца по ул. Центральная, 52 | шт. | 1,5 | кольца ЖБИ | 1 |  |
|  |  | шт. | 1,5 | крышки ЖБИ | 1 |  |
| 50 | Замена труб ХВС по ул. Школьная от дома №9 до школы и в сторону котельной с заменой ввода в дом №4 | п.м | 63 | п.э труба | 180 | При проведении работ согласовать с администрацией трассировку трассы, рядом пойдет газовая труба |
|  |  | п.м | 32 | п.э труба | 30 |  |
| с. Осинцевское |
| 51 | Теплоизоляция теплотрассы | рул. |  | Лента ПВХ липкая | 5 |  |
| 52 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 53 | Побелка котельной, покраска оборудования |  |  |  |  |  |
| 54 | Ремонт колодца | шт. | 1,5 | кольца ЖБИ | 1 |  |
|  |  | шт. | 1,5 | крышки ЖБИ | 1 |  |
| 55 | Замена трассы ХВС от ул. Школьная, 27 до дома №19 | п.м | 63 | п.э труба | 50 |  |
| п. Пионерский |
| 56 | ул. Ожиганова, 9а замена теплотрассы от котельной под дорогу минуя тепловой пункт | п.м | 219 | ст. труба в ППУ | 160 | Необходимо запорную арматуру задвижки Ду-200 =2 шт., и отводы Ду-219=10 шт. |
| 57 | ул. Лесная от перекрестка дорог ул. Ожиганова- Лесная до первой теплокамеры | п.м | 219 | ст. труба в ППУ | 85 |  |
| 58 | Замена ввода теплотрассы ул. Лесная, 5 | п.м | 89 | ст. труба в ППУ | 200 | Старый ввод лежит на ДУ-100 мм |
| 59 | ул. Лесная переврезки вводов на дома со старой сети ХВС к полиэтиленовому водоводу | п.м | 50 | п.э труба | ? |  |
| 60 | ул. Мира замена теплотрассы от котельной №12 в сторону школы искусств | п.м | 108 | ст. труба в ППУ | 100 |  |
|  |  | п.м | 76 | ст. труба в ППУ | 238 |  |
| д. Волкова |
| 61 | Замена трассы водоснабжения от водонапорной башни | п.м | 63 | п.э труба | 2800 | Совместно с жителями, нет данных о количестве врезок в дома? |
| с. Ключи |
| 62 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 63 | Покраска оборудования |  |  |  |  |  |
| д. Бердюгина |
| 64 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 65 | Покраска оборудования |  |  |  |  |  |
| п. Лопатково |
| 66 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 67 | Покраска оборудования |  |  |  |  |  |
| 68 | Ремонт водонапорной башни по ул. Гагарина, 11а | м2 |  | Кровельное железо | 30 |  |
|  |  | м3 |  | Доска 50 мм | 1 |  |
|  |  | м3 |  | Доска дюймовку | 2 |  |
|  |  | шт. |  | Двери | 1 |  |
| 69 | Утепление водонапорной башни на пер. Школьный | м3 |  | Мин. Вата | 3 |  |
| с. Чернорицкое |
| 70 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  | Ремонт теплотрассы от котельной до Д/с и школы по остаточному признаку, необходимо 1200 м трубы, диаметр 57(76) мм |
| 71 | Покраска оборудования |  |  |  |  |  |

| с. Горки |
| --- |
| 72 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 73 | Покраска оборудования, побелка котельной |  |  |  |  |  |
| 74 | Замена водопровода по ул. Новая | п.м | 63 | п.э труба | 200 |  |
| 75 | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 1,5 | кольца ЖБИ | 4 |  |
|  |  | шт. | 1,5 | крышки ЖБИ | 2 |  |
|  |  |  |  | люк смотровой | 2 |  |
| с. Стриганское |
| 76 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 77 | Покраска оборудования |  |  |  |  |  |
| 78 | Замена водопровода по ул. Октябрьская, 76 | п.м | 25 | п.э труба | 100 |  |
| 79 | Замена запорной арматуры на теплотрассе ул. Октябрьская №76, №74 | шт. | 50 | Краны шаровые | 4 |  |
| 80 | Заменв водопровода от ФАП до дома №89 ул. Октябрьская | п.м | 50 | п.э труба | 250 |  |
| с. Харловское |
| 81 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной |  |  |  |  |  |
| 82 | Покраска оборудования |  |  |  |  |  |
| 83 | Замена водопровод по ул. Советская от дома №18 до №25 | п.м | 63 | п.э труба | 120 |  |
| 84 | Установка запорной арматуры | шт. | 50 | Краны шаровые стальные (сварные) | 2 |  |
| 85 | Замена теплотрассы ввода ул. Советская №14 | п.м | 63 | п.э труба | 80 |  |
| 86 | Замена ввода теплотрассы в Д/с | п.м | 63 | п.э труба | 60 |  |
| 87 | Установка запорной арматуры | шт. | 50 | Краны шаровые стальные (сварные) | 2 |  |

| 88 | Замена воздушной теплотрассы и ХВС идущей спутником с ней на подземное расположение у дома ул. Школьная №3 | п.м | 50 | п.э труба | 200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п.м | 63 | п.э труба | 80 |  |
|  |  | п.м | 40 | п.э труба | 100 |  |
| 89 | Приобрести резервный сетевой насос на котельную №21 | шт. |  | Lowara ESHE 80-250/55 5,5 кВт | 1 |  |
| с. Пьянково |
| 90 | Чистка котлов, ревизия запорной арматуры и оборудование котельной | лист |  | лист асбестовый | 16 |  |
|  |  | м2 |  | Железо листовое | 18 |  |
| 91 | Покраска оборудования, побелка котельной | кг. |  | Известь | 90 |  |
| 92 | Ремонт фундамента водонапорной башни ул. Юбилейная, 29 | м3 |  | Цемент | 1 |  |
|  |  | м3 |  | Песок | 3 |  |
|  |  | м3 |  | Щебень | 5 |  |
| 93 | Теплоизоляция сетей ТВС на ул. Юбилейной от Д/с до магазина | м |  |  | 70 |  |
|  |  | рул. |  | Липкая лента ПВХ | 2 |  |
|  |  | рул. |  | Мин. вата | 3 | Расмотреть возможность приобретения скорлупы ППУ вместо мин. ваты. |
| 94 | Ремонт ворот в котельной | кг. |  | электроды | 6 |  |
|  |  | м |  | уголок L-40*40 | 10 |  |
|  |  | м2 |  | пенопласт 40 мм | 20 |  |
|  |  | м2 |  | листовое железо оцинкованное | 20 |  |
|  |  | кг. |  | краска серая | 6 |  |
|  |  | м |  | трос Ду-8 мм | 8 |  |

План мероприятий по ремонту МКД на 2018г.

| № п/п | Адрес | Наименование работ | Сумма, тыс.руб. | Дата выполненния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Пионерский ул.Строителей,2 | замена канализации в подвале в первом подъезде МКД | 2953 | июнь |
| 2 | п.Пионерский ул.Строителей,2 | ремонт электроосвещения в подвале МКД | 0.368 | май |
| 3 | п.Пионерский ул.Строителей,2 | чистка канализационного стояка | 0,771 | май |
| 3 | п.Пионерский ул.Строителей,2 | замена канализационных стояков и стояков ХВС | 51010 | июнь |
| 4 | п.Пионерский ул.Строителей,3 | ремонт электроосвещения во втором подъезде на первом этаже | 6503 | май |
| 5 | п.Пионерский ул.Строителей,3 | чистка канализации в подвале до промежуточного колодца | 2805 | май |
| 6 | п.Пионерский ул.Строителей,3 | замена стояков отопления | 7810 | июнь |
| 7 | п.Пионерский ул.Строителей,3 | обследование электрооборудования | 2558 | июль |
| 8 | п.Пионерский ул.Строителей,3 | закрытие общедомового узла учета электроэнергии | 0,369 | май |
| 9 | п.Пионерский ул.Строителей,3 | замена канализационных стояков и стояков ХВС | 45000 | июнь |
| 10 | п.Пионерский ул.Лесная,3 | замена тройника на узле учета ХВС | 1353 | июнь |
| 11 | п.Пионерский ул.Лесная,3 кв.21 | чистка канализационного стояка | 0,771 | май |
| 12 | п.Пионерский ул.Лесная,3 | замена светодиодных светильников с датчиками движения | 5715 | июль |
| 13 | п.Пионерский ул.Лесная,9 | чистка вентиляционных каналов | 1682 | июль |
| 14 | п.Пионерский ул.Лесная,11кв.12 | чистка канализационного стояка | 0,771 | май |
| 15 | п.Пионерский ул.Лесная,11 | устройство подъездных козырьков | 45000 | сентябрь |
| 16 | п.Пионерский ул.Лесная,15 | ремонт в электрощите в третьем подъезде на первом этаже | 1122 | май |
| 17 | п.Пионерский ул.Лесная,15 | ремонт в электрощите на лестничной площадке МКД | 0,78 | май |
| 18 | п.Пионерский ул.Лесная,15 | установка и изготовление скамеек | 22500 | сентябрь |
| 19 | д.Дубская ул.Юбилейная,17 | замена энергосберегающего светильника с датчиком движения | 3789 | июнь |
| 20 | д.Дубская ул.Юбилейная,19 | замена отопления в подвале МКД и стояков отопления | 16649 | август |
| 21 | д.Дубская ул.Юбилейная,19 | замена энергосберегающего светильника с датчиком движения | 3789 | июль |
| 22 | д.Дубская ул.Юбилейная,32 | чистка канализации из подвала до промежуточного колодца | 12252 | май |
| 23 | д.Дубская ул.Юбилейная,32 | замена стояков ХВС и канализации | 7800 | август |
| 24 | с.Ключи ул.Белинского,6 | замена главной магистрали ХВС в МКД | 55291 | август |
| 25 | с.Ключи ул.Урицкого,9 | ремонт пола на первом этаже | 10200 | сентябрь |
| 26 | с.Ключи ул.Урицкого,10 | замена датчика на движение в подъезде МКД | 1517 | июль |
| 27 | д.Гаева ул.Новая,24 | чистка вентиляционных каналов | 16861 | июнь |
| 28 | п.Дорожный ул.Советская,131 | чистка канализации | 5954 | май |
| 29 | п.Дорожный ул.Советская,131 | ремонт подвальной двери | 0,352 | июнь |
| 30 | п.Рябиновый ул.Центральная,2 | чистка вентиляционного канала | 3428 | июль |
| 31 | п.Рябиновый ул.Центральная,2 | чистка промежуточного канализационного колодца | 5614 | май |
| 32 | п.Рябиновый ул.Центральная,2 | косметический ремонт подъездов | 60000 | сентябрь |
| 33 | п.Рябиновый ул.Центральная,2 | чистка промежуточного канализационного колодца | 3420 | май |
| 34 | п.Спутник ул.Лесная.1 | косметический ремонт подъездов | 65000 | сентябрь |
| 35 | п.Спутник ул.Лесная.3 | замена автомата и денрейки в электрощите | 0,675 | июнь |
| 36 | с.Харловское ул.Советская,16 | косметический ремонт подъездов | 32000 | сентябрь |
| 37 | с.Харловское ул.Советская,18 | чистка вентиляционных каналов | 4884 | июнь |
| 38 | с.Харловское ул.Советская,18 | ремонт ввода отопления МКД | 10801 | июль |
| 39 | с.Харловское ул.Советская,18кв.6 | чистка вентиляционного канала | 0,156 | июнь |
| 40 | с.Харловское ул.Советская,18кв.16 | чистка вентиляционного канала | 0,214 | июнь |
| 41 | с.Харловское ул.Советская,18 | ремонт межстыковых швов | 4500 | июнь |
| 42 | с.Харловское ул.Советская,18 | установка подъездных дверей | 4500 | июнь |
| 43 | с.Харловское ул.Советская,18 | частичный ремонт вентиляционных шахт и шиферной крыши | 160625,14 | июнь |
| 44 | с.Харловское ул.Советская,25 | замена общедомового прибора учета ХВС | 1755 | июль |
| 45 | с.Харловское ул.Советская,25 | замена автомата в электрощите | 0,83 | июль |
| 46 | п. Зайково, ул.Юбилейная ,2 (проведение капитального ремонта) | ремонт вентиляционных шахт | 28000 | май |
|  |  | косметический ремонт подъездов 1,2.3 | 118000 |  |
|  |  | укладка напольной плитки в тамбурах 1.2,3 подъезды | 17000 |  |
| 47 | п. Зайково, ул.Юбилейная,17 | частичный ремонт кровли, коньков | 51000 | июнь |
|  |  | ремонт входа в подвальное помещение (кирпичная кладка) | 22000 |  |
|  |  | ремонт вентиляционных шахт | 18000 |  |
| 48 | п. Зайково, ул.Мира, 10 | Запенивание межпанельных швов | 90000 | июнь |
|  |  | Замена канализационной магистрали от подвального помещения до промежуточного колодца | 45000 |  |
| 49 | п. Зайково, ул. Коммунистическая, 180 | замена подвальных окон | 54000 | июль |
|  |  | частичная замена разводки хвс | 28000 |  |
|  |  | частичная замена канализации | 24000 |  |
|  |  | частичная замена отопления | 21000 |  |
|  |  | Электромонтажные работы в коридорах (замена проводов) | 180000 |  |
| 50 | п. Зайково, ул.Юбилейная,21 | Частичный ремонт кровли, коньков | 44000 | июль |
| 51 | п. Зайково, ул. Юбилейная,4 | Ремонт промежуточного к/колодца подъезд №3 с установкой кольца Ж/Б | 17000 | август |
| 52 | п. Зайково, ул. Азева, 7 | Частичный ремонт кровли | 170000 | август |
|  | Итого: |  | 927000 |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО"УКИР"

___________ И.Р. Речкалов

План мероприятий по ремонту МКД на 2018г.

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения работ | Сметная стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования: | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные средства | предприятия | нет источников финансирования |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО "Управляющая компания Ирбитского района" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Лесная,1(Замена запорной арматуры на стояках отопления д-25 10шт. И д-20-4шт.) | до 15.09.2018г | 45 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 2 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 7 (Ремонт межблочных швов под кв.23 и кв.3,ремонт тамбуров в подъездах) | до 15.09.2018г | 34 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 3 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 13 (Замена запорной арматуры на стояках отопления д-25 4 шт.) | до 15.09.2018г | 16 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 4 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 5 (Утепление чердачного помещения над кв.21 30м2, замена запорной арматуры на стояках отопления д-25 10 шт.) | до 15.09.2018г | 64 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 5 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 19 (Замена трубопровода отопления в подвале д-40 15 м. восстановление стояков на полотенцесушители 3под.,установка циркуляционного насоса на отопление на вводе в дом, оштукатуривание межблочных швов 70 м.) | до 15.09.2018г |  |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 6 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 34 (Оштукатуривание межблочных швов 20м.,ремонт межблочных швов кв.18 30м, замена шифера над кв.18, косметический ремонт подъездов) | до 15.09.2018г | 169 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 7 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 29а (Ремонт козырька над 2 под., ремонт крылец у 3х подъезов,установка почтовых ящиков) | до 15.09.2018г | 32,00 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 8 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 17 (Ремонт межблочных швов над кв.4 45м2,замена запорной арматуры на стояках отопления д-25 15 шт.) | до 15.09.2018г | 92 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 9 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 21 (Ремонт межблочных швов 150м.,ремонт освещения в подъездах и монтаж освещения в тамбуре 1под.) | до 15.09.2018г | 163 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 10 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 23 (Оштукатуривание межблочных швов кв,23 20м., ремонт межблочных швов кв.18, замена шифера кв.18, утепление вентиляционных шахт кв.9,8,замена запорной арматуры на стояках отопленияд-25 16шт.) | до 15.09.2018г | 91 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 11 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул. Лесная, 29 (Установка циркуляционного насосана вводе системы отопления) | до 15.09.2018г | 35 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 12 | Лесная,27(Замена трубопроводов отопления подвал д-40 70м., замена запорной арматуры отопления д-25 40шт.,установка циркуляционного насоса на отоплении на вводе в дом) | до 15.09.2018г | 232 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 13 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира,6 (Замена запорной арматурына стоякках отопления 15шт. Д-25мм) | до 15.09.2018г | 95 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 14 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Мира,8 (Утепление межблочных швов кв.12 35м., замена запорнойарматуры на стояках отопления 12шт) | до 15.09.2018г | 67 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 15 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Лесная,25 (Оштукатуривание бетонных швов кв.1 30м., ремонт козырьков 3 шт., монтаж освещения предподъездного 3 под.,замена запорной арматуры на стояках отопления 16 шт.д-25.) | до 15.09.2018г | 128 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 16 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,4 (Ремонт приямков 4 шт., замена запорной арматуры на стояках отопления 26 шт. д-25)) | до 15.09.2018г | 95 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 17 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,21 (Установка отлива над кв.9, ремонт межблочных швов с торца дома) | до 15.09.2018г | 39 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 18 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,22 (капитальный ремонт) | до 15.09.2018г |  |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 19 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,20 (косметический ремонт подъездов) | до 15.09.2018г | 76 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 20 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,17(Замена запорной арматуры на стояках отопления 24 шт. ) | до 15.09.2018г | 102 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 21 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,23(Замена задвижек на затворахд-50 2 шт., замена запорной арматуры на стояках отопления25 шт д-25) | до 15.09.2018г | 113 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 22 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,25 (Замена запорной арматуры на стояках отопления 13 шт. д-25) | до 15.09.2018г | 59 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 23 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Мира,27 (Ремонт козырька 2 под., ремонт межблочных швов 40м.,замена запорной арматуры на стояках отопления 28шт.д-25) | до 15.09.2018г | 127 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 25 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,1 (Ремонт электрощитов, ремонт примыканий вентиляционных шахт - 4шт.) | до 15.09.2018г | 98 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 26 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,5 (Ремонт вентиляционных шахт- 2шт.,замена запорной арматурына стояках отопления 12шт.д-25) | до 15.09.2018г | 51 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 27 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул.Строителей,6(Утепление чердачного помещения над кв.24,21,23, чистка вентиляции,замена запорной арматуры на стояках отопления 20шт д-25) | до 15.09.2018г | 129 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 28 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,7 (Замена запорной арматуры на стояках отопления 28шт. Д-25) | до 15.09.2018г | 75 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 29 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,8 (Частичный ремонт цоколя,замена трубы отопления д-40 2м.,ремонт козырьков 2шт.,реонт лавочек) | до 15.09.2018г | 46 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 30 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Строителей,10 (Установка понижающего трансформатора в подвале дома) | до 15.09.2018г | 2,5 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 31 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский Ул. Строителей,12 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, косметический ремонт подъездов) | до 15.09.2018г | 72 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 32 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,14 (косметический ремонт подъездов, ревизия коллективного прибора учета тепла.) | до 15.09.2018г | 72 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 33 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Строителей,16 (ревизия коллективного прибора учета по теплу, косметический ремонт подъездов) | до 15.09.2018г | 72 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 34 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожиганова.7 (Замена запорной арматуры на стояках отопления 3 шт д-32) | до 15.09.2018г | 19 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 35 | Текущий ремонт жилого дома п.Пионерский ул.Ожиганова.8(Косметический ремонт подъездов, частичная замена стояка канализации 10м.,частичная замена стояка ХВС 10м.) | до 15.09.2018г | 89 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 36 | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 63а (Частичный ремонт водосточных труб д-100) | до 15.09.2018г | 6 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
|  | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 63б (Ревизия запорной арматуры на отоплении) | до 15.09.2018г | 5,5 |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 63в (Ревизия запорной арматуры на отоплении) | до 15.09.2018г | 5,5 |  |  |  |  |
| 37 | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Гагарина,8 (Ремонт электрощитов 2шт.) | до 15.09.2018г | 12 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 38 | Текущий ремонт жилого дома д.Фомина ул. Советская, 59 (Ремонт и ревизия электрощитов 4 шт., замена запорной арматуры на стояках отопления 4 шт.д-25мм) | до 15.09.2018г | 30 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 39 | Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 3(Ремонт вентиляционных каналов, ремонт подъездов) | до 15.09.2018г | 132 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 40 | Текущий ремонт жилого дома п.Рябиновый ул. Центральная, 5 (Ревизия электрощитов во всем доме) | до 15.09.2018г | 24 |  |  |  | Директор ООО "Управляющая компания района" |
| 42 | ИТОГО: |  | 2814,5 |  | 0 | 0 |  |

Утверждаю:

Директор ООО "Ваш дом"

Г.А.Дудина

"___" ___________ 2018г.

План мероприятий по ремонту МКД на 2018г.

| № п.п. | Мероприятия | объём | сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Пионерский, ул. Строителей,4, ревизия системы электроснабжения в этажных щитках |  | 2018 год | 58 702,22 руб (смета) |
| 2 | ревизия запорной арматуры на системе отопления, частичная реконструкция |  | июнь-сентябрь 2018 года | ориентировочно 50 000,00 рублей |
| 3 | пгт. Пионерский, ул. Мира,31, ревизия системы электроснабжения в этажных щитках |  | 2018 год | 24780,15 руб смета |
| 4 | пгт. Пионерский, ул. Мира, 29 заменить краны на узле учета | 2 | июль 2018 года | ориентировочная стоимость 20000,00 рублей |
| 5 | рассмотреть возможность переноса канализационных колодцев от подъездом на задюю сторону дома* |  | 2018-2019 гг | ориентировочная стоимость 60000,00 рублей |
| 6 | получить технические условия на пуск природного газа, провести проверку внутренних газопроводов |  | 2018 год | ориентировочная стоимость 50000,00 рублей |
| 7 | утепление межпонельных швов кв.9,10,11,12,1,4,21,22,23,24 |  | май сентябрь 2018 | ориентировочная стоимость 10000,00 рублей |
| 8 | восстановить отмостку по периметру дома* | 67 м² | 2019 год | ориентировочная стоимость 10000,00 рублей |
|  | ИТОГО: |  |  | 283482,37 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Ирбитского МО

от ___________г. № _______

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к постановлению администрации Ирбитского МО

от __________г. № ______

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.