Сведения о реализации мероприятий муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2027 года» утверждена Постановлением администрации Ирбитского МО от 30.12.2022г. №1066-ПА.

По подпрограмме 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» на 2024 год запланировано финансирование в размере 4 835 800,00 руб., в том числе областной бюджет - 2 788 000,00 руб., местный бюджет – 1 262 000,00 руб., внебюджетные источники – 785 800,00 тыс. руб. Процент выполнения составил 100% (форма 2 приложения к отчету).

По данной подпрограмме установлены следующие целевые показатели (форма 1 приложения к отчету):

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (процент исполнение  100%) с учетом самозанятых граждан;

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (процент исполнение  103%) с учетом самозанятых граждан;

- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых (процент исполнение  105%).

- Доля сельских населенных пунктов муниципального образования, не имеющих стационарных и нестационарных объектов торговли,  в которые осуществляется выездная торговля  (процент исполнение  100%).

Для реализации мероприятий подпрограммы с Фондом поддержки предпринимательства МО г. Ирбит заключено Соглашение о предоставлении и использовании гранта в виде субсидии из бюджета Ирбитского муниципального образования на реализацию мероприятий, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2024 году осуществлялись следующие мероприятия:

-Торжественное мероприятие «День предпринимателя». Плановый показатель не менее 20 участников, участниками мероприятия стали 20 СМСП и их работники.

-Торжественное мероприятие «День работников торговли и общественного питания». Плановый показатель  не менее 30 участников, участниками мероприятия стали 41 СМСП и их работники.

-Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Плановый показатель 1не менее 15 участников (СМСП и их работники), участниками обучающих мероприятий стали 15 человек, принявших участие в  семинарах (вебинарах).

-Развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»: разработано Положение о конкурсе молодежных бизнес-планов в Ирбитском муниципальном образовании в 2024 году; проведен обучающий семинар-тренинг, количество участников составило 28, участниками стали учащиеся Пионерской средней школы. Проведен муниципальный конкурс молодежных бизнес-планов в Ирбитском муниципальном образовании в 2024 году среди учащихся старших классов. Заявки на участие в конкурсе подали 3  участника.

-Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидии на обеспечение деятельности по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Плановый показатель не менее 95 консультаций. На протяжении года было осуществлено 119 консультаций СМСП и гражданам, применяющим НПД.

- Субсидирование затрат субъектам малого и среднего предпринимательства за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Плановый показатель не менее 2 СМСП, финансовая поддержка оказана 5 СМСП, возмещены затраты за участие в ярмарках.

-Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Фондом поддержки малого предпринимательства МО г. Ирбит осуществляется размещение в разделе муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), а также путем рассылки на электронную почту СМСП в 2024г.

В 2024 году для осуществления торгового обслуживания в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах Ирбитского района  получена субсидия из областного бюджета на приобретение хозяйствующим субъектом автомагазина на условиях софинансирования. Черновским потребительским обществом приобретена автолавка стоимостью 4 185 000,00 рублей, субсидия из бюджета составила 3 400 000,00 руб. в том числе субсидия из областного бюджета -  2 788 000,00  рублей, субсидия из местного бюджета  - 612 000,00 руб.

В соответствии с соглашением выездное обслуживание дополнительно осуществляется в следующие населенные пункты: д. Б.Милькова, д. Малахова, д. Большедворова, д. Шушарина, д. Вяткина.