Приложение № 1

к постановлению администрации Ирбитского муниципального образования

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Об утверждении муниципальной программы Ирбитского муниципального образования «Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» до 2025 года»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"СОЗДАНИЕ В ИРБИТСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ(ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"до 2025 ГОДА

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа "Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" до 2025 года |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) |
| Ответственный исполнитель - координатор Программы | Управление образования Ирбитского муниципального образования |
| Участники Программы | Администрация Ирбитского муниципального образования  Управление образования Ирбитского муниципального образования  Общеобразовательные организации Ирбитского муниципального образования |
| Основной разработчик Программы | Управление образования Ирбитского муниципального образования |
| Цель Программы | обеспечить создание в Ирбитском муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| Задачи Программы | обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования;  удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,  в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Сроки реализации Программы | I этап – 2016–2020 годы  II этап – 2021–2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации, руб. | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ВСЕГО: |  |  | 226 354 441 | | в том числе: | |  |  | |  |  |  |  | |  | 2016 год - | | 4 074 616 | |  | 2017 год - | | 2 391 825 | |  | 2018 год - | | 4 000 000 | |  | 2019 год - | | - | |  | 2020 год - | | - | |  | 2021 год - | | 103 494 000 | |  | 2022 год - | | 102 494 000 | |  | 2023 год - | | 3 000 000 | |  | 2024 год - | | 3 000 000 | |  | 2025 год - | | 3 900 000 | |  |  |  |  | | из них: |  |  |  | | областной бюджет: | |  | 190 689 200 | | в том числе: | |  |  | |  | 2016 год - | | - | |  | 2017 год - | | - | |  | 2018 год - | | - | |  | 2019 год - | | - | |  | 2020 год - | | - | |  | 2021 год - | | 92 544 600 | |  | 2022 год - | | 91 844 600 | |  | 2023 год - | | 2 100 000 | |  | 2024 год - | | 2 100 000 | |  | 2025 год - | | 2 100 000 | |  |  |  |  | | федеральный бюджет: | | | 3 909 500 | | в том числе: | |  |  | |  | 2016 год - | | 3909500 | |  | 2017 год - | | 0 | |  | 2018 год - | | 0 | |  | 2019 год - | | 0 | |  | 2020 год - | | 0 | |  | 2021 год - | | 0 | |  | 2022 год - | | 0 | |  | 2023 год - | | 0 | |  | 2024 год - | | 0 | |  | 2025 год - | | 0 | |  |  |  |  | | местный бюджет: | |  | 31 755 741 | | в том числе: | |  |  | |  | 2016 год - | | 165 116 | |  | 2017 год - | | 2 391 825 | |  | 2018 год - | | 4 000 000 | |  | 2019 год - | | - | |  | 2020 год - | | - | |  | 2021 год - | | 10 949 400 | |  | 2022 год - | | 10 649 400 | |  | 2023 год - | | 900 000 | |  | 2024 год - | | 900 000 | |  | 2025 год - | | 1 800 000 | |  |  |  |  | | внебюджетные источники: | | | 0 | | в том числе: | |  |  | |  | 2016 год - | | 0 | |  | 2017 год - | | 0 | |  | 2018 год - | | 0 | |  | 2019 год - | | 0 | |  | 2020 год - | | 0 | |  | 2021 год - | | 0 | |  | 2022 год - | | 0 | |  | 2023 год - | | 0 | |  | 2024 год - | | 0 | |  | 2025 год - | | 0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | при реализации I этапа Программы (2016 - 2020 годы):  к 2017 году будет ликвидирована вторая смена обучения в МКОУ Речкаловской СОШ;  к 2020 году будет ликвидирована вторая смена обучения в МОУ Зайковской СОШ №1 и будет удержан существующий односменный режим обучения;  при реализации II этапа Программы (2021 - 2025 годы):  к 2022 году 100 процентов обучающихся МОУ Килачёвской СОШ перейдут из здания МОУ Килачёвская СОШ в новую общеобразовательную организацию (что обеспечит снижение показателей числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта), будет удержан существующий односменный режим обучения.  По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных организациях станут обучаться в одну смену;  100 процентов обучающихся МОУ Килачёвская СОШ перейдут из здания МОУ Килачёвская СОШ, имеющую высокую степень износа, в новую школу. |

I. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа,обоснованиевключения объектов(МКУ «Речкаловская СОШ», МОУ «Зайковская №1 СОШ», МОУ «Килачевская СОШ») в программу

Программа "Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" 2025 года (далее соответственно - Программа, новые места) разработана в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1).

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

**1. Между тем в настоящее время в Ирбитском муниципальном образовании в двух школах образовательный процесс организован в две смены**- это МОУ «Зайковская СОШ №1» – 51 человек и МКОУ «Речкаловская СОШ» - 20 человек. Ситуация усугубляется тем, что **это дети начальной школы.** При существующей инфраструктуре будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену, т.к. согласно демографическому прогнозу до 2025 года численность обучающихся в школах Зайковской и Речкаловской территорий Ирбитского МО возрастет.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021 год |
| Речкаловская СОШ | 128 чел. | 131чел. | 187 чел. | 190 чел. | 194 чел. |
| Зайковская СОШ №1 | 356 чел | 361 чел | 374 чел | 380 чел | 382 чел |

В МКУ «Речкаловской СОШ» имеется филиал «Кирилловская основная общеобразовательная школа», которая расположена в 8 километрах от базовой школы. В связи с тем, что в филиале в основном работают педагоги предпенсионного и пенсионного возраста, а притока молодых кадров не предвидится, существует вероятность закрытия филиала и перевода учащихся в Речкаловскую школу. Автобус для подвоза учащихся имеется и соответствует техническим требованиям (2014 год выпуска). В оперативном управлении Речкаловской школы находятся два здания, одно из них 1966 года постройки и требует капитального ремонта. После капремонта возможно увеличение учебных площадей на 50 ученических мест для учащихся начальной школы. Количество учебных помещений увеличится на три с 14 до 17, будут оборудованы помещения для организации внеурочной деятельности. Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта имеется, стоимость сметы – 9 824 918,00 рублей и предполагает замену крыши, систем канализации, теплоснабжения, электроснабжения, ремонт фундамента и др.

МОУ «Зайковская СОШ №1» была построена в 1966 году по устаревшим на сегоднясанитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным и противопожарным нормам. Проектная мощность здания школы – 380 мест, но классные комнаты рассчитаны по старым стандартам на 35 – 40 человек, **а количества кабинетов недостаточно!** Более того, несколько кабинетов переоборудованы под техническую мастерскую, два кабинета информатики, медицинский блок. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования предполагают новые требования к условиям организации образовательного процесса, в том числе внеурочной деятельности школьников. Сегодня в школе учатся дети из 4 близлежащих деревень, находящихся от базовой школы на расстояниях от 4,5 км.до 18 км. Подвоз осуществляется на двух школьных автобусах. Количество детей согласно демографическому прогнозу ежегодно увеличивается, а значит увеличится количество занимающихся во вторую смену до 80 человек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2018 г | 2019г | 2020 г |
| Зайковская СОШ №1 | 356 чел | 361 чел | 374 чел | 380 чел |

В Зайковской школе №1 полностью не соответствуют требованиям СанПиН спортзал и столовая, на что неоднократно обращали внимание надзорные органы. Решить данную проблему можно только путём строительства пристроя к школе, в котором необходимо предусмотреть:

* 8 учебных кабинетов для начальной школы на 200 человек;
* Спортзал размером 18,0 x 30.0 метров с блоком вспомогательных помещений;
* Столовая на 100 посадочных мест с 6 цехами по переработке продуктов питания.

В сентябре 2016 года будет готова проектно-сметная документация на строительство пристроя.

Итак, организация образовательного процесса в одну смену позволит существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

* обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);
* создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций **и это актуально в сельской местности**;
* организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCB2C9237E6EB762DCFC725DAz4OAG) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA259432E6EB762DCFC725DAz4OAG) Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
* Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом.

**2. Меры федеральной поддержки** по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных школ в 2009 - 2011 годах, предусмотренные [постановлением](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCB219036E2EB762DCFC725DAz4OAG) Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. N 622 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений", **и мероприятия** по капитальному (текущему) ремонту зданий школ в рамках**модернизации** региональных систем общего образования в 2012 - 2013 годах **значительно улучшили условия в таких зданиях, но не решили проблему в целом.**

**Многие школьные здания в Ирбитском МО спроектированы и построены в середине прошлого века и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам:**в 21 школе(32 здания) требуется капитальный ремонт, а **в 6 ОУ требуется срочный капремонт**.

Здание МОУ «Килачёвская СОШ» имеет высокую степень износа, построена в 1966 году на 320 мест силами колхоза «Россия» без типового проекта и без учета современных потребностей. Сегодня эта территория является одной из самых перспективных в плане развития сельского хозяйства не только в Ирбитском МО, но и в Свердловской области: идет расширение хозяйства, а вместе с тем увеличивается количество работников и жителей, в том числе и детей. В Килачевской школе обучаются дети из 6 деревень. Ежедневно осуществляется подвоз 107 учащихся на 3 школьных автобусах. Школа имеет 2 филиала - 2 начальные школы с количеством 30 и 15 учащихся. **Существует вероятность** закрытия одного из филиалов. Согласно демографическому прогнозу общее количество учащихся вместе с филиалами растет:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| 334 чел | 328чел | 338 чел | 332 чел | 340 чел | 350 чел |

Уже сегодня есть проблема размещения по учебным кабинетам, практически нет помещений для занятий внеурочной деятельностью. Здание школы построено без учета расширения границ, т.е. пристрой к школе построить невозможно,т.к постройки частных домов прилегают близко к территории школы. Спортзал, технические мастерские не соответствуют современным требованиям к обучению. Износ здания составляет более 50%: в приспособленных помещениях имеются деревянные перекрытия, оконные блоки прогнили, крыша частично протекает и др. Новое здание школы предполагается строить по типовому проекту на 400 мест, в том числе 5 классных комнат для детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования, обучающихся с умственной отсталостью. Новый земельный участок под строительство имеется.

Подводя итог вышесказанному нужно отметить, что общая прогнозная потребность до 2025 года по вводу новых мест в Ирбитском МО составляет **650 мест,** в том числе:

* **для обеспечения обучения в первую смену - 250 мест;**

В сложившейся ситуации Ирбитским муниципальным образованием уже запланированы мероприятия по введению 250 новых мест (за счет увеличения учебных площадей путём строительства пристроя к зданию МОУ Зайковская СОШ №1 (в 2016 году – запланированы средства на изготовление проектно-сметной документации строительства пристроя) и проведения капитального ремонта в 2016 году МКОУ Речкаловской СОШ).

Так, в 2016 - 2020 годах планируется капитальный ремонт 1 здания и изготовление проектно-сметной документации для строительства 1 пристроя к зданию школы).

* **для перевода обучающихся из здания, имеющего высокую степень износа – 400 мест;**

В 2021 - 2025 годах планируется создать:

400 новых мест для перевода обучающихся МОУ «Килачевская СОШ» из здания, имеющего высокую степень износа путем строительства нового здания школы в селе Килачевском по типовому проекту на 400 мест

в 2020 году – будут запланированы средства на «привязку» проекта к новому земельному участку и изготовление сметной документации строительства здания новой школы.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы

ее реализации, а также целевые показатели (индикаторы)

реализации Программы

Целью Программы является создание в Ирбитском муниципальном образовании новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 1 - 11(12) классах общеобразовательных организаций и переводу обучающихся в новое здание общеобразовательной организации из здания с износом 50 процентов и выше.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в [приложении N 1](#P228).

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап - 2016 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

На I этапе предполагается к 2020 году ликвидировать вторую смену.

На II этапе к 2022 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из здания МОУ Килачёвская СОШ в новую школу и обеспечить обучение в одну смену, удерживая существующий односменный режим обучения.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся из здания МОУ Килачёвской СОШ перейдут в новую школу. Будут созданы 650 новых мест, в том числе:

250 мест для обучения детей в одну смену;

400 мест для обучающихся, которые перейдут из здания школы с высокой степенью износа в новую школу.

Управление образования Ирбитского МО:

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы;

осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения мероприятий Программы;

в случае необходимости организует экспертные проверки хода реализации мероприятий Программы;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

III. Мероприятия Программы

1. Мероприятия Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016‑2025 годах предусматриваются следующие мероприятия:

1. введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбитского МО, в том числе путём капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования (проведение капитального ремонта здания МКОУ Речкаловской СОШ и строительство пристроя к зданию МОУ Зайковская СОШ №1);
2. строительство школы в с. Килачёвское Ирбитского района с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса;
3. модернизация уже существующей инфраструктуры образовательных учреждений путём капитального ремонта общеобразовательных учреждений.

Муниципальная программа содержат цели, задачи, обоснование, целевые показатели (индикаторы), сроки реализации программы в Ирбитском муниципальном образовании, сетевые графики реализации мероприятий, объемы и сроки финансового обеспечения соответствующих мероприятий.

Администрация Ирбитского муниципального образования утверждает данную муниципальную программу, заключает соглашения с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области о финансовом обеспечении реализации мероприятий муниципальной программы.

IV. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, федерального бюджета, средств бюджета Ирбитского муниципального образования (местного бюджета) и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета осуществляется путем выделения Ирбитскому муниципальному образованию дополнительных бюджетных ассигнований областного бюджета начиная с 2016 года в рамках основного мероприятия 2.2 "Развитие общего образования" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCF27903BE2EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA112B4zEO7G) Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы". Дополнительные бюджетные ассигнования будут использованы на софинансирование мероприятий данной муниципальной программы.

Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года.

Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета, средств бюджета Ирбитского муниципального образования приведены в [приложениях №3, №](#P434)4.

V. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем - координатором Программы является Управление образования Ирбитского МО, соисполнителями программы являются образовательные организации Ирбитского МО.

Начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Управление образования Ирбитского муниципального образования в ходе выполнения Программы:

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы;

вносит в Администрацию Ирбитского муниципального образования проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

составляет детализированный организационно-финансовый план реализации Программы;

организует экспертные проверки хода реализации Программы;

вносит в Администрацию Ирбитского муниципального образования предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации Программы;

разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий Программы;

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Оперативная информация о ходе выполнения Программы, нормативных актах, касающихся управления реализацией Программы, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя - координатора Программы.

VI. Оценка эффективности Программы

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в [приложении N 1](#P228) к Программе, и в соответствии с методикой оценки эффективности Программы, приведенной в [приложении №](#P484)5.

Методические подходы к определению целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в Приложении № [6](#P512).

При реализации I этапа Программы:

к 2017 году будет ликвидирована вторая смена обучения в МКОУ Речкаловской СОШ;

к 2020 году будет ликвидирована вторая смена обучения в МОУ Зайковской СОШ №1 и будет удержан существующий односменный режим обучения;

При реализации II этапа Программы:

к 2025 году 100 процентов обучающихся МОУ Килачёвская СОШ перейдут из здания МОУ Килачёвская СОШ в новую школу, будет удержан существующий односменный режим обучения.

По итогам реализации Программы все обучающиеся в школах станут обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся МОУ Килачёвская СОШ перейдут из здания МОУ Килачёвская СОШ, имеющую высокую степень износа, в новую школу.

Приложение № 1

к программе ""Создание в Ирбитском

муниципальном образовании

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных

организациях" до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Целевые показатели (индикаторы) Программы на 2016–2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | | | Единица измерения | | | Значения показателя | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | **Число созданных мест в образовательных организациях, расположенных на территории МО (всего)** | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 200 | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО (всего)** | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 200 | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе введенных путем: | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2. | модернизации существующей инфраструктуры общего образования (всего), | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 200 | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе путем: | | | | | единиц | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | *проведения капитального ремонта* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | *строительства зданий школ* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | *реконструкции зданий школ* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | *пристроя к зданиям школ* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | *возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | *приобретения зданий и помещений* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | *аренды зданий и помещений* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | оптимизации загруженности школ | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе путем: | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | *эффективного использования имеющихся помещений школ* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | *повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов (всего),* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | *включая:* | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | *образовательные организации дополнительного образования* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | *профессионального и высшего образования* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6 | *иные организации* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7 | *проведение организационных кадровых решений* | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | поддержки развития негосударственного сектора общего образования | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | иных мероприятий | | | | | единиц | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего)** | | | | | процентов | | | 98,2% | | 98,2% | | 98,2% | | 98,8% | | 98,8% | | 100,0% | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|  | в том числе: | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.1. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | | | | | процентов | | | 97,8% | | 97,9% | | 97,9% | | 99,2% | | 99,2% | | 100,0% | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | | | | | процентов | | | 98,3% | | 98,3% | | 98,3% | | 98,3% | | 98,3% | | 100,0% | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 2.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | | | | | процентов | | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Приложение №2

к программе "Создание в Ирбитском

муниципальном образовании

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных

организациях" до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поадресное наименование объектов по годам ввода | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения (количество зданий/ помещений/ мест) | Значения показателя | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Речкаловская средняя общеобразовательная школа | капитальный ремонт здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *зданий* |  | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | помещений |  | единиц | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | мест |  | единиц | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Зайковская средняя общеобразовательная школа № 1 | строительство пристроя к зданию школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *зданий* |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | помещений |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | мест |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Килачёвская средняя общеобразовательная школа | строительство новой школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | *зданий* |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | помещений |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|  | мест |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к программе "Создание в Ирбитском

муниципальном образовании

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных

организациях" до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий Программы до 2020 года в Ирбитском МО** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (*рублей)* |  |  |
| Наименование мероприятия, источники расходов на финансирование | **Объем финансирования (рублей)** | | | | | | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| **2016–2020 годы - всего** | **в том числе** | | | | |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **Всего по муниципальной программе 2016-2020 годы, в том числе** | **10 466 441** | **4 074 616** | **2 391 825** | **4 000 000** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | **6 556 941** | **165 116** | **2 391 825** | **4 000 000** | **0** | **0** |  |  |
| областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| федеральный бюджет | **3 909 500** | **3 909 500** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Капитальные вложения** | **10 466 441** | **4 074 616** | **2 391 825** | **4 000 000** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 6 556 941 | 165 116 | 2 391 825 | 4 000 000 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 909 500 | 3 909 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Научно-исследовательские и оптытно-конструкторские работы** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Прочие нужды** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. Капитальные вложения | | | | | | |  |  |
| **Всего по направлениям "Капитальные вложения", в том числе** | **10 466 441** | **4 074 616** | **2 391 825** | **4 000 000** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 6 556 941 | 165 116 | 2 391 825 | 4 000 000 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 909 500 | 3 909 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | |  |  |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | |  |  |
| **Иные капитальные вложения, всего, в том числе** | **10 466 441** | **4 074 616** | **2 391 825** | **4 000 000** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 6 556 941 | 165 116 | 2 391 825 | 4 000 000 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 909 500 | 3 909 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Мероприятие 1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО, в том числе путем капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования** | **4 074 616** | **4 074 616** | **0** | **0** | **0** | **0** | Будут созданы 50 мест, в том числе: 50 дополнительных мест в МКОУ Речкаловская СОШ для обучения детей в одну смену к 2017 году | число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбитского МО, в том числе введенных путем капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования |
| местный бюджет | 165 116 | 165 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 909 500 | 3 909 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Капитальный ремонт здания начальной школы МКОУ Речкаловская СОШ | 4 074 616 | 4 074 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будут созданы 50 мест, в том числе: 50 дополнительных мест в МКОУ Речкаловская СОШ для обучения детей в одну смену к 2017 году | число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбитского МО, в том числе введенных путем капитального ремонта объектов инфраструктуры общего образования |
| местный бюджет | 165 116 | 165 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 3 909 500 | 3 909 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Мероприятие 2. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования** | **6 391 825** | **0** | **2 391 825** | **4 000 000** | **0** | **0** | Будет изготовлена проектно-сметная документация для строительства пристроя к МОУ Зайковская СОШ №1 в 2017 году, будет пристроено помещение к зданию МОУ Зайковской СОШ №1 в 2020 году | число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбитского МО, в том числе введенных путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования |
| местный бюджет | 6 391 825 | 0 | 2 391 825 | 4 000 000 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Проектно-сметная документация и строительство пристроя МОУ Зайковская СОШ №1 | 6 391 825 | 0 | 2 391 825 | 4 000 000 | 0 | 0 | Будет изготовлена проектно-сметная документация для строительства пристроя к МОУ Зайковская СОШ №1 в 2017 году, будет пристроено помещение к зданию МОУ Зайковской СОШ №1 в 2020 году | число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбитского МО, в том числе введенных путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования |
| местный бюджет | 6 391 825 | 0 | 2 391 825 | 4 000 000 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2) Привязка проекта к новому земельному участку и проектно-сметная документация строительства новой школы в с. Килачёвское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлена привязка проекта к новому земельному участку и изготовлена сметная документация для строительства здания новой школы на 400 мест и в с. Килачёвское | число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбитского МО, в том числе введенных путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Мероприятие 3. Модернизация имеющейся инфраструктуры образовательных учреждений путём капитального ремонта общеобразовательных учреждений** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | Будут проведены капитальные ремонты в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования детей | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к программе "Создание в Ирбитском

муниципальном образовании

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных

организациях" до 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень мероприятий Программы на 2021-2025 годы в Ирбитском МО** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (*рублей)* |  |  |
| Наименование мероприятия, источник финансирования | **Объем финансирования (рублей)** | | | | | | Ожидаемый результат | Показатели (индикаторы) Программы |
| **2021–2025 годы - всего** | **в том числе** | | | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Всего по муниципальной программе 2021-2025 годы, в том числе** | **215 888 000** | **103 494 000** | **102 494 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 900 000** |  |  |
| местный бюджет | **25 198 800** | 10 949 400 | 10 649 400 | 900 000 | 900 000 | 1 800 000 |  |  |
| областной бюджет | **190 689 200** | 92 544 600 | 91 844 600 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |  |  |
| федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Капитальные вложения** | **215 888 000** | **103 494 000** | **102 494 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 900 000** |  |  |
| местный бюджет | **25 198 800** | 10 949 400 | 10 649 400 | 900 000 | 900 000 | 1 800 000 |  |  |
| областной бюджет | **190 689 200** | 92 544 600 | 91 844 600 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |  |  |
| федеральный бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Научно-исследовательские и оптытно-конструкторские работы** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Прочие нужды** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1. Капитальные вложения | | | | | | |  |  |
| **Всего по направлениям "Капитальные вложения", в том числе** | **215 888 000** | **103 494 000** | **102 494 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 900 000** |  |  |
| местный бюджет | **25 198 800** | **10 949 400** | **10 649 400** | **900 000** | **900 000** | **1 800 000** |  |  |
| областной бюджет | **190 689 200** | **92 544 600** | **91 844 600** | **2 100 000** | **2 100 000** | **2 100 000** |  |  |
| федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| 1.1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | |  |  |
| **Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | |  |  |
| **Иные капитальные вложения, всего, в том числе** | **215 888 000** | **103 494 000** | **102 494 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 900 000** |  |  |
| местный бюджет | **25 198 800** | **10 949 400** | **10 649 400** | **900 000** | **900 000** | **1 800 000** |  |  |
| областной бюджет | **190 689 200** | **92 544 600** | **91 844 600** | **2 100 000** | **2 100 000** | **2 100 000** |  |  |
| федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| **Мероприятие 1. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования** | **200 988 000** | **100 494 000** | **100 494 000** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| местный бюджет | 20 098 800 | 10 049 400 | 10 049 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 180 889 200 | 90 444 600 | 90 444 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Строительство нового здания школы в с. Килачёвское | 200 988 000 | 100 494 000 | 100 494 000 | 0 | 0 | 0 | Будут созданы 400 мест для обучающихся МОУ Килачёвская СОШ, которые перейдут из ветхих зданий школ в новые школы. | число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ирбитского МО, в том числе введенных путем капитального строительства объектов инфраструктуры общего образования |
| местный бюджет | 20 098 800 | 10 049 400 | 10 049 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 180 889 200 | 90 444 600 | 90 444 600 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| **Мероприятие 2. Модернизация имеющейся инфраструктуры образовательных учреждений путём капитального ремонта общеобразовательных учреждений** | **14 900 000** | **3 000 000** | **2 000 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **3 900 000** | Будут проведены капитальные ремонты в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования детей | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 5 100 000 | 900 000 | 600 000 | 900 000 | 900 000 | 1 800 000 |  |  |
| областной бюджет | 9 800 000 | 2 100 000 | 1 400 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Капитальный ремонт здания Пионерской школы | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Будет проведён капитальный ремонт здания Пионерской школы | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Капитальный ремонт здания Бердюгинского детского сада | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | Будет проведён капитальный ремонт здания Бердюгинского десткого сада | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Капитальный ремонт здания Фоминской школы | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | Будет проведён капитальный ремонт здания Бердюгинского десткого сада | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 900 000 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 2 100 000 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Капитальный ремонт здания детского сада "Золотой петушок" | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | Будет проведён капитальный ремонт здания десткого сада "Золотой петушок" | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 |  |  |
| областной бюджет | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) Капитальный ремонт здания Речкаловской школы | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | Будет проведён капитальный ремонт здания Речкаловской школы | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |  |  |
| областной бюджет | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6) Капитальный ремонт здания Знаменской школы | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | Будет проведён капитальный ремонт здания Знаменской школы | количество зданий, в которых произведён капительный ремонт |
| местный бюджет | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 |  |  |
| областной бюджет | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к программе "Создание в Ирбитском

муниципальном образовании

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных

организациях" до 2025 года

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

"Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" до 2025 года

Эффективность (Э) программы "Содействие созданию в Ирбитском МО (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" до 2025 года (далее - Программа) оценивается ежегодно путем сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в [приложении N 1](#P228) к Программе, и определяется по формуле:

,



где:

n - количество целевых индикаторов;

xi - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в [приложении N 1](#P228) к Программе;

xфакт,i - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора).

Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), предусмотренного [приложением N 1](#P228) к Программе, то значение разности планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным нулю.

Приложение № 6

к программе "Создание в Ирбитском

муниципальном образовании

(исходя из прогнозируемой потребности)

новых мест в общеобразовательных

организациях" до 2025 года

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ

"Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" до 2025 года

1. Для оценки эффективности реализации программы "Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" до 2025 года (далее - Программа) используются целевые показатели (индикаторы), приведенные в [приложении N 1](#P228) к Программе (далее - целевые показатели (индикаторы).

2. Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых показателей (индикаторов) состоит в проведении мониторинга выполнения проектов в рамках мероприятия Программы.

Мониторинг осуществляется организацией (организациями), отобранной по конкурсу в рамках мероприятия по мониторингу и аналитическому обеспечению реализации Программы.

Инструментом реализации мониторинга могут являться специализированные порталы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Для сбора исходной информации используются помимо ведомственной статистики формы федерального государственного статистического наблюдения.

3. При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) используются следующие методические подходы:

при расчете целевого показателя (индикатора) "число новых мест в общеобразовательных организациях Ирбитского МО, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения ([форма N 76-РИК](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA013BDzEOCG), [форма С-1](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCE2D9333E2EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA311B7zEO5G)); данные ежегодных мониторингов, проводимых Управлением образования Ирбитского МО; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов;

при расчете целевого показателя (индикатора) "удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" - данные Федеральной службы государственной статистики по формам статистического наблюдения [(форма N 76-РИК)](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA013BDzEOCG); данные ежегодных мониторингов, проводимых Управлением образования Ирбитского муниципального образования; экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов; оценка результатов реализации Программы не реже одного раза в год.

4. Число новых мест в общеобразовательных организациях Ирбитского МО, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (Уод) (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:

Уод = (Увn - У2n - У3n) - (Увn-1 - У2n-1 - У3n-1),

где:

Увn - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 01](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B6zEO5G), графа 5);

У2n - численность обучающихся во вторую смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 21](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B0zEO5G), графа 5);

У3n - численность обучающихся в третью смену по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 22](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B0zEO6G), графа 5);

Увn-1 - общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в первую, вторую и третью смены за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 01](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B6zEO5G), графа 5);

У2n-1 - численность обучающихся во вторую смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 21](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B0zEO5G), графа 5);

У3n-1 - численность обучающихся в третью смену за предыдущий отчетный период (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 22](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B0zEO6G), графа 5).

5. Показатель определения числа новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, определяется на основе данных федерального статистического наблюдения (форма С-1, раздел 1, [строка 12](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCE2D9333E2EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA311B1zEO2G), графа 3; [раздел 2](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCE2D9333E2EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA311B0zEO4G), графа 6) с учетом положительных заключений государственной экспертизы на объекты строительства инфраструктуры общего образования Ирбитского МО.

6. Удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уо) рассчитывается по формуле:

,



где:

У2 - численность обучающихся, занимающихся во вторую смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 21](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B0zEO5G), графа 5);

У3 - численность обучающихся, занимающихся в третью смену (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 22](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B0zEO6G), графа 5);

У - численность обучающихся (всего) (форма N 76-РИК, раздел 1.2, [строка 01](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA010B6zEO5G), графа 5).

7. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уон) рассчитывается по формуле:

,



где:

У2н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления образования Ирбитского МО);

У3н - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления образования Ирбитского МО);

Ун - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, [строка 07](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA011B6zEO4G), графа 12).

8. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уоо) рассчитывается по формуле:

,



где:

У2о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления образования Ирбитского МО);

У3о - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления образования Ирбитского МО);

Уо - численность обучающихся по образовательным программам основного общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, [строка 13](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA011B6zEO2G), графа 12).

9. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (Уос) рассчитывается по формуле:

,



где:

У2с - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления образования Ирбитского МО);

У3с - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг Управления образования Ирбитского МО);

Ус - численность обучающихся по образовательным программам основного среднего общего образования (всего) (форма N 76-РИК, раздел 4, [строка 17](consultantplus://offline/ref=52211486AF972CEE67DA8BABED8A028C1FCA239234E7EB762DCFC725DA4A50A7943BBB3C3DA011B1zEO4G), графа 12).