Сводное заключение

об эффективности

муниципальных программ

за 2018 год

В 2018 году в Ирбитском муниципальном образовании были реализованы мероприятия 14  муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и повышения эффективности управления  муниципальными финансами.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Глава 1. Финансирование муниципальных программ в 2018 году

На 01.01.2019 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 1 330 909, 269 тыс. рублей (Таблица 1), что составило 96% от запланированного объема, в том числе:

Федеральный бюджет – 20 885,892 тыс. руб. (92% от плана)

Областной бюджет - 579 470,129 тыс. руб. (97% от плана)

Местный бюджет – 681 364,314 тыс. руб. (97% от плана)

Внебюджетные фонды – 49 188,933 тыс. руб. (85% от плана).

На условиях софинансирования из областного бюджета реализованы мероприятия  7 муниципальных программ, из федерального бюджета – 4 муниципальные программы.

Таблица 1.

|  | Наименование МП | Исполнено за 2018 год Тыс. руб. | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ирбитского муниципального образования и противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | МБ – 593,3 | Q1=0,99 Полное | Участие муниципальных служащих в консультационных семинарах. Повышение квалификации муниципальных служащих. Обеспечение повышения квалификации и консультационных семинаров муниципальных служащих (командировочные расходы: суточные, проживание, оплата проезда). |
| 2 | МП " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | МБ – 4 547,4 | Q1=1,00 Полное финансирование | Проведение инвентаризации сведений об объемах недвижимости и введение их в автоматизированные базы данных для ведения Единого государственного реестра недвижимости и земельных участков. Осуществление кадастровых работ в отношении объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков муниципальной и государственной собственности, право на которые не разграничены. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков. Подготовка проектов межевания земель сельскохозяйственного назначения. |
| 3. | МП"Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | МБ – 15 146,9 | Q1=1,00 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 5 691,9 | Q1=1,00Полное финансирование | Оборудование, текущий ремонт, подъездов с площадками(пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Оснащение и обслуживание территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализированных защитных полос. Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения. Финансовая и материально-техническая поддержка добровольной пожарной охраны |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 8 854,4 | Q1=0,99Полное финансирование | Приобретение систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие их действий. Проведение сезонных мероприятий, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение деятельности ЕДДС. Закупка, списание средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля. Приобретение методической литературы, стендов, пособий и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах. Разработка и оформление, согласование и утверждение в установленном порядке паспорта безопасности территории Ирбитского муниципального образования |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на водных объектах" | МБ – 59,2 | Q1=1,0 Полное финансирование | Страхование ГТС. |
|  | Подпрограмма 4 "Профилактика терроризма и экстремизма" | МБ – 236,4 | Q1=1,00 Полное финансирование | Установка видеокамер в местах массового пребывания граждан на объектах образования, культуры, в населенных пунктах Ирбитского МО. Приобретение стендов, памяток, листовок, буклетов по действиям населения при угрозе и совершении террористического акта. |
|  | Подпрограмма 5 "Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин" | МБ – 305,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Субсидия на поддержку народной дружины. |
| 4 | МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | ФБ – 10 799,3 ОБ – 21 396,0 МБ – 5 609,0 ВИ – 16 884,9 Всего – 54 689,2 | Q1=1,0 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 310,0 МБ – 370,0 Всего – 680,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Предоставление субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего. Предпринимательства. Субсидирование части затрат выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Подпрограмма 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | ФБ – 10 799,3 ОБ - 21 086,0 МБ - 3 900,0 ВИ – 16 884,9 Всего – 52 670,2 | Q1=1,0 Полное финансирование | Мероприятия по улучшению жилищных условий, граждан, проживающих в сельской местности. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. |
|  | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования" | МБ – 1 339,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Организация и проведение соревнований между предприятиями, отделениями, бригадами и работниками агропромышленного комплекса. Организация и проведение праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства. |
| 5 | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | ОБ – 55 331,7 (с учетом ФБ) МБ - 42 882,6 ВИ – 0 Всего – 98 214,3 | Q1=0,94 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО" | ОБ – 31 644,1 МБ – 1 005,0 Всего – 32 649,0 | Q1=1,00 Полное финансирование | Осуществление государственного полномочия по Свердловской области по предоставлению гражданам проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения. Расходы на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за ТЭР. |
|  | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО" | ОБ – 13 915,9 МБ – 23 081,9 ВИ – 0,0 Всего - 36 997,8 | Q1=0,87 Неполное финансирование | Модернизация уличного освещения населенных пунктов территориальных администраций Ирбитского МО с использованием энергоэффективных источников света. Строительство блочных газовых котельных, строительство межпоселковых газопроводов ГРС в Ирбитском районе Свердловской области. Разработка проектно-сметной документации по объектам строительства блочных газовых котельных в Ирбитском районе Свердловской области Модернизация топливно-энергетических объектов Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО" | МБ – 2 889,6 Всего- 2 889,6 | Q1=1,00 Полное финансирование | Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального имущества. Подготовка технического заключения жилого помещения. Капитальный и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в доле муниципального имущества на территории Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие газификации в Ирбитском МО" | ОБ – 9 112,1 (с учетом ФБ) МБ – 1 760,8 Всего - 10 872,9 | Q1=0,91 Неполное финансирование | Строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО Свердловской области Развитие газификации в сельской местности. Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение населенных пунктов Ирбитского района Свердловской области. |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО" | МБ – 2 414,2 Всего – 2,414,2 | Q1=1,00 Полное финансирование. | Организация мероприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Ирбитского муниципального образования. Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов ртуть содержащих ламп от населения Ирбитского МО. Организация мероприятий по охране и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и водных объектов на территории Ирбитского МО. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого назначения. Организация и проведение экологических акций на территории Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 6 "Формирование современной городской среды Ирбитского МО" | ОБ – 659,6 МБ – 11 731,2 Всего – 12 390,8 | Q1=0,99 Полное финансирование | Обеспечение бытовыми услугами (бани) населения Ирбитского МО. Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории Ирбитского МО. Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных пунктах Ирбитского МО. Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения Ирбитского МО (ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора, установка урн, установка контейнеров, экспертиза установки мест контейнерных площадок, разбивка клумб, посадка деревьев, ремонт ограждений, уборка территорий в местах захоронений, акарицидная обработка, изготовление, установка и содержание баннеров). Приобретение спец.техники для коммунального хозяйства. Содержание мемориального сквера "Бюста дважды герою СССР Г.А.Речкалову". Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак на территории Ирбитского МО. |
| 6 | МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | МБ –77 572,0 ВИ – 0,00 Всего – 77 572,0 | Q1=0,97 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО" | МБ – 45 366,1 Всего – 45 366,1 | Q1=1,00 Полное финансирование | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, мостов общего пользования местного значения Ирбитского района Свердловской области. Разработка сметной документации, проведение проверки ее достоверности и ее экспертиза. Услуги лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов. |
|  | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 32 205,9 ВИ – 0,0 Всего – 32 205,9 | Q1=0,94 Неполное финансирование | Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения. Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования. Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования. Освещение дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования, в том числе разработка ПСД, проверка и экспертиза. Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений и приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий по БДД. Приобретение и установка учебно-тренировочного пособия (автоплощадка) для учащихся школьных и дошкольных учреждений Ирбитского муниципального образования. Изготовление карт маршрута регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Ирбитского муниципального образования Актуализация муниципальной программы "Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Ирбитского муниципального образования до 2031 года". |
| 7 | МП «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | ФБ – 9 037,5 ОБ – 91 884,6 МБ –8 553,1 Всего – 109 475,1 | Q1=0,98 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | МБ – 8 182,1 | Q1=1,00 Полное финансирование | Приобретение (строительство) жилья для граждан, проживающих в Ирбитском муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ремонт муниципальных жилых помещений предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного жилого помещения. |
|  | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО до 2020 года" | ФБ – 9 037,5 ОБ – 91 884,6 Всего -100 922,1 | Q1=0,98 Полное финансирование | Осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Служба субсидий Ирбитского района". Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
|  | Подпрограмма 3 "Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования." | МБ – 371,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей и собраний, конференций (собраний, семинаров). Поощрение активистов ветеранского движения и долгожителей. Обеспечение функций общественной организации. |
| 8 | МП «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | ОБ – 411,04 МБ – 1 732,5 Всего – 2 143,5 | Q1=0,62 Неполное финансирование | Внесение изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории населенного пункта. Разработка проекта планировки и проекта межевания. Разработка документации по планировке территории. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов. |
| 9 | МП «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | ФБ – 873,9 ОБ -400 334,7 МБ -324 196,6 ВИ –27 592,3 Всего – 752 997,6 | Q1=0,97 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 110 368,0 МБ -90 622,2 ВИ – 21 403,4 Всего – 222 393,6 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ФБ – 873,9 ОБ – 281 100,7 МБ -65 295,3 ВИ – 5 933,6 Всего – 453 203,5 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом: на проведение капитального и (или) текущего ремонта спортивных залов. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Организация предоставления общего образования, создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и временной занятости детей в Ирбитском муниципальном образовании". | ОБ – 8 822,5 МБ – 45 743,3 ВИ – 255,3 Всего – 54 821,1 | Q1=0,98 Полное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования, создание условий для функционирования муниципальных организаций дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ирбитском МО. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | МБ – 22 535,9 ОБ – 43,5 Всего: 22 579,4 | Q1=0,99 Полное финансирование | Организация деятельности Управления образования - органа местного самоуправления в сфере образования Организация деятельности МКУ "Центр развития образования", оказывающего услуги в сфере образования. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, в том числе организация и проведение единого государственного экзамена. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
| 10. | МП "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | ФБ – 175,2 ОБ – 9 385,4 МБ-170 359,6 ВИ – 4 711,7 Всего-182 613,0 | Q1=0,98 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" | ФБ – 175,2 ОБ – 7 238,5 МБ – 125 694,1 ВИ – 2 803,1 Всего – 135 735,6 | Q1=0,99 Полное финансирование | Организация деятельности культурно-досуговой сферы Реализация мер по обеспечению целевых показателей установленных указами Президента РФ по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры. Расходы на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, и (или) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами. Реконструкция кровли Речкаловского СДК. |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства " | ОБ – 303,2 МБ – 18,0 ВИ – 1 908,6 Всего – 20 200,4 | Q1=1,00 Полное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
|  | Подпрограмма 3 " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" | ОБ – 1 843,6 МБ – 26 677,0 Всего: 28 520,7 | Q1=1,00 Полное финансирование | Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган местного самоуправления- Управление культуры Ирбитского муниципального образования). Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования. Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
| 11 | МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | ОБ – 553,6 МБ – 6 245,9 Всего -6 799,5 | Q1=0,68 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования " | ОБ – 95,9 МБ – 2 826,9 Всего – 2 922,8 | Q1= 0,35 Существенное недофинансирование | Развитие материально-технической базы МОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Строительство спортивных объектов. Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Ремонт и содержание стадиона п.Зайково Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". |
|  | Подпрограмма 2 "Молодежь Ирбитского муниципального образования " | ОБ – 193,0 МБ – 2 350,9 Всего -2 543,9 | Q1=1,00 Полное финансирование | Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью, в том числе реализация областного проекта "Молодежный сертификат". Финансирование на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений по работе с молодежью. Осуществление работы с молодежью. Организация "Летней молодежной биржи труда" |
|  | Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" | ОБ – 396,5 МБ – 945,5 Всего – 1 342,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе. Приобретение оборудования для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан на территории Свердловской области. Организация и проведение военно-спортивных игр, военно- спортивных мероприятий. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря). |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования" | ОБ – 41,2 МБ – 4 809,4 Всего – 4 850,6 | Q1=0,99 Полное финансирование | Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" Финансирование расходов на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. |
| 12. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года» | МБ – 14 678,9 | Q1=1,00 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 3. "Управление муниципальным долгом" | МБ – 27,3 | Q1=0,97 Полное финансирование | Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Ирбитского муниципального образования в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями). |
|  | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года" | МБ – 13 269,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Обеспечение деятельности финансового управления. |
|  | Подпрограмма 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" | МБ – 1 366,6 | Q1=1,0 Полное финансирование | Сопровождение и модернизация ПК «Бюджет-Смарт», модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов, приобретение лицензионного программного обеспечения. |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях до 2025 года». | МБ – 0,0 | Q1=0,0 | Введение новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории МО, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования |
| 14. | МП «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 годы» | МБ – 4 575,7 | Q1=1,0 Полное финансирование | Капитальный ремонт, обустройство(строительство) детских площадок в населенных пунктах Ирбитского МО. Разработка проектно - сметной документации, экспертиза. |

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальных программ сделаны следующие выводы.

Полное финансирование – 8 муниципальных программ - 57 % всех муниципальных программ.

Неполное финансирование – 5 муниципальных программ – 36 % всех муниципальных программ.

Существенное недофинансирование – 1 муниципальная программа -  7% всех муниципальных программ.

Полное финансирование с учетом экономии по следующим муниципальным программам:

- «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции в Ирбитским муниципальном образовании до 2020 года»

- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года»

- "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года"

- "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года"

- «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года»

- "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года"

- «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года».

- «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 годы»

Неполное финансирование составило по следующим программам

1.	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" – 94% из-за недофинансирования Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО – 87% и  Подпрограммы 4 «Развитие газификации в Ирбитском МО» - 91%,

- "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" – 97% из-за недофинансирования Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования» - 93%.

- «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» - 62 %.

- "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" – 97 % из-за недофинансирования Подпрограммы 1 " Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском МО" – 97% и Подпрограммы 2 " Развитие системы общего образования в Ирбитском МО" – 97%.

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года» - 68% из-за недофинансирования Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Ирбитском муниципальном образовании» - 35%.

Существенное недофинансирование составило по программе:

- «Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» до 2025 года – 0%.

Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2018 год приведены в Таблице 2.

По 14 муниципальным программам, реализуемым в 2018 году, установлено 176 целевых показателей.

Таблица 2.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2018 г. план | 2018 г. факт | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Причины отклонения от планового целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП " Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2020 года" |
|  | 1.Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года |
| 1. | Доля правовых актов, принятие которых предусмотрено федеральном законодательством и законодательством Свердловской области о муниципальной службе от общего количества правовых актов, предусмотренных к принятию | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в консультационно-практических семинарах, от общего количества муниципальных служащих | % | 7 | 5,5 | Q2=0,79 | Тематика консультационно-практических семинаров предложенных различными компаниями в 2018 году не вызвала особой заинтересованности. |
| 3. | Количество правовых семинаров для муниципальных служащих Ирбитского МО в рамках «Правового всеобуча» | Единиц | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку от общего количества муниципальных служащих | Кол-во человек | 35 | 37 | Q2=1,06 |  |
| 6. | Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров Ирбитского МО | Единиц | 2 | 2 | Q2=1,00 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,98 |  |
|  | Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года |
| 7. | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, от общего количества запланированных заседаний комиссии | % | 100 | 125 | Q2=1,25 | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, в соответствии с Положением заседает по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал |
| 8. | Количество муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу по конкурсу и из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу в текущем году | % | Не менее 75% | 75 | Q2=1,0 |  |
| 9. | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ирбитского МО, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства | человек | Не более 9 | 11 | Q2=0,82 | В связи с тем, что 7 муниципальных служащих впервые заподняли сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и около 30% служащих переносили информацию в «Справки БК», были допущены нарушения требований антикоррупционного законодательства. |
| 10. | Доля муниципальных служащих, своевременно предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих обязанных предоставлять такие сведения; | % | Не менее 93% | 100 | Q2=1,0 |  |
| 11. | Количество поступивших от граждан и организаций обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими. | единиц | Не более 25 | 0 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,00 |  |
|  | МП " Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года " |
| 12. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Ирбитского МО | % | 65 | 61 | Q2=0,95 |  |
| 13. | Количество объектов недвижимости, земельных участков, по которым определена рыночная стоимость | шт. | 6 | 8 | Q2=1,33 |  |
| 14. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 2,3 | 3,7 | Q2=1,61 |  |
| 15. | Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 2,0 | 3,1 | Q2=1,55 |  |
| 16. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности прошедших техническую инвентаризацию | Шт. | 35 | 46 | Q2=1,31 |  |
| 17. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | Шт. | 51 | 213 | Q2=4,18 |  |
| 18. | Количество подготовленных проектов межевания земель с/х назначения | Шт. | 5 | 5 | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,7 |  |
|  | МП "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 19. | Количество пожаров в год | ед. | 33 | 35 | Q2=0,94 |  |
| 20. | Количество погибших на пожаре | чел. | 3 | 4 | Q2=0,75 |  |
| 21. | Доля населения информируемого о правилах пожарной безопасности, от общего количества | % | 65 | 65 | Q2=1,0 |  |
| 22. | Количество отремонтированных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 23. | Количество вновь построенных пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,94 |  |
|  | 2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования; |
| 24. | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от показателей 2015 | % | 15 | 0 | Q2=1,0 | ЧС на территории Мо в 2018 году нее было |
| 25. | Увеличение количества ежегодно обучаемого населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях от общего количества | % | 65 | 65 | Q2=1,0 |  |
| 26. | Своевременное проведение обновления средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля, приобретаемые для НАСФ | Шт. | 1 | 0 | Q2=0,0 | В 2018 году обновлений не требовалось. |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,7 |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности на водных объектах; |
| 27. | Обеспечение технической исправности и работоспособности узлов и агрегатов ГТС от общего количества | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4. Профилактика терроризма и экстремизма; |
| 28. | Увеличение доли населения информируемого о противодействии возможным фактам проявления терроризма и экстремизма от общего количества | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 29. | Обеспечение комплексами видеонаблюдения мест массового пребывания людей организаций культуры, образования в населенных пунктах Ирбитского МО | % | 80 | 60 | Q2=0,75 | Недостаточно средств для укомплектования видеонаблюдения |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,88 |  |
|  | 5.Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин |
| 30. | Снижение правонарушений на территории Ирбитского МО по сравнению с 2015 годом | % | 8 | 6 | Q2=0,75 |  |
| 31. | Увеличение доли населения, информируемого о разъяснениях действующего законодательства | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,88 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,88 |  |
|  | МП "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | 1.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании |
| 32. | Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих в экономике | % | 21 | 21 | Q2=1,0 |  |
| 33. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 215 | 215 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов |

| 34. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, | кв.м. | 1941,1 | 1969,5 | Q2=1,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - в том числе для граждан | кв.м. | 807,5 | 816,8 | Q2=1,01 |  |
|  | - для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 1133,6 | 1152,7 | Q2=1,01 |  |
| 35. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего, | ед. | 28 | 28 | Q2=1,0 |  |
|  | - в том числе граждан | ед. | 7 | 7 | Q2=1,0 |  |
|  | - молодых семей и молодых специалистов | ед. | 21 | 21 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 3.Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского района |
| 36. | Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса в общем числе предприятий Ирбитского МО. | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 37. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Тыс. рублей | 29,3 | 36,4 | Q2=1,2 |  |
| 38. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. рублей | 42,7 | 45,6 | Q2=1,07 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,09 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО |
| 39. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 77 | 77 | Q2=1,0 |  |
| 40. | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 69 | 69 | Q2=1,0 |  |
| 41. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с представлением гражданам меры социальной поддержки | Ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
| 42. | Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 66 | 66 | Q2=1,0 |  |
| 43. | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО |
| 44. | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг к прошлому году | % | 10 | 10 | Q2=1,0 |  |
| 45. | Замена морально устаревших котельных, путем строительства блочных газовых котельных и установки бункерных котлов | Ед | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 46. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 700 | 700 | Q2=1,0 |  |
| 47. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,19 | 0,19 | Q2=1,0 |  |
| 48. | холодная вода | Куб.м. на 1 прож-го | 36,0 | 36,0 | Q2=1,0 |  |
| 49. | природный газ | Куб.м. на 1 прож-го | 165 | 165 | Q2=1,0 |  |
|  | Удельный расход потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |
| 50. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 118 | 118 | Q2=1,0 |  |
| 51. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,20 | 0,20 | Q2=1,0 |  |
| 52. | холодная вода | Куб.м. на 1прож-го | 6 | 6 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО |
| 53. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества по Региональной программе | Шт. | 9 | 9 | Q2=1,0 |  |
| 54. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный (текущий) ремонт общего имущества за счет средств местного бюджета | Шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 4.Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании |
| 55. | Количество квартир, для которых создана возможность для газоснабжения сетевым природным газом | ед. | 325 | 325 | Q2=1,0 |  |
| 56. | Ввод дополнительных мощностей газопровода и газовых сетей на территории населенных пунктов | км | 11,4 | 11,4 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 5. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского муниципального образования |
| 57. | Количество ликвидированных и буртование существующих объектов размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов на территории Ирбитского МО | ед. | 17 | 17 | Q2=1,0 |  |
| 58. | Количество сбора ртутьсодержащих отходов на территории Ирбитского МО | ед. | 3000 | 3000 | Q2=1,0 |  |
| 59. | Количество проведенных экологических акций на территории Ирбитского МО | ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |
| 60. | Количество отобранных проб питьевой волы из муниципальных источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения | Ед. | 12 | 12 | Q2=1,0 |  |
| 61. | Количество разработанных проектов зон санитарной очистки источников централизованного водоснабжения | ед. | 2 | 1 | Q2=0,5 | Проект зоны санитарной охраны п. Зайково ул. Луговая исполнителем в 2018 году не завершен, срок исполнения перенесен на 2019 год. |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,9 |  |
|  | 6.Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Ирбитского муниципального образования |
| 62. | Оценка уровня благоустроенности населенных пунктов Ирбитского МО | баллы | 13 | 13 | Q2=1,0 |  |
| 63. | Количество населения, пользующиеся услугами бани | Тыс. человек | 1,9 | 2,5 | Q2=1,32 |  |
| 64. | Количество приобретенной спецтехники для коммунального хозяйства | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 65. | Количество отловленных безнадзорных собак | Ед. | 91 | 96 | Q2=1,05 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,09 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | МП "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1.Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского муниципального образования |
| 66. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт, реконструкция и ремонт | км | 4,664 | 4,664 | Q2=1,0 |  |
| 67. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 87,37 | 87,37 | Q2=1,0 |  |
| 68. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных аварийных мостовых переходов; | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,00 |  |
|  | 2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования |
| 69. | Количество установленных дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений, установка светофоров Т-7 в населенных пунктах Ирбитского МО | ед. | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
| 70. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения Ирбитского МО | % | 7,6 | 7,7 | Q2=0,99 | Открытие новых маршрутов не осуществлялось. |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 7.МП" Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования |
| 71. | Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м. | 214,3 | 214,3 | Q2=1,0 |  |
| 72. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 10 | 10 | Q2=1,0 |  |
| 73. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам найма служебного жилого помещения | Ед. | 6 | 6 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2.Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО до 2020 года |
| 74. | Доля семей, получающих социальную выплату в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 90 | 100 | Q2=1,11 |  |
| 75. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 80 | 84 | Q2=1,05 |  |
| 76. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 96 | 99,9 | Q2=1,04 |  |
| 77. | Расходование средств полученных в виде субвенций из федерального и областного бюджетов на обеспечение деятельности органа местного самоуправления (уполномоченного органа) строго по целевому назначению, в соответствии с Порядками утвержденным Постановлениями Правительства Свердловской области (от 01.12.2009 г. № 1731-ПП, от 01.12.2009 г. № 1732-ПП, от 12.01.2011 г. № 5-ПП). | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 78. | Своевременное составление заявок на предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 79. | Наличие в Реестре государственных услуг актуальной информации по предоставлению гражданам субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 80. | Показатель 7. Соблюдение сроков предоставления отчетности по исполнению государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. | Да-1/ Нет -0 | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | 3.Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования |
| 81. | Количество проведенных собраний (пленумов, совещаний, семинаров), организованных общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 82. | Количество творческих ветеранских коллективов художественной самодеятельности принимающих участие в фестивале ветеранских самодеятельных коллективов. | Ед. | 33 | 33 | Q2=1,0 |  |
| 83. | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО | Ед. | 143 | 143 | Q2=1,0 |  |
| 84. | Количество активистов ветеранского движения и долгожителей, получивших поощрение | Чел. | Не менее 80 | 148 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,00 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | 8. МП «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» |
| 85. | Доля выполненных работ по внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитского муниципального образования применительно к территориям населенных пунктов | % | 18,4 | 18,4 | Q2=1,0 |  |
| 86. | Количество разработанных проектов планировок востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 87. | Количество разработанных проектов межевания востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |
| 88. | Количество сформированных земельных участков, в год | шт. | 37 | 37 | Q2=1,0 |  |
| 89. | Количество разработанных карт (планов) объекта землеустройства – границы населенных пунктов Ирбитского муниципального образования в год. | Шт. | 52 | 0 | Q2=0,0 | По селу Черновское - заключен Договор подряда № 71 от 23.05.2017г. с ООО "Ирбит-Гео" г. Ирбит, на сумму 98,00 тыс.руб., согласно которого работы должны быть выполнены 25.12.2017г. Оплата будет произведена после выполнения работ в 2019 г. На 32 населенных пунктов - заключен МК № 0162300000418000066-0138270-01 от 29.05.2018г. с ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР» г. Екатеринбург. Срок исполнения – 120 календарных дней с даты заключения контракта. Работу должны быть выполнены 27.09.2018г. Оплата будет произведена после выполнения работ в 2019 г. На 20 населенных пунктов - заключен МК № 0162300000418000170-0138270-01 от 11.09.2018г. с ООО «УРАЛЗЕМКАДАСТР» г. Екатеринбург. Срок исполнения – 90 календарных дней с даты заключения контракта. Оплата будет произведена после выполнения работ в 2019 г. |
| 90. | Количество разработанных карт (планов) объекта землеустройства – территориальных зон населенных пунктов Ирбитского муниципального образования в год. | Шт. | 132 | 0 | Q2=0 | Заключен МК № 0162300000418000065-0138270-01 от 29.05.2018г. с ООО «ЗЕНИТ-ГЕО» г. Челябинск. Срок исполнения – 120 календарных дней с даты заключения контракта. Работу должны быть выполнены 27.09.2018г. Оплата будет произведена после выполнения работ в 2019 г. |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,7 |  |
|  | 9.МП "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1."Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" |
| 91. | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 92. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Ирбитском МО | рублей | 29833,5 | 30285,6 | Q2=1,02 |  |
| 93. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Ирбитском МО, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 94. | Доля реализованных мероприятий по обеспечению образования на дому, в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 95. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | Ед. | 18 | 18 | Q2=1,0 |  |
| 96. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |
| 97. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 2. "Развитие системы общего образования в Ирбитском МО" |
| 98. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского МО образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 99. | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами по адаптированным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 100. | Доля общеобразовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций общего образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 101. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 93,0 | 97,0 | Q2=1,04 |  |
| 102. | Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно, между сельскими населенными пунктами | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 103. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 3,98 | 0 | Q2=1,0 | Все выпускники сдали единый государственный экзамен. |
| 104. | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ до средней заработной платы в общем образовании Свердловской области | рублей | 30 548,5 | 32 681,08 | Q2=1,07 |  |
| 105. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 12 | 12 | Q2=1,0 |  |
| 106. | Количеством зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых будет проведён капитальный ремонт спортивного зала | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 107. | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. По следующим уровням общего образования: в том числе: | % | 5,01 | 5,01 | Q2=1,0 |  |
| 108. | Начальное общее образование | % | 3,23 | 3,23 | Q2=1,0 |  |
| 109. | Основное общее образование | % | 6,25 | 6,25 | Q2=1,0 |  |
| 110. | Среднее общее образование | % | 7,62 | 7,62 | Q2=1,0 |  |
| 111. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |
| 112. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | 3. "Развитие системы дополнительного образования" |
| 113. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 85 | 85 | Q2=1,0 |  |
| 114. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы в общем образовании Ирбитского МО | рублей | 32 067,2 | 31 669,4 | Q2=0,99 |  |
| 115. | Количество зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в которых буден произведен капитальный ремонт, для приведения здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | единиц | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |
| 116. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в соответствии с ФГОС | % | 87 | 87 | Q2=1,0 |  |
| 117. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 118. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области и лагерях с дневным пребыванием детей при школах, от общей численности детей школьного возраста | % | 60 | 69 | Q2=1,15 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |
|  | 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2020 года" |
| 119. | Охват работников сферы образования диспансеризацией | человек | 1334 | 1334 | Q2=1,0 |  |
| 120. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 121. | Количество аттестованных педагогических работников образовательных организаций Ирбитского МО | % | 120 | 120 | Q2=1,0 |  |
| 122. | Доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных УО, от числа директоров образовательных организаций, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 123. | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | Ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | 10. МП "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года" |
|  | 1. "Развитие культуры и искусства " |
| 124. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (к предыдущему году) | % | 8,2 | -7,7 | Q2=0 | Снижение показателя связано с ликвидацией МАУ КЦ «Парад» |
| 125. | Увеличение посещаемости населением Ирбитского МО мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с 2012 годом) | % | 30 | 31,5 | Q2=1,05 |  |
| 126. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | % | 86 | 86 | Q2=1,0 |  |
| 127. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ирбитского МО | рублей | 33 247 | 33 874 | Q2=1,02 |  |
| 128. | Средняя численность работников учреждений культуры | человек | 176 | 176 | Q2=1,0 |  |
| 129. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек в Ирбитском МО по сравнению с предыдущим годом | % | 15 | 34,7 | Q2=2,31 | Произведена незапланированная закупка книг за счет экономии по аукциону (приобретение библиобуса) |
| 130. | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогом, от общего количества этих библиотек | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 131. | Число посещений муниципальных библиотек | Ед. | 252,5 | 290,4 | Q2=1,15 | Увеличение показателя в связи с увеличением роста массовых мероприятий проводимых сельскими библиотеками |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,07 |  |
|  | 2. "Развитие образования в сфере культуры Ирбитского МО" |
| 132. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | 52 | 86,8 | Q2=1,67 | Привлечение к участию большего числа учащихся |
| 133. | Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | % | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |
| 134. | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,3 |  |
|  | 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском МО до 2020 года" |
| 135. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | % | 90 | 94 | Q2=1,04 |  |
| 136. | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в общем их количестве | % | 30 | 29 | Q2=0,97 |  |
| 137. | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 138. | Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, работающих на условиях "эффективного контракта" | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 139. | Доля доходов муниципальных учреждений культуры Ирбитского муниципального образования от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений (объем средств на культуру из внебюджетных источников) | % | 3 | 2,5 | Q2=0,83 |  |
| 140. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурного наследия федерального назначения и местного (муниципального) значения | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 141. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности (обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 91 | 98 | Q2=1,08 | Изменена методика расчета обеспеченности учреждения культуры |
| 142. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности(обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры) | % | 83,3 | 100 | Q2=1,20 | Изменена методика расчета обеспеченности учреждения культуры |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,13 |  |
|  | 11.МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года" |
|  | 1."Развитие физической и спорта в Ирбитском муниципальном образовании" |
| 143. | Удельный вес населения Ирбитского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 33 | 33 | Q2=1,0 |  |
| 144. | Количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Человек | 130 | 116 | Q2=0,89 | Нет возможности пройти все виды тестирования в шаговой доступности в своем населенном пункте; отсутствие активности граждан участвовать в тестировании. |
| 145. | Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 20 | 88 | Q2=4,4 | Фактически 88 учащихся Харловской коррекционной школы систематически занимаются физической культурой |
| 146. | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 180 | 272 | Q2=1,5 | Всего проведено мероприятий 192 – местных, 79 – выездных. |
| 147. | Количество медалей, завоеванных спортсменами Ирбитского МО на окружных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед. | 57 | 242 | Q2=1,65 |  |
|  | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,6 |  |
|  | 2." Молодежь Ирбитского муниципального образования" |
| 148. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в мероприятиях направленных на реализацию молодежной политики | % | 25 | 22,6 | Q2=0,9 |  |
| 149. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет трудоустроенных через «Летнюю молодежную биржу труда» | Человек | 150 | 235 | Q2=1,56 |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,23 |  |
|  | 3. "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" |
| 150. | Доля молодежи в возрасте от 15 до 18 участвующих в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание | % | 23 | 16 | Q2=0,7 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,7 |  |
|  | 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2020 года» |
| 151. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | % | 70 | 53 | Q2=0,75 |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,75 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,07 |  |
|  | 12.Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года |
|  | 1."Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета" |
| 152. | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | % | 1,12 | 1,08 | Q2=96,4 | В связи с невыполнением плана по продаже имущества, т.к. не состоялся аукцион |
| 153. | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | млн.руб. | 408,2 | 380,8 | Q2=0,93 | В связи с невыполнением плана по продаже имущества, т.к. не состоялся аукцион |
| 154. | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,95 |  |
|  | 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование |
| 155. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Ирбитского муниципального образования | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 156. | Формирование местного бюджета в программной структуре | % | 89,6 | 90,6 | Q2=1,01 |  |
| 157. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | 100 | 93,3 | Q2=0,93 |  |
| 158. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 159. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 160. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 161. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета, формируемой финансовым управлением | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 162. | Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условия выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 163. | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 21 | 21 | Q2=1,0 |  |
| 164. | Степень качества управления финансами Ирбитского муниципального образования определяемая в соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области | степень качества управления региональными финансами | II | III | Q2=0.66 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0.96 |  |
|  | 3 «Управление муниципальным долгом» |
| 165. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | ≤1 | <=1 | 0.9 | Q2=1,0 |  |
| 166. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 167. | Отношение объема муниципального долга Ирбитского муниципального образования о состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | % | 7 | 18.2 | Q2=2,6 | В связи с привлечением кредита в бюджет |
| 168. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,0003 | 0,00003 | Q2=0,1 | Оплата процентов производится ежемесячно. |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,9 |  |
|  | 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2020 года" |
| 169. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 95 | Q2=0,95 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,95 |  |
|  | 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" |  |  |  |  |
| 170. | Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
| 171. | Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
| 172. | Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,95 |  |
|  | 13.Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года |
| 173. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 97,4 | 98,45 | Q2=1,01 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 174. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 95,2 | 98,91 | Q2=1,04 |  |
| 175. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 98,9 | 97,97 | Q2=0,99 |  |
| 176. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |
|  | 14. Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования а 2018-2022 годы» |
|  | Количество детских и спортивных площадок в населенных пунктах Ирбитского МО, реализованных из местного бюджета | Ед. | 6 | 6 | Q2=1,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |

Согласно оценке достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период:

высокая результативность –  9 муниципальных программ,  65 % всех муниципальных программ;

средняя результативность (недовыполнение плана) – 2 муниципальные программы, 14 % всех муниципальных программ;

средняя результативность (перевыполнение плана) – 2 муниципальные программы,14 % всех муниципальных программ;

низкая результативность (существенное перевыполнение плана) – 1 муниципальная программа, 7 % всех муниципальных программ.

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных программ Ирбитского муниципального образования (утв. постановлением администрации Ирбитского МО от 20.10.2015г. №1078-ПА) оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности. Таблица 3.

Оценка эффективности муниципальных программ

Таблица 3.

|  | Наименование МП | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2020 года " | Q1=0,99 полное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,99 полное финансирование | Q2 = 0,98 Высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года " | Подпрограмма без финансирования | Q2 = 1,01 Высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 2 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года" | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,7 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 3. | "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года " | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 0,88 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 0,94 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 = 0,7 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 0,88 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 0,88 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
| 4 | «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,09 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 5 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,94 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО» | Q1=0,87 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие газификации в Ирбитском МО» | Q1=0,91 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,9 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей, или выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 6 «Восстановление и развитие внешнего благоустройства на территории Ирбитского МО» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,09 Средняя результативность (Перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 6 | «Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,94 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 7 | «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,01 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО до 2020 года» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 8 | «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,62 Неполное финансирование | Q2 =0,7 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировка целевых показателей и/ или выделения дополнительного финансирования |
| 9 | «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,01 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ирбитском муниципальном образовании». | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 10. | «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,13 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,07 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,3 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 11 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=0,68 Неполное финансирование | Q2 =1,07 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей (увеличение плановых показателей) , в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования» | Q1= 0,35 Существенное недофинансирование | Q2 =1,6 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, сокращения финансирования , корректировки плана мероприятий, оптимизации системы управления. |
|  | Подпрограмма 2 «Молодежь Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,23 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,7 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО до 2020 года» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =0,75 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
| 12. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,95 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета» | Подпрограмма без финансирования | Q2 =0,95 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Подпрограмма без финансирования | Q2 =0,96 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | Q1=0,97 Полное финансирование | Q2 =0,9 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых показателей) или и выделения дополнительного финансирования. |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =0,95 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 5. «Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года | Q1=0,0 Неполное финансирование | Q2 =1,01 Высокая результативность | Оценка – 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр муниципальной программы в части уменьшения предусмотренного в следующих периодах финансирования, корректировки перечня программных мероприятий. |
| 14. | МП «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018-2022 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ:

Оценка«5»  - высокая эффективность  - 5 муниципальные программы 36%:

- МП Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции до 2020 года;

- МП Развитие экономики Ирбитского муниципального до 2020 года.

- МП Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года;

- МП Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования до 2020 года.

- МП «Формирование современной городской среды Ирбитского муниципального образования а 2018-2022 годы».

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 6 муниципальных программ – 43%:

- МП Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Ирбитского муниципального образования до 2020 года;

- МП Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Подготовка документов территориального планирования

в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

- МП Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании до 2020 года;

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 2 муниципальных программы – 14%:

- МП Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования до 2020 года;

- МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования до 2020 года

Оценка «2» - уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего – 1 муниципальная программа – 7%:

- МП Создание в Ирбитском муниципальном образовании (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " до 2025 года

Заместитель Главы администрации

Ирбитского муниципального

образования                                                                            М.М.Леонтьева