## Перечень
Приложение № 3
к Муниципальной подпрограмме
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2027 года
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
по выполнению муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2027 г."
№ стр. | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, руб.: |  | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) |  | Объем финансирования, рублей
|  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ПОДПРОГРАММА 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО"
Мероприятие 8 Строительство блочных газовых котельных, межпоселкового газопровода в Ирбитском муниципальном образовании
1 | Объект 3 Установка котла наружного размещения в поселке Зайково, ул. Больничная, 11 для нужд теплоснабжения Поликлиники №2 | п. Зайково Ирбитского района Свердловской области |  | 11203301.74 | 11203301.74 | 2023 | 2024 | 11203301.74 | 9327980.94 | 1875320.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВСЕГО по объекту 3 |  |  | 11203301.74 | 11203301.74 |  |  | 11203301.74 | 9327980.94 | 1875320.8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 11203301.74 | 11203301.74 |  |  | 11203301.74 | 9327980.94 | 1875320.8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | - СМР |  |  | 9676139.8 | 9676139.8 |  |  | 9676139.8 | 8326540 | 1349599.8 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | - строительный контроль |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | - ТП газовые сети |  |  | 1427161.94 | 1427161.94 |  |  | 1427161.94 | 951440.94 | 475721 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | - СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Объект 4 Установка котла наружного размещения в деревне Речкалова, ул. Школьная, 1 | д. Речкалова Ирбитского района Свердловской области |  | 10622914.64 | 10622914.64 | 2023 | 2023 | 10622914.64 | 10622914.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВСЕГО по объекту 4 |  |  | 10622914.64 | 10622914.64 |  |  | 10622914.64 | 10622914.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 10622914.64 | 10622914.64 |  |  | 10622914.64 | 10622914.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | - СМР |  |  | 10154959.63 | 10154959.63 |  |  | 10154959.63 | 10154959.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | - строительный контроль |  |  | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | - ТП газовые сети |  |  | 417955.01 | 417955.01 |  |  | 417955.01 | 417955.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | - СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Объект 5 Установка котла наружного размещения в п. Зайково, ул. Школьная для нужд теплоснабжения школы №2 | п. Зайково Ирбитского района Свердловской области |  | 7777843.09 | 7777843.09 | 2022 | 2023 | 7777843.09 | 7777843.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ВСЕГО по объекту 5 |  |  | 7777843.09 | 7777843.09 |  |  | 7777843.09 | 7777843.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 7777843.09 | 7777843.09 |  |  | 7777843.09 | 7777843.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | - СМР |  |  | 6502500.37 | 6502500.37 |  |  | 6502500.37 | 6502500.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | - строительный контроль |  |  | 144800 | 144800 |  |  | 144800 | 144800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | - ТП электрические сети |  |  | 8542.72 | 8542.72 |  |  | 8542.72 | 8542.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | - ТП газовые сети |  |  | 1122000 | 1122000 |  |  | 1122000 | 1122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | - СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Объект 6 Теплогенераторная установка тепловой мощностью 0,2 Гкал/час для нужд отопления и ГВС "Кирилловская ООШ", МДОУ "Кирилловский детский сад", Кирилловский СК МБУ "Централизованная клубная система Ирбитского МО" | д. Кириллова Ирбитского района Свердловской области |  | 12434798 | 12434798 | 2023 | 2025 | 12434798 | 595000 | 10817766.18 | 1022031.82 | 0 | 0 | 0
35 | ВСЕГО по объекту 6 |  |  | 12434798 | 12434798 |  |  | 12434798 | 595000 | 10817766.18 | 1022031.82 | 0 | 0 | 0
36 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 12434798 | 12434798 |  |  | 12434798 | 595000 | 10817766.18 | 1022031.82 | 0 | 0 | 0
39 | - разработка ПСД |  |  | 1887031.82 | 1887031.82 |  |  | 1887031.82 | 595000 | 270000 | 1022031.82 | 0 | 0 | 0
40 | - СМР |  |  | 9258939.5 | 9258939.5 |  |  | 9258939.5 | 0 | 9258939.5 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | - строительный контроль |  |  | 75000 | 75000 |  |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | - ТП газовые сети |  |  | 2044063.64 | 2044063.64 |  |  | 2044063.64 | 0 | 1022031.82 | 1022031.82 | 0 | 0 | 0
43 | - ТП электрические сети |  |  | 191794.86 | 191794.86 |  |  | 191794.86 | 0 | 191794.86 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Объект 7 Установка котла наружного размещения в селе Чернорицкое, Ирбитского района по ул. Пролетарской, 51 для нужд теплоснабжения Чернорицкого СДК | с. Чернорицкое Ирбитского района Свердловской области |  | 8643670 | 8643670 | 2023 | 2024 | 8643670 | 475000 | 8168670 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВСЕГО по объекту 7 |  |  | 8643670 | 8643670 |  |  | 8643670 | 475000 | 8168670 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 8643670 | 8643670 |  |  | 8643670 | 475000 | 8168670 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | - разработка ПСД |  |  | 625000 | 625000 |  |  | 625000 | 475000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | - СМР |  |  | 7943670 | 7943670 |  |  | 7943670 | 0 | 7943670 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | - строительный контроль |  |  | 75000 | 75000 |  |  | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | - ТП газовые сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Объект 8 Газоснабжение теплогенераторной МОУ Спортивная школа "Уралец" для системы отопления по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, деревня Фомина, ул. 60 лет Октября, д. 40 | д. Фомина Ирбитского района Свердловской области |  | 530000 | 530000 | 2023 | 2024 | 530000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0
59 | ВСЕГО по объекту 8 |  |  | 530000 | 530000 |  |  | 530000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0
60 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 530000 | 530000 |  |  | 530000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0
63 | - разработка ПСД |  |  | 530000 | 530000 |  |  | 530000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0
64 | - СМР |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | - ТП газовые сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Объект 9 Разработка проектно-сметной документации на «Строительство межпоселкового газопровода с. Черновское - с. Кирга» | с. Кирга, Ирбитский район, Свердловской области |  | 3833686.91 | 3833686.91 | 2023 | 2023 | 3833686.91 | 3833686.91 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ВСЕГО по объекту 9 |  |  | 3833686.91 | 3833686.91 |  |  | 3833686.91 | 3833686.91 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Местный бюджет |  |  | 3833686.91 | 3833686.91 |  |  | 3833686.91 | 3833686.91 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Объект 10 Разработка проектно-сметной документации на «Строительство межпоселкового газопровода с. Черновское - с. Кирга» | д. Дубская, Ирбитский район, Свердловской области |  | 16070.4 | 16070.4 | 2023 | 2023 | 16070.4 | 16070.4 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ВСЕГО по объекту 10 |  |  | 16070.4 | 16070.4 |  |  | 16070.4 | 16070.4 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Местный бюджет |  |  | 16070.4 | 16070.4 |  |  | 16070.4 | 16070.4 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Объект 11 Установка котла наружного размещения в с. Кирга (ДК) | с. Кирга Ирбитского района Свердловской области |  | 23856290 | 23856290 | 2024 | 2025 | 23856290 | 0 | 814000 | 23042290 | 0 | 0
84 | ВСЕГО по объекту 11 |  |  | 23856290 | 23856290 |  |  | 23856290 | 0 | 814000 | 23042290 | 0 | 0
85 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 23856290 | 23856290 |  |  | 23856290 | 0 | 814000 | 23042290 | 0 | 0
88 | - разработка ПСД |  |  | 814000 | 814000 |  |  | 814000 | 0 | 814000 | 0 | 0 | 0
89 | - СМР |  |  | 22224494 | 22224494 |  |  | 22224494 | 0 | 0 | 22224494 | 0 | 0
90 | - строительный контроль |  |  | 467796 | 467796 |  |  | 467796 | 0 | 0 | 467796 | 0 | 0
91 | - ТП газовые сети |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0
92 | - ТП электрические сети |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
93 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Объект 12 Установка котла наружного размещения в с. Кирга (школа) | с. Кирга Ирбитского района Свердловской области |  | 14064990 | 14064990 | 2025 | 2025 | 14064990 | 0 | 0 | 14064990 | 0 | 0
96 | ВСЕГО по объекту 12 |  |  | 14064990 | 14064990 |  |  | 14064990 | 0 | 0 | 14064990 | 0 | 0
97 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 14064990 | 14064990 |  |  | 14064990 | 0 | 0 | 14064990 | 0 | 0
100 | - разработка ПСД |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0
101 | - СМР |  |  | 12841630 | 12841630 |  |  | 12841630 | 0 | 0 | 12841630 | 0 | 0
102 | - строительный контроль |  |  | 273360 | 273360 |  |  | 273360 | 0 | 0 | 273360 | 0 | 0
103 | - ТП газовые сети |  |  | 250000 | 250000 |  |  | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0
104 | - ТП электрические сети |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
105 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Объект 13 Установка котла наружного размещения д. Новгородова | д. Новгородова Ирбитского района Свердловской области |  | 1000000 | 1000000 | 2027 | 2027 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
108 | ВСЕГО по объекту 13 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
109 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
112 | - разработка ПСД |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1000000
113 | - СМР |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | - ТП газовые сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Объект 14 Установка котла наружного размещения п. Дорожный | п. Дорожный Ирбитского района Свердловской области |  | 2600000 | 2600000 | 2025 | 2026 | 2600000 | 0 | 0 | 600000 | 2000000 | 0
120 | ВСЕГО по объекту 14 |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 0 | 0 | 600000 | 2000000 | 0
121 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 0 | 0 | 600000 | 2000000 | 0
124 | - разработка ПСД |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0
125 | - СМР |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
126 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | - ТП газовые сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Объект 15 Установка котла наружного размещения д. Ретнева | д. Ретнева Ирбитского района Свердловской области |  | 1000000 | 1000000 | 2027 | 2027 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
132 | ВСЕГО по объекту 15 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
133 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
136 | - разработка ПСД |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000
137 | - СМР |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | - ТП газовые сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | - ТП электрические сети |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | - разработка проекта СЗЗ |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | ИТОГО |  |  | 97583564.78 | 97583564.78 |  |  | 97583564.78 | 32913495.98 | 21940756.98 | 38729311.82 | 2000000 | 2000000 | 0
ПОДПРОГРАММА 4 "Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании"
Мероприятие 15 Строительство, реконструкция газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО и межпоселковых газопроводов в Ирбитского МО Свердловской области
119 | Объект 14 Межпоселковый газопровод с.Черновское - с.Кирга. 1 этап. Межпоселковый газопровод с.Черновское - с.Кирга | с. Кирга Ирбитского района Свердловской области |  | 42512611.7 | 42512611.7 | 2024 | 2024 | 42512611.7 | 0 | 42512611.7 | 0 | 0 | 0
120 | ВСЕГО по объекту 14 |  |  | 42512611.7 | 42512611.7 |  |  | 42512611.7 | 0 | 42512611.7 | 0 | 0 | 0
121 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Областной бюджет |  |  | 40491300 | 40491300 |  |  | 40491300 | 0 | 40491300 | 0 | 0 | 0
123 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 1771311.7 | 1771311.7 |  |  | 2021311.7 | 0 | 2021311.7 | 0 | 0 | 0
124 | - СМР |  |  | 1252406.4 | 1252406.4 |  |  | 1252406.4 | 0 | 1252406.4 | 0 | 0 | 0
125 | - строительный контроль |  |  | 404382 | 404382 |  |  | 404382 | 0 | 404382 | 0 | 0 | 0
126 | - авторский надзор |  |  | 114523.3 | 114523.3 |  |  | 114523.3 | 0 | 114523.3 | 0 | 0 | 0
127 | - мониторинг |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | - врезка |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
129 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Объект 15 Межпоселковый газопровод с. Знаменское - д. Новгородова | д. Новгородова Ирбитского района Свердловской области |  | 2911039 | 2911039 | 2026 | 2027 | 2911039 | 0 | 0 | 0 | 1211039 | 1700000
131 | ВСЕГО по объекту 15 |  |  | 2911039 | 2911039 |  |  | 2911039 | 0 | 0 | 0 | 1211039 | 1700000
132 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 2911039 | 0 | 0 | 0 | 1211039 | 1700000
135 | - ПСД |  |  | 1211039 | 1211039 |  |  | 1211039 | 0 | 0 | 0 | 1211039 | 0
136 | - СМР |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000
137 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | - авторский надзор |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | - мониторинг |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | - врезка |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Объект 16 Межпоселковый газопровод п. Зайково - д. Ретнева | д. Ретнева Ирбитского района Свердловской области |  | 3000000 | 3000000 | 2026 | 2027 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1700000
143 | ВСЕГО по объекту 16 |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1700000
144 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1700000
147 | - ПСД |  |  | 1300000 | 1300000 |  |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0
148 | - СМР |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000
149 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | - авторский надзор |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | - мониторинг |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | - врезка |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Объект 16 Межпоселковый газопровод с. Знаменское - с. Харловское | с. Харловское Ирбитского района Свердловской области |  | 2600000 | 2600000 | 2027 | 2027 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000
155 | ВСЕГО по объекту 16 |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000
156 | Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Местный бюджет, в том числе: |  |  | 0 | 0 |  |  | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600000
159 | - ПСД |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2600000 | 0 | 0 | 0 |  | 2600000
160 | - СМР |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | - строительный контроль |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | - авторский надзор |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | - мониторинг |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | - врезка |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 51023650.7 | 51023650.7 |  |  | 51023650.7 | 0 | 42512611.7 | 0 | 2511039 | 6000000 | 0
| Всего по программе |  |  | 148607215.48 | 148607215.48 |  |  | 148607215.48 | 32913495.98 | 64453368.68 | 38729311.82 | 4511039 | 8000000
| мб | [9 empty] | #REF!
2021год

## Лист1
55 | Объект 10Строительство блочной газовой котельной по ул.Мира в п.Зайково | п.Зайково Ирбитского района Свердловской области | 18330000 | 18330000 | 2017 | 2017 | 18330000 | 0 | 18330000 | 0
56 | ВСЕГО по объекту 10 |  | 18330000 | 18330000 |  |  | 18330000 | 0 | 18330000 | 0
57 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Областной бюджет |  | 17780000 | 17780000 |  |  | 17780000 | 0 | 17780000 | 0
59 | Местный бюджет |  | 550000 | 550000 |  |  | 550000 | 0 | 550000 | 0
60 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Объект 11 Строительство блочной газовой котельной в д.Дубская | д.Дубская Ирбитского района Свердловской области | 11000000 | 11000000 | 2018 | 2018 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
62 | ВСЕГО по объекту 11 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
63 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Областной бюджет |  | 10450000 | 10450000 |  |  | 10450000 | 0 | 0 | 10450000
65 | Местный бюджет |  | 550000 | 550000 |  |  | 550000 | 0 | 0 | 550000
66 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Объект 12 Строительство блочной газовой котельной в с.Знаменское | с.Знаменское Ирбитского района Свердловской области | 11000000 | 11000000 | 2018 | 2018 | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
68 | ВСЕГО по объекту 12 |  | 11000000 | 11000000 |  |  | 11000000 | 0 | 0 | 11000000
69 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Областной бюджет |  | 10450000 | 10450000 |  |  | 10450000 | 0 | 0 | 10450000
71 | Местный бюджет |  | 550000 | 550000 |  |  | 550000 | 0 | 0 | 550000
72 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Объект 15 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в п. Зайково по ул. Мира» | п. Зайково Ирбитского района Свердловской области | 790147.93 | 790147.93 | 2016 | 2016 | 790147.93 | 790147.93 | 0 | 0
86 | ВСЕГО по объекту 15 |  | 790147.93 | 790147.93 |  |  | 790147.93 | 790147.93 | 0 | 0
87 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Местный бюджет |  | 790147.93 | 790147.93 |  |  | 790147.93 | 790147.93 | 0 | 0
90 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Объект 16 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в д. Дубская» | д. Дубская Ирбитского района Свердловской области | 1000000 | 1000000 | 2017 | 2017 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
92 | ВСЕГО по объекту 16 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
93 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Местный бюджет |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
96 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Объект 17 Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в с. Знаменское» | с. Знаменское Ирбитского района Свердловской области | 1000000 | 1000000 | 2017 | 2017 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
98 | ВСЕГО по объекту 17 |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
99 | Федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Областной бюджет |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Местный бюджет |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
102 | Внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## к прилож 2
Мероприятие 6 "Технологическое присоединение к электрическим сетям блочных газовых котельных | 150000 | 0 | 0
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
Областной бюджет | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | 150000 | 150000 | 150000
Мероприятие 7 Строительство блочных газовых котельных, строительство межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 8 Разработка проектно-сметной документации по объектам строительства блочных газовых котельных в Ирбитском районе Свердловской области , всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 14 Строительство газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 15 Строительство межпоселковых газопроводов в Ирбитском районе Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 16 Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение населенных пунктов Ирбитского района Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!
Мероприятие 17 Разработка ПСД на межпоселковые газопроводы Ирбитского района Свердловской области, всего, из них: | #REF! | #REF! | #REF!
Федеральный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Областной бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Местный бюджет | #REF! | #REF! | #REF!
Внебюджетные источники | #REF! | #REF! | #REF!