## мероприятия
6.1. Отчет о выполнении плана мероприятий на 2016 год по реализации программы социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы
№ п/п | Наименование этапа или мероприятия | Ответственные исполнители | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) план |  |  |  |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) факт |  |  |  |  | примечание
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды
1 | Экономика |  | 57620.1 | 10976 | 23634 | 12020.4 | 10989.7 | 53897.055 | 9412.9 | 17657.8 | 11846.655 | 14979.7
1.1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании | Отдел экономики и труда админисрации Ирбитского МО | 680 | 0 | 310 | 370 | 0 | 680 | 0 | 310 | 370 | 0
1.2 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Главный специалист по жилищным вопросам админисрации Ирбитского МО | 47622.1 | 10976 | 23324 | 2332.4 | 10989.7 | 44072.8 | 9412.9 | 17347.8 | 2332.4 | 14979.7 | Уменьшение фактического объема финансирования в соответствии с постановлением Правительства СО от 12.04.2016г. № 250 - ПП
1.2.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности |  | 14286.6 | 3292.8 | 6997.2 | 699.7 | 3296.9 | 13482.9 | 2897.8 | 5341 | 711.4 | 4532.7
1.2.2. | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов |  | 33335.5 | 7683.2 | 16326.8 | 1632.7 | 7692.8 | 30589.9 | 6515.1 | 12006.8 | 1621 | 10447
1.3 | Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по Договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского МО |  | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 7836.255 | 0 | 0 | 7836.255 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования за счет экономии, полученной при осуществлении закупок
1.3.1. | Приобретение (строительство) жилья для граждан, проживающих в Ирбитском муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6170.05 | 0 | 0 | 6170.05 | 0 | Увеличение фактического объема финансирования за счет экономии от проводимых аукционов по капитальному ремонту жилых помещений
1.3.2. | Ремонт муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного жилого помещения |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1666.205 | 0 | 0 | 1666.205 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования за счет экономии от проводимых аукционов по капитальному ремонту жилых помещений
1.4 | Поддержка организаций и малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ирбитского района | Отдел экономики и труда админисрации Ирбитского МО | 1318 | 0 | 0 | 1318 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 1308 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования за счет экономии, полученной при осуществлении закупок
2 | Землеустройство |  | 2543.9 | 0 | 0 | 2543.9 | 0 | 2439.028 | 0 | 0 | 2439.028 | 0
2.1 | Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования | Комитет по управлению муниципальным имуществом Ирбитского МО | 744 | 0 | 0 | 744 | 0 | 685.162 | 0 | 0 | 685.162 | 0
2.2 | Обеспечение реализации мероприятий |  | 1799.9 | 0 | 0 | 1799.9 | 0 | 1753.866 | 0 | 0 | 1753.866 | 0
3 | Градостроительство |  | 3366.6 | 0 | 1717.6 | 1649 | 0 | 2244 | 0 | 595 | 1649 | 0
3.1 | Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории населенного пункта: | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ирбитского МО | 546 | 0 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 546 | 0
| с. Знаменское |  | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0
| п. Спутник |  | 248 | 0 | 0 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0
3.2 | Разработка проекта планировки и проекта межевания: |  | 1972.6 | 0 | 1717.6 | 255 | 0 | 850 | 0 | 595 | 255 | 0
3.2.1 | юго-восточной части д. Фомина |  | 415 | 0 | 290.5 | 124.5 | 0 | 415 | 0 | 290.5 | 124.5 | 0
3.2.2 | северо-восточной части с. Килачевское |  | 435 | 0 | 304.5 | 130.5 | 0 | 435 | 0 | 304.5 | 130.5 | 0
3.2.3 | юго-восточной части д. Дубская |  | 1122.6 | 0 | 1122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Внедрение информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) Ирбитского муниципального образования |  | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0
3.4 | Разработка карты (план) объекта землеустройства - границ населенного пункта поселка Пионерский Ирбитского муниципального образования Свердловской области |  | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0
3.5 | Выполнение кадастровых работ по адресу Ирбитский район, п. Зайково (объект под очистные сооружения) |  | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0
3.6 | Выполнение кадастровых работ в связи с разделом земельных участков |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0
3.7 | Формирование земельных участков с разрешенным использованием - индивидуальные жилые дома с приквартирными участками и возможностью содержания скота и птицы |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0
4 | Дорожное хозяйство |  | 74534.021 | 0 | 16040 | 57494.021 | 1000 | 84661.937 | 0 | 33587.9343 | 51074.0027 | 0
4.1 | Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО, в том числе: | Главный специалист по стрительству администрации Ирбитского МО | 48890.021 | 0 | 16040 | 32850.021 | 0 | 59160.356 | 0 | 33587.9343 | 25572.4217 | 0
4.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского района Свердловской области, в том числе |  | 42540.021 | 0 | 16040 | 26500.021 | 0 | 53934.02 | 0 | 33587.9343 | 20346.0857 | 0
| Ремонт автомобильной дороги д.Кирга ул.Пояркова |  | 3956.622 | 0 | 0 | 3956.622 | 0 | 3956.6226 | 0 | 0 | 3956.6226 | 0
| Ремонт автомобильной дороги подьезд к д.Бузина |  | 4145.666 | 0 | 0 | 4145.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие заменено на мероприятие "Ремонт автодорог от д.Косари до а-д Ирбит-д.Дубская км 2+675 общей протяженностью 7,059 км
| Ремонт автодорог от д.Косари до а-д Ирбит-д.Дубская км 2+675 общей протяженностью 7,059 км на территории Ирбитского района Свердловской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001.06 | 0 | 19001 | 1000.06 | 0 | в связи с выделением средств областного бюджета
| Ремонт автомобильной дороги ул.60 лет Октября д.Новгородова |  | 5660 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 5550.66 | 0 | 0 | 5550.66 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования за счет экономии от проведенного аукциона
| Ремонт автомобильной дороги ул.Центральная с.Ницинское |  | 9043.653 | 0 | 0 | 9043.653 | 0 | 8800.4277 | 0 | 0 | 8800.4277 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования за счет экономии от проведенного аукциона
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2820.59 | 0 | 0 | 2820.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие заменено на мероприятие "Ремонт а/д подъезд к д.Ерзовка Ирбитского района Свердловской области" и часть денежных средств передана в территориальные администрации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
| Ремонт а/д подъезд к д.Ерзовка Ирбитского района Свердловской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.141 | 0 | 0 | 1314.141 | 0
| Реконструкция мостового перехода через реку Бобровка по ул. Дорожная в д. Ретнева Ирбитского района Свердловской области (компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.721 | 0 | 0 | 92.721 | 0 | В связи с обязательствами по компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания
| Капитальный ремонт моста через р. Чернушка в деревне Лаптева Ирбитского района Свердловской области |  | 16913.49 | 0 | 16040 | 873.49 | 0 | 15625.2497 | 0 | 14586.9343 | 1038.3154 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования за счет экономии от проведенного аукциона, сумма местного бюджета увеличилась за счет проведения строительного контроля по данному объекту
4.1.2 | Ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 4887.911 | 0 | 0 | 4887.911 | 0 | Уменьшение фактического объема финансирования за счет экономии от проведенных аукционов, а также оплачен не весь объем работ из-за неудовлетворительного качества работ
4.1.3 | Разработка сметной документации, проведение проверки ее достоверности и ее экспертиза |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 188.425 | 0 | 0 | 188.425 | 0
4.1.4 | Экспертиза асфальтобетона |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
4.2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования, в том числе: | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского МО | 25644 | 0 | 0 | 24644 | 1000 | 25501.581 | 0 | 0 | 25501.581 | 0
4.2.1 | Установка дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений в населенных пунктах Ирбитского МО (около школьных и дошкольных учреждений) |  | 1372 | 0 | 0 | 1372 | 0 | 1361.735 | 0 | 0 | 1361.735 | 0
4.2.3 | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам Ирбитского МО |  | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2535.377 | 0 | 0 | 2535.377 | 0
4.2.4 | Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского МО | Территориальные администрации Ирбитского МО | 10150 | 0 | 0 | 10150 | 0 | 10254.974 | 0 | 0 | 10254.974 | 0 | Председателями территориальных администраций дополнительно были предусмотрены ассигнования на содержание дорожной сети
4.2.5 | Освещение дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского МО |  | 10755 | 0 | 0 | 10755 | 0 | 11250.895 | 0 | 0 | 11250.895 | 0 | Председателями территориальных администраций дополнительно были предусмотрены ассигнования на освещение дорожной сети в населенных пунктах
4.2.6 | Приобретение и установка учебно-тренировочного пособия (автоплощадка) для учащихся школьных и дошкольных учреждений Ирбитского МО | Управление образования Ирбитского МО | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0
4.2.7 | Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений и приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий по БДД |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0
4.2.8 | Изготовление картмаршрутарегулярых перевозоки свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | Новое мероприятие
5 | Жилищно-коммунальное хозяйство |  | 23748 | 0 | 11713 | 11235 | 800 | 35147.2827 | 0 | 24538.279 | 10609.0037 | 0
5.1 | Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Ирбитского МО | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского МО | 17013 | 0 | 11713 | 5300 | 0 | 28709.887 | 0 | 23514.874 | 5195.013 | 0
5.1.1 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |  | 11713 | 0 | 11713 | 0 | 0 | 15464.074 | 0 | 15464.074 | 0 | 0 | Выделены дополнительные субсидии из областного бюджета
5.1.2 | Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения, в том числе: |  | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2243.981 | 0 | 0 | 2243.981 | 0 | Экономия образовавшаяся в результате проведения аукционов.
| Ремонт канализационной насосной станции на канализационных сетях п. Пионерский |  | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2243.981 | 0 | 0 | 2243.981 | 0
5.1.3 | Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения, в том числе: |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2371.327 | 0 | 0 | 2371.327 | 0 | Дополнительно проведен ремонт тепловых сетей п. Пионерский ул. Мира, 23
| Приобретение материалов для капитального ремонта тепловых сетей: д. Дубская, д. Новгородова, с. Харловское, с. Стриганское, с. Горки |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2371.327 | 0 | 0 | 2371.327 | 0
5.1.4 | Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения, в том числе: |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 579.705 | 0 | 0 | 579.705 | 0
| Приобретение материалов для капитального ремонта водопроводных сетей: д. Дубская, с. Стриганское |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 579.705 | 0 | 0 | 579.705 | 0
5.1.5 | Экспертиза сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявки на эспертизу не поступило
5.1.6. | Организация электро,-тепло,-газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения тпливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам МО за топливно-энергетические ресурсы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8050.8 | 0 | 8050.8 | 0 | 0 | Выделены дополнительные субсидии из областного бюджета за ТЭР.
5.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 2900 | 0 | 0 | 2100 | 800 | 3501.9357 | 0 | 1023.405 | 2478.5307 | 0
5.2.1 | Модернизация уличного освещения населенных пунктов Ирбитского МО с использование энергоэффективных источников света, в т.ч. | Территориальные администрации Ирбитского МО | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1462.083 | 0 | 0 | 1462.083 | 0 | Экономия образовавшаяся в результате проведения аукционов.
| Ключевская территориальная администрация |  | 1360 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 1060 | 0
| Дубская территориальная администрация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | 0 | 0 | 99.999 | 0 | В связи с экономией денежных средств Дубской т/а дополнительно были предусмотрены ассигнования
| Гаевская территориальная администрация |  | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 302.084 | 0 | 0 | 302.084 | 0
5.2.2 | Разработка проектно-сметной документации, в т. ч. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского МО | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| разработка проектов на реконструкцию тепловых сетей: в с. Килачевское, п. Зайково, с. Горки, с. Стриганское, д. Дубская, д. Новгородова, с. Знаменское, п. Пионерский |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализовано в связи отсутствием финансирования
5.2.3 | Приобретение консольно-моноблочных насосов, котлов на твердом топливе в котельные Ирбитского МО |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 879.125 | 0 | 0 | 879.125 | 0 | Дополнительно приобретены 3 консольно-моноблочных насоса, в связи с экономией денежных средств от других мероприятий
5.2.4 | Технологическое присоединение к электрическим сетям блочных газовых котельных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7927 | 0 | 0 | 74.7927 | 0 | Дополнительно проведено мероприятие по техприсоединению земельного участка с. Черновское
5.2.5 | Строительство блочных газовых котельных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085.935 | 0 | 1023.405 | 62.53 | 0 | В связи с переносом срока завершения строительства блочной газовой котельной п. Зайково ул. Студенческая, на 2016год, дополнительно выделены средства на оплату завершения строительства котельной.
5.3 | Повышение качества условий проживания населения |  | 3835 | 0 | 0 | 3835 | 0 | 2935.46 | 0 | 0 | 2935.46 | 0
5.3.1 | Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах в доле муниципального имущества |  | 3585 | 0 | 0 | 3585 | 0 | 2906.644 | 0 | 0 | 2906.644 | 0 | Экономия по взносам за кап ремонт произошла, в связи с невыставлением сч- фактурой за декабрь 2016г. Региональным Фондом.
5.3.2 | Услуги по подготовке отчета, содержащего сведения о размере суммы платежей потребителей за коммунальные услуги (базовый период и текущий период) |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28.816 | 0 | 0 | 28.816 | 0 | Экономия произошла в связи с финансированием из областного бюджета
5.3.3 | Подготовака технического заключения жилого помещения |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заявка на техническое заключение не поступала
6 | Газификация |  | 19392.15 | 0 | 16730 | 2662.15 | 0 | 37312.356 | 7823 | 27396.758 | 2092.598 | 0
6.1 | Строительство объектов газоснабжения жилых домов | Главный специалист по стрительству администрации Ирбитского МО | 18292.15 | 0 | 16730 | 1562.15 | 0 | 37112.356 | 7823 | 27396.758 | 1892.598 | 0
| Строительство объекта "Газоснабжение с.Килачевское. II этап". |  | 11146.15 | 0 | 10278 | 868.15 | 0 | 14672.87 | 4181 | 9623.72 | 868.15 | 0 | Увеличение финансирования произошло в связи с перераспределением деннежных средств между федеральным и областным бюджетами
| Строительство объекта «Газоснабжение д. Речкалова» |  | 1400 | 0 | 1000 | 400 | 0 | 7111.77 | 1873 | 4838.77 | 400 | 0 | Увеличение финансирования произошло в связи с перераспределением деннежных средств между бюджетами
| Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 60-лет Октября, Береговая, Гагарина, Раздольная в д. Фомина Ирбитского района Свердловской области» |  | 5746 | 0 | 5452 | 294 | 0 | 6517.921 | 1769 | 4480.2728 | 268.6482 | 0 | Увеличение финансирования произошло в связи с перераспределением деннежных средств между федеральным и областным бюджетами
6.2 | Разработка проектно-сметной документации по объектам строительства блочных газовых котельных |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнено по причине несвоевремменой выдачи технических условий на газ газораспределительной организайией, окончание работ заплпнировано на июнь 2017 года
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в п. Зайково по ул. Мира» |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Проведение проверки достоверности и экспертиза проектной и сметной документации |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
7 | Экология |  | 3700 | 0 | 0 | 1500 | 2200 | 3624.127 | 0 | 0 | 1229.026 | 2395.101
7.1 | Разработка ПСД на строительство сооружений биологической очистки сточных вод п. Зайково | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского МО | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2395.101 | 0 | 0 | 0 | 2395.101 | Данное мероприятие проводилось предприятием ОАО "Ирбитский молочный завод". Потребовалось дополнительное финансирование.
7.2 | Организация мероприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами |  | 820 | 0 | 0 | 820 | 0 | 902.2 | 0 | 0 | 902.2 | 0 | Потребовалось дополнительное финансирование на ликвидацию несанкционированных свалок.
7.3 | Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов ртуть содержащих ламп от населения Ирбитского МО |  | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 89.444 | 0 | 0 | 89.444 | 0 | Экономия образовавшаяся в результате проведения аукционов.
7.4 | Организация мероприятий по охране и содержанию источников нецентрализованного хозяйственно-питьевого назначения |  | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 237.382 | 0 | 0 | 237.382 | 0 | Экономия образовавшаяся в результате проведения аукционов.
7.5 | Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого назначения |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работы по муниципальному контракту не завершены в полном объеме. Окончание планируется в 2017 году.
7.6 | Организация и проведение экологических акций на территории Ирбитского МО |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие о награждении перенесено с декабря 2016 года на январь 2017 года, в соответствии с этим денежные средства не использованы.
8 | Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства |  | 10951.6 | 0 | 678.6 | 10273 | 0 | 10326.629 | 0 | 678.6 | 9648.029 | 0
8.1. | Строительство детских площадок в носеленных пунктах Ирбитского МО, в том числе: | Территориальные администрации Ирбитского МО | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 962.102 | 0 | 0 | 962.102 | 0
| Знаменская территориальная администорация |  | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 489 | 0 | 0 | 489 | 0 | Экономия от аукциона
| Пионерская территориальная администорация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.587 | 0 | 0 | 190.587 | 0 | Дополнительно выдено финансирование на обустройство детских площадок
| Зайковская территориальная администорация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.635 | 0 | 0 | 192.635 | 0
| Черновская территориальная администорация |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.88 | 0 | 0 | 89.88 | 0
8.2 | Экспертиза проектно-сметной документации | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ирбитского МО | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
8.3. | Обеспечение бытовыми услугами (бани) населения Ирбитского МО |  | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0
8.4 | Организация и проведение конкурсов по благоустройству на территории Ирбитского МО |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0
8.5 | Приобретение спец. техники для коммунального хозяйства (мусоровоз) |  | 3765 | 0 | 0 | 3765 | 0 | 3021.889 | 0 | 0 | 3021.889 | 0 | Экономия от аукциона
8.6 | Мероприятие по регулированию численности безнадзорных собак на территории Ирбитского МО |  | 678.6 | 0 | 678.6 | 0 | 0 | 678.6 | 0 | 678.6 | 0 | 0
8.7 | Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных пунктах Ирбитского МО | Территориальные администрации Ирбитского МО | 1998 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 1800.654 | 0 | 0 | 1800.654 | 0
8.8 | Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения Ирбитского МО |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2529.619 | 0 | 0 | 2529.619 | 0
8.9 | Содержание мемориального сквера "Бюста дважды герою СССР Г.А. Речкалову" в п. Зайково |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 101.138 | 0 | 0 | 101.138 | 0
8.10 | Капитальный и текущий ремонт обелисков и благоустройство прилегающей территории |  | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 525.619 | 0 | 0 | 525.619 | 0
8.11 | Планирование территории по подготовке земельного участка(в том числе межевание) под строительство детских площадок в Ирбитском МО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | Включено в план новое мероприятие для строительства д/площадки в д. Мельникова
8.12 | Мероприятия по реконструкции сетей электроснабжения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.508 | 0 | 0 | 31.508 | 0
9 | Образование |  | 638717.593 | 0 | 324886.5 | 302186.178 | 11644.915 | 661822.98 | 5007.6 | 358679.74 | 289776.92 | 8358.72
9.1 | Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском МО, в том числе: |  | 192938.938 | 0 | 82198 | 102276.618 | 8464.32 | 201221.77 | 0 | 97575.77 | 98221.37 | 5424.63 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.1.1 | Приведение состояния зданий дошкольных образовательных организаций в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для детей - инвалидов и других маломобильных групп населения | Управление образования Ирбитского МО | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
9.1.2 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях |  | 82198 | 0 | 82198 | 0 | 0 | 97575.77 | 0 | 97575.77 | 0 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.1.3 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций, в том числе: |  | 110640.938 | 0 | 0 | 102176.618 | 8464.32 | 103546 | 0 | 0 | 98121.37 | 5424.63 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
| капитальный ремонт пожарных лестниц: Бердюгинского, Новгородовского, Знаменского, Харловского, Гаёвского, Чёрновского, Кирилловского детских садов и д/с Золотой петушок |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1190.6 | 0 | 0 | 1190.6 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
| в том числе капитальные ремонты зданий и помещений Дубского, Гаёвского Зайковского д/с №4, Киргинского, Ницинского, Новгородовского, ретневского, Харловского д/садов |  | 4363.443 | 0 | 0 | 4363.443 | 0 | 4641.17 | 0 | 0 | 4641.17 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.2 | Развитие системы общего образования в Ирбитском МО, в том числе: | Управление образования Ирбитского МО | 378058.847 | 0 | 232289 | 142769.252 | 3000.595 | 395308.23 | 5007.6 | 250704.47 | 136793.57 | 2802.59 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.2.1 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 211109 | 0 | 211109 | 0 | 0 | 226312.21 | 0 | 226312.21 | 0 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.2.2 | Организация предоставления общего образования, создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе |  | 137695.695 | 0 | 0 | 134695.1 | 3000.595 | 140448.05 | 4709.5 | 55.13 | 132880.83 | 2802.59 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
| Капитальный ремонт начальной школы Речкаловской СОШ |  | 5404 | 0 | 0 | 5404 | 0 | 5166.31 | 3909.5 | 0 | 1256.81 | 0
| Капитальные ремонты зданий и помещений Бердюгинской, Лопатковской, Горкинской, Дубской, Новгородовской, Ницинской, Осинцевской, Пьянковской, Кирилловской, Рудновской, Стриганской, Фоминской, Чёрновской школ |  | 3100 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 9031 | 0 | 0 | 9031 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.2.3 | Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  | 21180 | 0 | 21180 | 0 | 0 | 22800.98 | 0 | 22800.98 | 0 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.2.4 | Организация мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций на условиях софинансирования, в том числе |  | 742.152 | 0 | 0 | 742.152 | 0 | 739.81 | 0 | 0 | 739.81 | 0
| Капитальный ремонт пола в Пионерской СОШ |  | 442.152 | 0 | 0 | 442.152 | 0 | 442.152 | 0 | 0 | 442.152 | 0
| Капитальный ремонт пола в Пьянковской ООШ |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 297.66 | 0 | 0 | 297.66 | 0
9.2.5 | Обеспечение мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения на условиях софинансирования |  | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 3225.75 | 0 | 702.82 | 2522.93 | 0 | Дополнительное выделение средств из областного бюджета в течение 2016 года
| замена школьного автобуса Знаменская СОШ |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 351.41 | 1249.09 | 0
| приобретение автобуса Бердюгинская СОШ для подвоза из д. Лопаткова |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 351.41 | 1273.84 | 0
9.2.6 | Создание дополнительных мест в муниципальных организациях общего образования: подготовка ПСД для строительства пристроя в МОУ Зайковская средняя общеобразовательная школа | Главный специалист по стрительству администрации Ирбитского МО | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По мероприятию состоялся аукцион, стоимость составила 2400 тыс. руб. В 2016 году работы были преостановлены из-за решения вопроса об увеличения земельного участка под проектом пристроя МОУ Зайковская СОШ, и затянувшихся сроков выдачи технрических условий на электроэнергию. Работы выполняются в 2017 году.
9.2.7 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом: на проведение капитального ремонта спортивных залов в Килачёвской СОШ | Управление образования Ирбитского МО | 782 | 0 | 0 | 782 | 0 | 1431.43 | 298.1 | 833.33 | 300 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.2.8 | Приведение состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для детей - инвалидов и других маломобильных групп населения в Горкинской СОШ |  | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0
9.3 | Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и временной занятости детей в Ирбитском МО, в том числе: |  | 46693.357 | 0 | 10399.5 | 36113.857 | 180 | 45992.05 | 0 | 10399.5 | 35461.05 | 131.5
9.3.1 | Организация предоставления дополнительного образования, создание условий для функционирования муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | 32713.554 | 0 | 0 | 32533.554 | 180 | 32086.06 | 0 | 0 | 31954.56 | 131.5
9.3.2 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ирбитском МО |  | 13579.803 | 0 | 10399.5 | 3180.303 | 0 | 13523.11 | 0 | 10399.5 | 3123.61 | 0
9.3.3 | Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14 - 18 лет |  | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 382.88 | 0 | 0 | 382.88 | 0
9.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском МО на 2016 - 2018 годы" | Управление образования Ирбитского МО | 21026.451 | 0 | 0 | 21026.451 | 0 | 19300.93 | 0 | 0 | 19300.93 | 0
9.4.1 | Организация деятельности Управления образования - органа местного самоуправления в сфере образования |  | 2777.378 | 0 | 0 | 2777.378 | 0 | 2838.1 | 0 | 0 | 2838.1 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
9.4.2 | Организация деятельности МКУ «Центр развития образования», оказывающего услуги в сфере образования |  | 17562.133 | 0 | 0 | 17562.133 | 0 | 15712.72 | 0 | 0 | 15712.72 | 0
9.4.3 | Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, в том числе организация и проведение единого государственного экзамена |  | 686.94 | 0 | 0 | 686.94 | 0 | 750.11 | 0 | 0 | 750.11 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
10 | Культура |  | 125135.623 | 0 | 0 | 121605.623 | 3530 | 124236.589 | 142.4 | 0 | 120243.489 | 3850.7
10.1 | Развитие культуры и искусства, в том числе: | Управление культуры Ирбитского МО | 89310.4 | 0 | 0 | 87710.4 | 1600 | 89387.889 | 142.4 | 0 | 87124.689 | 2120.8
10.1.1 | Организация деятельности культурно-досуговой сферы, в том числе: |  | 72019.4 | 0 | 0 | 70919.4 | 1100 | 71581 | 50 | 0 | 69748.2 | 1782.8
| Благоустройство территории КЦ им.Г.А.Речкалова |  | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0
10.1.2 | Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами |  | 800 | 0 | 0 | 300 | 500 | 1486.889 | 0 | 0 | 1168.889 | 318
| Установка АПС в Зайковский СДК, пропитка чердачных перекрытий |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
10.1.3 | Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, и (или) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет |  | 16491 | 0 | 0 | 16491 | 0 | 16320 | 92.4 | 0 | 16207.6 | 20
10.2 | Развитие образования в сфере культуры и искусства, в том числе: |  | 18930 | 0 | 0 | 17000 | 1930 | 18662.6 | 0 | 0 | 16932.7 | 1729.9
10.2.1 | Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры |  | 17010 | 0 | 0 | 15500 | 1510 | 16740.2 | 0 | 0 | 15190.3 | 1549.9
10.2.2 | Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, к которых размещаются муниципальные детские школы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений) |  | 1920 | 0 | 0 | 1500 | 420 | 1922.4 | 0 | 0 | 1742.4 | 180
| Капитальный ремонт Зайковской детской музыкальной школы |  | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1742.4 | 0 | 0 | 1742.4 | 0
10.3 | Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган местного самоуправления) - Управление культуры Ирбитского МО |  | 2180.223 | 0 | 0 | 2180.223 | 0 | 2096.1 | 0 | 0 | 2096.1 | 0
10.4 | Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского МО |  | 14715 | 0 | 0 | 14715 | 0 | 14090 | 0 | 0 | 14090 | 0
11 | Молодежная политика, патриотическое воспитание, физическая культура и спорт |  | 5363.6 | 0 | 178 | 5185.6 | 0 | 5555.2447 | 0 | 178 | 5377.2447 | 0
11.1 | Развитие физической культуры и спорта Ирбитского МО, в том числе: | Главный специалист по делам молодежи и спорта администрации Ирбитского МО | 464 | 0 | 128.4 | 335.6 | 0 | 729.1939 | 0 | 128.4 | 600.7939 | 0
11.1.1 | Развитие материально-технической базы МОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" |  | 214 | 0 | 128.4 | 85.6 | 0 | 214 | 0 | 128.4 | 85.6 | 0
11.1.2 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 319.148 | 0 | 0 | 319.148 | 0
11.1.3 | Ремонт и содержание стадиона п.Зайково |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0459 | 0 | 0 | 196.0459 | 0 | Подготовка стадиона к летнему сезону. Окашивание стадиона, разметка, ГСМ, приобретенее спортивного и хоз.инвентаря
11.2 | Молодежь Ирбитского МО |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 468.659 | 0 | 0 | 468.659 | 0
11.2.1 | Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 168.798 | 0 | 0 | 168.798 | 0 | При утверждении муниципальной программы план был уточнен, по мероприятию финансирование составило 170 тыс. руб.
11.2.2 | Организация "Летней молодежной биржи труда" |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 299.861 | 0 | 0 | 299.861 | 0
11.3 | Патриотическое воспитание граждан Ирбитского МО |  | 224.6 | 0 | 49.6 | 175 | 0 | 224.6 | 0 | 49.6 | 175 | 0
11.3.1 | Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой молодежи к военной службе |  | 99.6 | 0 | 49.6 | 50 | 0 | 99.6 | 0 | 49.6 | 50 | 0
11.3.2 | Проведение мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря) |  | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0
11.4 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО на 2016-2018" |  | 4175 | 0 | 0 | 4175 | 0 | 4132.7918 | 0 | 0 | 4132.7918 | 0
11.4.1 | Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" |  | 4175 | 0 | 0 | 4175 | 0 | 4132.7918 | 0 | 0 | 4132.7918 | 0
12 | Общественная безопасность |  | 7473.56 | 0 | 0 | 7473.56 | 0 | 7132.11 | 0 | 0 | 7132.11 | 0
12.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе | Отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО | 3893.56 | 0 | 0 | 3893.56 | 0 | 4251.265 | 0 | 0 | 4251.265 | 0
12.1.1 | Оборудование, текущий ремонт подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | Оснащение и обслуживание территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0
12.1.3 | Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | Территориальные администрации Ирбитского МО | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0
12.1.4 | Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 16.93 | 0
12.1.5 | Субсидия на поддержку добровольной пожарной охраны | Отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО | 3353.56 | 0 | 0 | 3353.56 | 0 | 4002.875 | 0 | 0 | 4002.875 | 0
12.1.6 | Приобретение стендов, памяток населению на противопожарную тематику для обучение населения и специалистов |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.56 | 0 | 0 | 3.56 | 0
12.2 | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе |  | 2785 | 0 | 0 | 2785 | 0 | 2697.943 | 0 | 0 | 2697.943 | 0
12.2.1 | Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 9.807 | 0 | 0 | 9.807 | 0
12.2.2 | Приобретение систем оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | Закупка, списание средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укомплектование ЕДДС Ирбитского МО необходимым оборудованием за счет собственных ресурсов, денежные средства перераспределены на другие мероприятия программы.
12.2.4 | Проведение сезонных мероприятий, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 471.12 | 0 | 0 | 471.12 | 0 | Увеличение финансирования за счет денежных средств с других мероприятий.
12.2.5 | Обеспечение деятельности ЕДДС |  | 2220 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 2165.036 | 0 | 0 | 2165.036 | 0
12.2.6 | Оборудование передвижного пункта управления для работы в особый период и при ЧС, приобретение орг. техники, радиостанций |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | Остаток денежных средств перераспределен на другие мероприятия программы.
12.2.7 | Приобретение методической литературы, стендов, пособий и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.18 | 0 | 0 | 12.18 | 0
12.3 | Обеспечение безопасности на водных объектах |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 68.842 | 0 | 0 | 68.842 | 0
12.3.1 | Проведение предпаводковых мероприятий по обработке и очистка головной части водосброса ГТС и послепаводкового обследования ГТС |  | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено, денежные средства перераспределены на другие мероприятия программы.
12.3.2 | Поддержание в работоспособном состоянии, устранение повреждений и проведение текущих ремонтов гидротехнических сооружений после прохождения паводка |  | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 7.642 | 0 | 0 | 7.642 | 0 | Остаток денежных средств перераспределен на другие мероприятия программы.
12.3.3 | Страхование ГТС |  | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 61.2 | 0
12.4 | Профилактика терроризма и экстремизма |  | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 114.06 | 0 | 0 | 114.06 | 0
12.4.1 | Установка видеокамер в местах массового пребывания граждан на объектах образования, культуры, в населенных пунктах Ирбитского МО | УО, УК, ТА | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0
12.4.2 | Приобретение, изготовление памяток, буклетов, листовок по действиям населения по предотвращению, при угрозе и совершении террористического акта | Отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | Остаток денежных средств перераспределен на другие мероприятия программы.
12.4.3 | Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на территории Ирбитского МО |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено, денежные средства перераспределены на другие мероприятия программы.
12.5 | Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин, в том числе: |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание ДНД запланировано на 2017 год
12.5.1 | Поощрение членов добровольных народных дружин за обеспечение общественного порядка при проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан |  | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5.2 | Изготовление информационных плакатов, стендов в целях разъяснению населению действующего законодательства |  | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено за счет субсидии.
13 | Управление финансами |  | 12511 | 0 | 0 | 12511 | 0 | 12600.932 | 0 | 0 | 12600.932 | 0
13.1 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского МО | финансовое управление администрации Ирбитского МО | 12511 | 0 | 0 | 12511 | 0 | 12600.932 | 0 | 0 | 12600.932 | 0
14 | Социальная поддержка |  | 66681 | 8922 | 57439 | 320 | 0 | 83276.5385 | 9261.3887 | 73695.1498 | 320 | 0
14.1. | Социальная поддерка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО | МКУ "Служба субсидий Ирбитского МО" | 66361 | 8922 | 57439 | 0 | 0 | 82956.5385 | 9261.3887 | 73695.1498 | 0 | 0 | Увеличение за счет выделения дополнительных субвенции Министерства социальной политики СО на предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
14.2 | Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО | Ообщественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной слубы, пенсионеров Ирбитского МО | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0
| Всего: |  | 1051738.747 | 19898 | 453016.7 | 548659.432 | 30164.615 | 1124276.8089 | 31647.2887 | 537007.2611 | 526038.0381 | 29584.221

## по ТА
План мероприятий на 2016 год по реализации программы социально-экономического развития Ирбитского муниципального образования на 2014-2016 годы по территориальным администрациям ( для сведения)
Территориальная администрация | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) План |  |  |  |  | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) Факт
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные фонды | Примечание
Бердюгинская
Содержание дорожной сети | 633 | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 | 0 | 0 | 633 | 0
Освещение дорожной сети | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 544.35 | 0 | 0 | 544.35 | 0
Освещение мест отдыха | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 124.95 | 0 | 0 | 124.95 | 0
Ремонт памятников, обелисков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0
приобретение автобуса Бердюгинская СОШ для подвоза из д. Лопаткова | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1625.25 | 0 | 351.409 | 1273.841 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Капитальный ремонт здания Бердюгинского д/сада | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 110.4489 | 0 | 0 | 110.4489 | 0
Капитальный ремонт здания Бердюгинской школы | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 199.5 | 0
Капитальный ремонт здания Лопатковской школы | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 199.5 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Итого: | 3356.9 | 0 | 0 | 3356.9 | 0 | 3607.9989 | 0 | 351.409 | 3256.5899 | 0
Горкинская
Содержание дорожной сети | 554 | 0 | 0 | 554 | 0 | 574 | 0 | 0 | 574 | 0
Освещение дорожной сети | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 754.7 | 0 | 0 | 754.7 | 0
Освещение мест отдыха | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 110.6 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 109.8 | 0
Капитальный ремонт моста через р. Чернушка в деревне Лаптева Ирбитского района Свердловской области | 16913.5 | 0 | 16040 | 873.5 | 0 | 15625.2497 | 0 | 14586.9343 | 1038.3154 | 0
Капитальный ремонт в Горкинской СОШ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0
Огнезашитная обработка одежды сцены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 47.2 | 0
Итого: | 18372.4 | 0 | 16040 | 2332.4 | 0 | 17349.5497 | 0 | 14586.9343 | 2762.6154 | 0
Гаевская
Содержание дорожной сети | 504 | 0 | 0 | 504 | 0 | 503.92 | 0 | 0 | 503.92 | 0
Освещение дорожной сети | 755 | 0 | 0 | 755 | 0 | 714.56 | 0 | 0 | 714.56 | 0
Освещение мест отдыха | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 249.7 | 0 | 0 | 249.7 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 | 0
Ремонт а/д подъезд к д.Ерзовка Ирбитского района Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.141 | 0 | 0 | 1314.141 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Гаёвского детского сада | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 | 0
Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории населенного пункта п. Спутник | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 248 | 0 | 0 | 248 | 0
Модернизация уличного освещения территориальных администрации Ирбитского МО с использование энергоэффективных источников света | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 302.08 | 0 | 0 | 302.08 | 0 | Уменьшение финансирования в связи с экономией от аукциона
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 2683.7 | 0 | 0 | 2683.7 | 0 | 3812.401 | 0 | 0 | 3812.401 | 0
Дубская
Содержание дорожной сети | 627 | 0 | 0 | 627 | 0 | 691.5 | 0 | 0 | 691.5 | 0
Освещение дорожной сети | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 391.8 | 0 | 0 | 391.8 | 0
Освещение мест отдыха | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Дубского детского сада | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 342.7 | 0 | 0 | 342.7 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Дубской СОШ | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 107 | 0 | 0 | 107 | 0
Ремонт автомобильной дороги подьезд к д.Бузина | 4145.667 | 0 | 0 | 4145.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ремонт автодорог от д.Косари до а-д Ирбит-д.Дубская км 2+675 общей протяженностью 7,059 км на территории Ирбитского района Свердловской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20001.06 | 0 | 19001 | 1000.06 | 0
Ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.653 | 0
Разработка проекта планировки и проекта межевания: юго-восточной части д. Дубская | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 1122.6 | 0 | 1122.6 | 0 | 0 | Генеральный план д.Дубская был утвержден в конце 2016 года, выполнение мероприятия запланировано в 2017 году.
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 5.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Итого: | 6100.967 | 0 | 0 | 6100.967 | 0 | 22800.66 | 0 | 20123.6 | 4028.713 | 0
Зайковская
Содержание дорожной сети | 883 | 0 | 0 | 883 | 0 | 1233.43 | 0 | 0 | 1233.43 | 0
Освещение дорожной сети | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | 1129.37 | 0 | 0 | 1129.37
Освещение мест отдыха | 174 | 0 | 0 | 174 | 0 | 207.23 | 0 | 0 | 207.23 | 0
Ремонт памятников, обелисков | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 437.8 | 0 | 0 | 437.8 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Зайковского детского сада №4 | 700.8 | 0 | 0 | 700.8 | 0 | 751.605 | 0 | 0 | 751.605 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 376 | 0 | 0 | 376 | 0 | 158.37 | 0 | 0 | 158.37 | 0
Благоустройство сквера "Бюста дважды герою СССР Г.А. Речкалову"в п. Зайково | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 101.14 | 0 | 0 | 101.14 | 0
Благоустройство территории КЦ им.Г.А.Речкалова | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 3125 | 0
Установка АПС в Зайковский СДК, пропитка чердачных перекрытий | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0
Капитальный ремонт Зайковской детской музыкальной школы | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1742 | 0 | 0 | 1742 | 0 | Увеличение за счет эконрмии на других мероприятиях
Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство блочной газовой котельной в п. Зайково по ул. Мира» | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенесена оплата на 2017 год
Создание дополнительных мест в муниципальных организациях общего образования: подготовка ПСД для строительства пристроя в МОУ Зайковская средняя общеобразовательная школа | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0
Обеспечение бытовыми услугами (бани) | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 13949.2 | 0 | 0 | 13949.2 | 0 | 9554.845 | 0 | 0 | 9554.845 | 0
Знаменская
Содержание дорожной сети | 479 | 0 | 0 | 479 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0
Освещение дорожной сети | 440 | 0 | 0 | 440 | 0 | 368.86 | 0 | 0 | 368.86 | 0
Освещение мест отдыха | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0
Замена школьного автобуса Знаменская СОШ | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1600.5 | 0 | 351.409 | 1249.091 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Капитальный ремонт здания Знаменского детского сада | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Выполнение работ по внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории населенного пункта с. Знаменское | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0
Реконструкция детской площадки с.Знаменское, ул. Советская, 6 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 298 | 0 | 0 | 489 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пропитка одежды сцены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | 0 | 36.2 | 0 | Включено новое мероприятие
Итого: | 3836.9 | 0 | 0 | 3836.9 | 0 | 3431.36 | 0 | 351.409 | 3270.951 | 0
Килачевская
Содержание дорожной сети | 762 | 0 | 0 | 762 | 0 | 292.95 | 0 | 0 | 292.95 | 0
Освещение дорожной сети | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 934.15 | 0 | 0 | 934.15 | 0
Освещение мест отдыха | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 370.99 | 0 | 0 | 370.99 | 0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом: на проведение капитального ремонта спортивных залов в Килачёвской СОШ | 782 | 0 | 0 | 782 | 0 | 1431.43 | 298.104 | 833.33 | 300 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 199.3 | 0 | 0 | 199.3 | 0
Строительство объекта "Газоснабжение с.Килачевское 2 этап". | 11146.15 | 0 | 10278 | 868.15 | 0 | 14672.87 | 4181 | 9623.72 | 868.15 | 0
Ремонт тротуара | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 99.9 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0
Разработка проекта планировки и проекта межевания: северо-восточной части территории села Килачевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 304.5 | 130.5 | 0
Итого: | 14391.45 | 0 | 10278 | 4113.45 | 0 | 18031.89 | 4479.104 | 10457.05 | 3095.74 | 0
Киргинская
Содержание дорожной сети | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 453.7 | 0 | 0 | 453.7 | 0
Освещение дорожной сети | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 356 | 0 | 0 | 356.6 | 0
Освещение мест отдыха | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Капитальный ремонт помещений Киргинского детского сада | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 383 | 0 | 0 | 383 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 48.28 | 0 | 0 | 48.28 | 0
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д.Кирга ул.Пояркова | 3956.622 | 0 | 0 | 3956.622 | 0 | 3956.6226 | 0 | 0 | 3956.6226 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2 | 0
Установка котлов в сельском доме культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.6 | 0 | 0 | 332.6 | 0 | Включено новое мероприятие
Итого: | 4999.822 | 0 | 0 | 4999.822 | 0 | 5246.8026 | 0 | 0 | 5247.4026 | 0
Ключевская
Содержание дорожной сети | 421 | 0 | 0 | 421 | 0 | 421 | 0 | 0 | 421 | 0
Освещение дорожной сети | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 365.03 | 0 | 0 | 365.03 | 0
Освещение мест отдыха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0
Модернизация уличного освещения территориальных администрации Ирбитского МО с использование энергоэффективных источников света | 1360 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 1060 | 0 | 0 | 1060 | 0 | в сязи с экономией от аукциона
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0
Итого: | 2174.4 | 0 | 0 | 2174.4 | 0 | 1939.43 | 0 | 0 | 1939.43 | 0
Ницинская
Содержание дорожной сети | 229 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 229 | 0
Освещение дорожной сети | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 185.31 | 0 | 0 | 185.31 | 0
Освещение мест отдыха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Капитальный ремонт помещений Ницинского детского сада | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
Капитальный ремонт здания Ницинской школы | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0
Ремонт автомобильной дороги ул.Центральная с.Ницинское | 9043.65 | 0 | 0 | 9043.65 | 0 | 8800.4277 | 0 | 0 | 8800.4277 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 113000 | 0 | 0 | 113000 | 0 | потребовалось дополнительное финансирование
Итого: | 10143.05 | 0 | 0 | 10143.05 | 0 | 9835.1377 | 0 | 0 | 9835.1377 | 0
Новгородовская
Содержание дорожной сети | 343 | 0 | 0 | 343 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0
Освещение дорожной сети | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 299.88 | 0 | 0 | 299.88 | 0
Освещение мест отдыха | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Новгородовского детского сада | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 753.744 | 0 | 0 | 753.744 | 0
Капитальный ремонт здания Новгородовской школы | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99.749 | 0 | Проведен текущий ремонт
Ремонт автомобильной дороги ул.60 лет Октября д.Новгородова | 5660 | 0 | 0 | 5660 | 0 | 5550.66 | 0 | 0 | 5550.66 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Итого: | 7292.8 | 0 | 0 | 7292.8 | 0 | 7039.284 | 0 | 0 | 7040.033 | 0
Осинцевская
Содержание дорожной сети | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 300.24 | 0 | 0 | 300.24 | 0
Освещение дорожной сети | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 177 | 0 | 0 | 177 | 0
Освещение мест отдыха | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Осинцевской ООШ | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 686.575 | 0 | 0 | 686.575 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Итого: | 891.7 | 0 | 0 | 891.7 | 0 | 1321.815 | 0 | 0 | 1321.815 | 0
Пионерская
Содержание дорожной сети | 402 | 0 | 0 | 402 | 0 | 533.27 | 0 | 0 | 533.27 | 0
Освещение дорожной сети | 985 | 0 | 0 | 985 | 0 | 984.18 | 0 | 0 | 984.18 | 0
Освещение мест отдыха | 414 | 0 | 0 | 414 | 0 | 413.5 | 0 | 0 | 413.5 | 0
Капитальный ремонт здания детского сада "Золотой петушок" | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Капитальный ремонт помещений Пионерской СОШ | 442.152 | 0 | 0 | 442.152 | 0 | 442.152 | 0 | 0 | 442.15 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 297 | 0 | 0 | 297 | 0 | 586.33 | 0 | 0 | 586.33 | 0
Ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.253 | 0 | 0 | 2707.253 | 0
Ремонт канализационной насосной станции на канализационных сетях п. Пионерский | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2243.98 | 0 | 0 | 2243.98 | 0 | в сязи с экономией от аукциона
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0
Итого: | 5274.152 | 0 | 0 | 5274.152 | 0 | 8089.665 | 0 | 0 | 8089.663 | 0
Пьянковская
Содержание дорожной сети | 276 | 0 | 0 | 276 | 0 | 315.6 | 0 | 0 | 315.6 | 0
Освещение дорожной сети | 545 | 0 | 0 | 545 | 0 | 538.06 | 0 | 0 | 538.06 | 0
Освещение мест отдыха | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0
Капитальный ремонт помещений Пьянковской ООШ | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 497.662 | 0 | 0 | 497.662 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 104.68 | 0 | 0 | 104.68 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | добавлено мероприятие
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0
Пропитка одежды сцены Б. Кочевского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | Включено новое мероприятие
Итого: | 1437.7 | 0 | 0 | 1437.7 | 0 | 1527.982 | 0 | 0 | 1527.982 | 0
Ретневская
Содержание дорожной сети | 268 | 0 | 0 | 268 | 0 | 322.75 | 0 | 0 | 322.75 | 0
Освещение дорожной сети | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 232.95 | 0 | 0 | 232.95 | 0
Освещение мест отдыха | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0
Капитальный ремонт здания Ретневского детского сада | 1552.643 | 0 | 0 | 1552.643 | 0 | 1036.4578 | 0 | 0 | 1036.4578 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0
Реконструкция мостового перехода через реку Бобровка по ул. Дорожная в д. Ретнева Ирбитского района Свердловской области (компенсация ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.721 | 0 | 0 | 92.721 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Капитальный ремонт сельской библиотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | Включено новое мероприятие
Итого: | 2245.043 | 0 | 0 | 2245.043 | 0 | 1777.8788 | 0 | 0 | 1817.8788 | 0
Рудновская
Содержание дорожной сети | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0
Освещение дорожной сети | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 348.21 | 0 | 0 | 348.21 | 0
Освещение мест отдыха | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Рудновской ООШ | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Рудновского детского сада ("Доступная среда") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | Включено в план новое мероприятие
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0
Ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.005 | 0 | Включено в план новое мероприятие
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 25.2 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Итого: | 1105.1 | 0 | 0 | 1105.1 | 0 | 1156.41 | 0 | 0 | 2025.415 | 0
Речкаловская
Содержание дорожной сети | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 359.74 | 0 | 0 | 359.74 | 0
Освещение дорожной сети | 355 | 0 | 0 | 355 | 0 | 354.61 | 0 | 0 | 354.61 | 0
Освещение мест отдыха | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0
Ремонт памятников, обелисков | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0
Капитальный ремонт начальной школы Речкаловской СОШ | 5404 | 0 | 0 | 5404 | 0 | 5166.31 | 3909.5 | 0 | 1256.81 | 0
Строительство объекта «Газоснабжение д. Речкалова» | 1400 | 0 | 1000 | 400 | 0 | 7111.77 | 1873 | 4838.77 | 400 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 7644.9 | 0 | 1000 | 6644.9 | 0 | 13152.43 | 5782.5 | 4838.77 | 2531.16 | 0
Стриганская
Содержание дорожной сети | 521 | 0 | 0 | 521 | 0 | 493.42 | 0 | 0 | 493.22 | 0
Освещение дорожной сети | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 443.09 | 0 | 0 | 443.09 | 0
Освещение мест отдыха | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.27 | 0 | 0 | 12.27 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 89.62 | 0 | 0 | 89.62 | 0
Капитальный ремонт помещений Стриганской СОШ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: | 1170.4 | 0 | 0 | 1170.4 | 0 | 1145.4 | 0 | 0 | 1145.2 | 0
Фоминская
Содержание дорожной сети | 711 | 0 | 0 | 711 | 0 | 711 | 0 | 0 | 711 | 0
Освещение дорожной сети | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 406.2 | 0 | 0 | 406.2 | 0
Освещение мест отдыха | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 129.5 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Кирилловской ООШ | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 863.247 | 0 | 0 | 863.247 | 0 | Дополнительное выделение средств в течение 2016 года
Капитальный ремонт здания и помещений Кирилловского детского сада | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 151.216 | 0 | 0 | 151.216 | 0
Капитальный ремонт помещений Фоминской ООШ | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99.1167 | 0 | 0 | 99.1167 | 0
Разработка проекта планировки и проекта межевания: юго-восточной части д. Фомина | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 415 | 0 | 290.5 | 124.5 | 0
Строительство объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, 60-лет Октября, Береговая, Гагарина, Раздольная в д. Фомина Ирбитского района Свердловской области» | 5746 | 0 | 5452 | 294 | 0 | 6517.921 | 1769 | 4480.2728 | 268.6482 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0
Итого: | 7907.9 | 0 | 5452 | 2455.9 | 0 | 9395.8807 | 1769 | 4770.7728 | 2856.1079 | 0
Харловская
Содержание дорожной сети | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0
Освещение дорожной сети | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 833.76 | 0 | 0 | 833.76 | 0
Освещение мест отдыха | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 148.42 | 0 | 0 | 148.42 | 0
Капитальный ремонт здания и помещений Харловского детского сада | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 1.9 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 27.93 | 0 | 0 | 27.93 | 0 | в связи с неисполнением подрядчиком, своих обязанностей
Припитка одежды сцены в сельском доме культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 34.4 | 0
Итого: | 1758.9 | 0 | 0 | 1758.9 | 0 | 1768.18 | 0 | 0 | 1796.11 | 0
Черновская
Содержание дорожной сети | 711 | 0 | 0 | 711 | 0 | 710.71 | 0 | 0 | 710.71 | 0
Освещение дорожной сети | 665 | 0 | 0 | 665 | 0 | 888.02 | 0 | 0 | 888.02 | 0
Освещение мест отдыха | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Капитальный ремонт здания Чёрновского детского сада | 125 | 0 | 0 | 125 | 0
Капитальный ремонт здания Чёрновской СОШ | 800 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | 0
Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения | 160 | 0 | 0 | 160 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0
Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0
Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация выполнения работ по обустройству, буртованию существующих свалок твердых бытовых (коммунальных) отходов, выявлению, и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0
Пропитка одежды сцены Чубаровского СДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 0
Итого: | 2693.8 | 0 | 0 | 2693.8 | 0 | 2561.23 | 0 | 0 | 2561.23 | 0