Сводное заключение

об эффективности

муниципальных программ

за 2016 год

В 2016 году в Ирбитском муниципальном образовании были реализованы мероприятия 13 муниципальных программ: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, образования, культуры, спорта и молодежной политики, поддержки общественных организаций и повышения эффективности управления  муниципальными финансами.

Оценка эффективности муниципальных программ проводится по двум направлениям: по полноте финансирования и достижению плановых значений целевых показателей.

Глава 1. Финансирование муниципальных  программ в 2016 году

На 01.01.2017 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 1 128 882, 297тыс. рублей (Таблица 1), что составило 97% от запланированного объема,  в том числе:

Областной бюджет  - 537 007, 256 тыс. руб. (97% от плана)

Местный бюджет –527 366, 927 тыс. руб. (96% от плана)

Федеральный бюджет – 31 647, 292 тыс. руб. (99% от плана)

Внебюджетные фонды – 32 838, 105 тыс. руб. (95% от плана)

На условиях софинансирования из областного бюджета реализованы мероприятия  9 муниципальных программ, из федерального бюджета – 5 муниципальных программ.

Таблица 1.

|  | Наименование МП | Исполнено за 2016 год Тыс. руб. | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ирбитского муниципального образования и противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании в 2016-2018 годах" | МБ – 376,7 | Q1=0,99 Полное финансирование с учетом экономии | Участие муниципальных служащих в консультационных семинарах. Повышение квалификации муниципальных служащих. Обеспечение повышения квалификации и консультационных семинаров муниципальных служащих(командировочные расходы: суточные, проживание, оплата проезда). |
| 2 | МП " Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на 2016-2018годы " | МБ – 2 439,0 | Q1=0,87 Неполное финансирование | Проведение инвентаризации сведений об объемах недвижимости и введение их в автоматизированные базы данных для ведения Единого государственного реестра недвижимости и земельных участков. Осуществление кадастровых работ в отношении объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков муниципальной и государственной собственности, право на которые не разграничены. Определение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков. Подготовка проектов межевания земель сельскохозяйственного назначения. |
| 3. | МП"Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" | МБ – 7 132,1 | Q1=0,98 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 4 251,3 | Q1=0,99Полное финансирование | Приобретение стендов, памяток населению на противопожарную тематику для обучения населения и специалистов. Оснащение и обслуживание территорий первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Создание вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных защитных полос. Обеспечение функционирования первичных средств пожаротушения. Финансовая и материально-техническая поддержка добровольной пожарной охраны |
|  | Подпрограмма 2 "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 2 697,9 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проведение сезонных мероприятий,по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение деятельности ЕДДС. Оборудование передвижного пункта управления для работы в особый период и при ЧС, приобретение орг.техники и радиостанций. Приобретение методической литературы, стендов, пособий и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС и безопасности людей на водных объектах. |
|  | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности на водных объектах" | МБ – 68,8 | Q1=1,0 Полное финансирование | Поддержание в работоспособном состоянии, устранение повреждений и проведение текущих ремонтов гидротехнических сооружений после прохождения паводка. Страхование ГТС. |
|  | Подпрограмма 4 "Профилактика терроризма и экстремизма" | МБ – 114,1 | Q1=1,0 Полное финансирование | Приобретение стендов, памяток, листовок, буклетов по действиям населения при угрозе и совершении террористического акта. Установка видеокамер в местах массового пребывания граждан на объектах образования, культуры, в населенных пунктах Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 5 "Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин" | МБ – 0,0 | Q1=0,0 Отсутствие финансирования |  |
| 4 | МП"Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" | ФБ – 9 412,9 ОБ – 17 657,8 МБ – 4 010,4 ВИ – 14 979,7 Всего – 46 060,8 | Q1=1,0 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 310,0 МБ – 370,0 Всего – 680,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Предоставление субсидии организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на обеспечение деятельности по информационной и консультационной поддержке субъектов малого и среднего. Предпринимательства. Субсидирование части затрат выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | - Подпрограмма 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов" | - ФБ – 9 412,9 - ОБ -17 347,8 - МБ -2 332,4 - ВИ – 14 979,7 - Всего – 44 072,8 | Q1=1,0 - Полное финансирование | - Мероприятия по улучшению жилищных условий, граждан, проживающих в сельской местности. - Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. |
|  | Подпрограмма 3 "Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования" | МБ – 1 308,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Организация и проведение соревнований между предприятиями, отделениями, бригадами и работниками агропромышленного комплекса. Организация и проведение праздника, посвященного Дню работника сельского хозяйства. |
| 5 | МП"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" | ФБ – 7 832,0 ОБ – 52 613,6 МБ - 23 566,6 ВИ – 2 395,1 Всего – 86 407,3 | Q1=0,96 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО" | ОБ – 23 514,9 МБ – 5 195,0 Всего – 28 709,9 | Q1=1,00 Полное финансирование | Осуществление государственного полномочия по Свердловской области по предоставлению гражданам проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Капитальный и текущий ремонт объектов водоотведения. Капитальный и текущий ремонт объектов теплоснабжения. Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения. Организация электро,-тепло,-газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения тпливом, в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам МО за топливно-энергетические ресурсы |
|  | Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО" | ОБ – 1 023,4 МБ – 2 478,5 ВИ - 0 Всего - 3 501,9 | Q1=0,74 Неполное финансирование | Модернизация уличного освещения населенных пунктов территориальных администраций Ирбитского МО с использованием энергоэффективных источников света. Технологическое присоединение к электрическим сетям блочных газовых котельных. Завершение строительства блочной газовой котельной. Приобретение консольно-моноблочных насосов в котельные Ирбитского МО. Приобретение котла на твердом топливе |
|  | Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО" | МБ – 2 935,5 Всего- 2 935,5 | Q1=0,92 Неполное финансирование | Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального имущества. Услуги по подготовке отчета, содержащего сведения о размере суммы платежей потребителей за коммунальные услуги (базовый период и текущий период). |
|  | Подпрограмма 4 "Развитие газификации в Ирбитском МО" | ФБ – 7 823,0 ОБ – 27 396,8 МБ – 2 092,6 Всего - 37 312,4 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Реализация проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов. Разработка проектно-сметной документации по объектам строительства блочных газовых котельных в Ирбитском районе Свердловской области. Проведение проверки достоверности и экспертиза проектной и сметной документации. |
|  | Подпрограмма 5 "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО" | МБ – 1 216,9 ВИ – 2 395,1 Всего – 3 612,0 | Q1=0,97 Неполное финансирование. | Организация мероприятий по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории Ирбитского муниципального образования. Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов ртуть содержащих ламп от населения Ирбитского МО. Организация мероприятий по охране и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и водных объектов на территории Ирбитского МО. |
|  | Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие внешнего благоустройства на территории Ирбитского МО" | ОБ – 678,6 МБ – 9 648,0 Всего – 10 326,6 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Строительство детских площадок в населенных пунктах Ирбитского МО. Экспертиза проектно-сметной документации. Разработка сметной документации по реконструкции детских площадок Ирбитского МО. Обеспечение бытовыми услугами (бани) населения Ирбитского МО. Организация и проведение конкурсов по благоустройству территории Ирбитского МО. Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных пунктах Ирбитского МО. Благоустройство мест отдыха и создание комфортных условий для населения Ирбитского МО (ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора,установка урн, разбивка клумб, посадка деревьев, ремонт ограждений, уборка территорий в местах захоронений, аккарицидная обработка). Приобретение спец.техники для коммунального хозяйства. Содержание мемориального сквера "Бюста дважды герою СССР Г.А.Речкалову". Капитальный и текущий ремонт, реконструкция памятников, обелисков и благоустройство прилегающей территории, в т.ч. ПСД и экспертиза. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных собак на территории Ирбитского МО. Планирование территории по подготовке земельного участка(в том числе межевание) под строительство детских площадок в Ирбитском МО. Мероприятия по реконструкции сетей электроснабжения. |
| 6 | МП"Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" | ОБ – 33 587,9 МБ – 52 517,4 ВИ - 0 Всего – 86 105,4 | Q1=0,93 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО" | ОБ – 33 587,9 МБ – 27 015,8 Всего – 60 603,8 | Q1=0,94 Неполное финансирование | Ремонт территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского района Свердловской области Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Разработка сметной документации, проведение проверки ее достоверности и ее экспертиза. Экспертиза асфальтобетона. |
|  | Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования" | МБ – 25 501,6 ВИ- 0 Всего – 25 501,6 | Q1=0,91 Неполное финансирование | Установка дорожных знаков, установка искусственных неровностей, установка ограждений в населенных пунктах Ирбитского МО (около школьных и дошкольных учреждений). Субсидия на возмещение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам Ирбитского муниципального образования. Содержание дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования. Освещение дорожной сети в населенных пунктах Ирбитского муниципального образования. Разработка и тиражирование печатной продукции по безопасности дорожного движения для общеобразовательных учреждений и приобретение сувенирной продукции для поощрения участников мероприятий по БДД. Приобретение и установка учебно-тренировочного пособия (автоплощадка) для учащихся школьных и дошкольных учреждений Ирбитского муниципального образования. Изготовление карт маршрута регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок |
| 7 | МП «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" | ФБ – 9 261,4 ОБ – 73 695,1 МБ –8 156,3 Всего – 91 112,8 | Q1=0,98 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" | МБ – 7 836,3 | Q1=0,99 Полное финансирование | Приобретение(строительство)жилья для граждан, проживающих в Ирбитском муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ремонт муниципальных жилых помещений предоставляемых по договорам социального найма и договорам найма служебного жилого помещения. |
|  | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО на 2016-2018 годы" | ФБ – 9 261,4 ОБ – 73 695,1 Всего -82 956,5 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Осуществление государственного полномочия СО по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Служба субсидий Ирбитского района". Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |
|  | Подпрограмма 3 "Поддержка общественной организации ветеранов войны,труда,боевых действий,государственной службы,пенсионеров Ирбитского муниципального образования." | МБ – 320,0 | Q1=1,0 Полное финансирование | Организация и проведение праздничных мероприятий, конкурсов, фестивалей и собраний, конференций(собраний, семинаров). Поощрение активистов ветеранского движения и долгожителей. Обеспечение функций общественной организации. |
| 8 | МП«Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016 - 2018 годы» | ОБ – 595,0 МБ – 1 649,0 Всего – 2 244,0 | Q1=0,67 Неполное финансирование | Внесение изменений в генеральный план городского округа Ирбитское муниципальное образование Свердловской области применительно к территории населенного пункта. Разработка документации по планировке территории. Разработка карты (план) объекта землеустройства - границы населенного пункта. Внедрение информационной сиситемы градостроительной деятельности (ИСОГД) Ирбитского муниципального образования. Формирование земельных участков. |
| 9 | МП «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" | ФБ – 1 098,1 ОБ -358 679,7 МБ -289 384,4 ВИ – 11 612,4 Всего – 660 774,7 | Q1=0,97 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ОБ – 97 575,8 МБ -98 308,0 ВИ – 7 734,1 Всего – 203 617,8 | Q1=0,98 Полное финансирование | Приведение состояния зданий дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для функционирования муниципальных дошкольных образовательных организаций. |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании" | ФБ – 1 098,1 ОБ – 250 704,5 МБ -136 628,5 ВИ – 3 698,4 Всего – 392 129,4 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Создание дополнительных мест в муниципальных организациях общего образования:Разработка проектно-сметной документации для строительства пристроя в МОУ Зайковская средняя общеобразовательная школа. Организация мероприятий по проведению капитальных ремонтов зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций на условиях софинансирования. Обеспечение мероприятий по приобретению и (или) замене автобусов, оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. Приведение состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом: на проведение капитального ремонта спортивных залов. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Обеспечение организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях. Организация предоставления общего образования, создание условий для функционирования муниципальных общеобразовательных организаций. |
|  | Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и временной занятости детей в Ирбитском муниципальном образовании". | ОБ - 10 399,50 МБ – 35 147,1 ВИ – 180,0 Всего – 45 726,6 | Q1=1,0 Полное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования, создание условий для функционирования муниципальных организаций дополнительного образования детей. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ирбитском МО. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ирбитском МО. Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" | МБ – 19 300,9 | Q1=0,98 Полное финансирование | Организация деятельности Управления образования - органа местного самоуправления в сфере образования Организация деятельности МКУ "Центр развития образования", оказывающего услуги в сфере образования. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования, в том числе организация и проведение единого государственного экзамена. |
| 10. | МП"Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" | ФБ – 142,4 МБ-120 243,4 ВИ – 3 850,9 Всего-124 236,7 | Q1=0,96 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие культуры и искусства" | ФБ – 142,4 ОБ – 0,0 МБ – 87 124,7 ВИ – 2 121,0 Всего – 89 245,6 | Q1=0,95 Неполное финансирование | Организация деятельности культурно-досуговой сферы Финансирование расходов на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, и (или) информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий),приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарём и музыкальными инструментами. |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства " | МБ – 16 932,7 ВИ – 1 729,9 Всего – 18 662,6 | Q1=0,98 Полное финансирование | Организация предоставления дополнительного образования. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций (учреждений). |
|  | Подпрограмма 3 " Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы " | МБ – 16 186,1 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Обеспечение деятельности муниципальных органов (орган местного самоуправления- Управление культуры Ирбитского муниципального образования). Обеспечение деятельности МБУ Центр хозяйственного обслуживания учреждений культуры Ирбитского муниципального образования. |
| 11 | МП"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" | ОБ – 178,0 МБ - 5 377,2 Всего -5 555,2 | Q1=0,97 Неполное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования " | ОБ – 128,4 МБ – 600,8 Всего – 729,7 | Q1= 0,98 Полное финансирование | Развитие материально-технической базы МОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Ремонт и содержание стадиона п.Зайково. |
|  | Подпрограмма 2 "Молодежь Ирбитского муниципального образования " | МБ – 468,7 | Q1=0,99 Полное финансирование | Проведение мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью. Организация "Летней молодежной биржи труда" |
|  | Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" | ОБ – 49,6 МБ – 175,0 Всего – 224,6 | Q1=1,0 Полное финансирование | Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовки молодежи к военной службе за счет субсидии из областного бюджета Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на условиях софинансирования из местного бюджета. Проведение мероприятий направленных на патриотическое воспитание граждан (учебно-спортивные игры, спартакиады, оплата путевок в военно-патриотические оздоровительные лагеря) |
|  | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования" | МБ – 4 132,8 | Q1=0,97 Неполное финансирование | Обеспечение МКУ "Физкультурно-молодежный центр" |
| 12. | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период на 2016- 2018 годы» | МБ - 12 1600,9 | Q1=0,99 Полное финансирование |  |
|  | Подпрограмма 3. "Управление муниципальным долгом" | МБ – 224,1 | Q1=1,0 Полное финансирование | Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Ирбитского муниципального образования в соответствии с программой муниципальных заимствований и заключенными контрактами (соглашениями). |
|  | Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период 2016- 2018 годы" | МБ – 11 624,5 | Q1=0,98 Полное финансирование | Обеспечение деятельности финансового управления. |
|  | Подпрограмма 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" | МБ – 752,3 | Q1=1,0 Полное финансирование | Сопровождение и модернизация ПК "Бюджет-Смарт", модернизация и развитие базы аппаратно-технических ресурсов, приобретение лицензионного программного обеспечения. |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " на 2016-2025 годы. | ФБ – 3 909,5 МБ – 165,1 Всего – 4 074,6 | Q1=1,0 Полное финансирование | Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляемый в рамках программы "Содействие создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях". |

На основании оценки полноты финансирования в ходе реализации муниципальных программ  сделаны следующие выводы.

Полное финансирование – 46 % всех муниципальных программ.

Неполное финансирование – 54% всех муниципальных программ.

Полное финансирование с учетом экономии по следующим муниципальным программам:

- "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции на 2016-2018 годы "

- "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы"

- "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы"

- «Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы"

- «Повышение эффективности управления  муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период 2016-2018 годы».

- «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

Неполное финансирование составило по следующим программам

- «Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на 2016-2018годы» - 87%.

- "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" – 96% из-за недофинансирования Подпрограммы  2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО" – 74%, Подпрограммы 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО» - 92%, Подпрограммы 4 «Развитие газификации в Ирбитском МО» - 97%, Подпрограммы 5 "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО" – 97%; Подпрограммы 6 «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Ирбитского муниципального образования» – 97%.

- "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" – 93% из-за недофинансирования Подпрограммы 1 «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования» - 94%, Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования» - 92%.

- «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016 - 2018 годы» - 66 %.

- "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" –97 % из-за недофинансирования Подпрограммы 2 " Развитие системы общего образования в Ирбитском МО" – 97%.

- "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" – 96% из-за недофинансирования Подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» - 95%.

- "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" – 97% из-за недофинансирования Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО на 2016-2018 годы» - 97%.

Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2016 год приведены в Таблице 2.

По 13 муниципальным программам, реализуемым в 2016 году, установлено 187

целевых показателя.

Таблица 2.

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | 2016 г. план | 2016 г. факт | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Причины отклонения от планового целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - МП " Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля правовых актов, принятие которых предусмотрено федеральном законодательством и законодательством Свердловской области о муниципальной службе от общего количества правовых актов, предусмотренных к принятию | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в консультационно-практических семинарах, от общего количества муниципальных служащих | % | 20 | 2,7 | Q2=0,13 | Тематика консультационно-практических семинаров предложенных различными компаниями в 2016 году не вызывала особой заинтересованности. Основная часть муниципальных служащих повысила свою квалификацию через ПК. |  |  |  |  |
| 3. | Количество правовых семинаров для муниципальных служащих Ирбитского МО в рамках «Правового всеобуча» | Единиц | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества муниципальных служащих подлежащих аттестации | % | 100 | 0 | Q2=0,0 | Аттестация муниципальных служащих перенесена на 2017 год |  |  |  |  |
| 5. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение, повышение квалификации, переподготовку от общего количества муниципальных служащих | Кол-во человек | 20 | 45 | Q2=2,25 | Обучение проводилось на территории г.Ирбита с меньшим финансовым обеспечением, что позволило обучить большее количество муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 6. | Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров Ирбитского МО | Единиц | 2 | 1 | Q2=0,5 | Конкурс на включение в резерв управленческих кадров Ирбитского МО объявляется каждый раз, как проходит конкурс на замещение должности муниципальной службы, за 2016 год был объявлен 1 конкурс. |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,81 |  |  |  |  |  |
|  | - Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании в 2016-2018 годах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, от общего количества запланированных заседаний комиссии | % | 100 | 200 | Q2=2,0 | Запланировано 4 заседания (1 раз в квартал), фактически проведено 8 заседаний (по мере поступления заявлений) |  |  |  |  |
| 8. | Количество муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу по конкурсу и из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу в текущем году | % | Не менее 70% | 33 | Q2=0,47 | В течении 2016 года был объявлен 1 конкурс на замещение должности муниципальной службы. |  |  |  |  |
| 9. | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Ирбитского МО, допустивших нарушения требований антикоррупционного законодательства | человек | Не более 10 | 9 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля муниципальных служащих, своевременно предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих обязанных предоставлять такие сведения; | % | Не менее 90% | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество поступивших от граждан и организаций обращений о коррупционных правонарушениях, совершенных муниципальными служащими. | единиц | Не более 30 | 0 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,09 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,95 |  |  |  |  |  |
|  | - МП "Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на 2016-2018годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Ирбитского МО | % | 61 | 61 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество объектов недвижимости, земельных участков, по которым определена рыночная стоимость | шт. | 6 | 6 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 14. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 2,0 | 2,2 | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1,2 | 2,0 | Q2=1,6 |  |  |  |  |  |
| 16. | Количество объектов недвижимости муниципальной собственности и земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | Шт. | 13 | 13 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество подготовленных проектов межевания земель с/х назначения | Шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
|  | - МП "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Сокращение количества пожаров | ед. | 5 | 0 | Q2=0,0 | Снижения нет, фактически 38 ед. возгораний |  |  |  |  |
| 19. | Сокращение количества погибших на пожарах | чел. | 1 | 0 | Q2=0,0 | Снижения нет, фактически 5 человек погибших на пожарах |  |  |  |  |
| 20. | Увеличение доли населения информируемого о правилах пожарной безопасности, от общего количества | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 21. | Ремонт пожарных водоемов, пирсов в год | ед. | 2 | 0 | Q2=0,0 | Недостаточно запланировано средств для проведения работ. |  |  |  |  |
| 22. | Обеспечение населенных пунктов пожарными водоемами, пирсами | ед. | 1 | 0 | Q2=0,0 | Недостаточно запланировано средств для проведения работ. |  |  |  |  |
|  | Низкая результативность (Существенное недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от показателей 2014 | % | 10 | 10 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 24. | Увеличение количества ежегодно обучаемого населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях от общего количества | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 25. | Обследование и ремонт защитных сооружения гражданской обороны | Ед. | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 26. | Своевременное обновление средств радиационной, химической и биологической разведки и контроля, приобретенных для НАСФ | шт. | 2 | 0 | Q2=0 | Укомплектование ЕДДС Ирбитского МО необходимым оборудованием за счет собственных ресурсов. |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,75 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение безопасности на водных объектах; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Обеспечение технической исправности и работоспособности узлов и агрегатов ГТС от общего количества | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4. Профилактика терроризма и экстремизма; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Увеличение доли населения информируемого о противодействии возможным фактам проявления терроризма и экстремизма от общего количества | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 29. | Обеспечение комплексами видеонаблюдения мест массового пребывания людей организаций культуры, образования в населенных пунктах Ирбитского МО | % | 48 | 48 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 5.Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Снижение правонарушений на территории Ирбитского МО | Ед. | 8 | 9 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 31. | Увеличение доли населения, информируемого о разъяснениях действующего законодательства | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 32. | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 33. | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (Недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,79 |  |  |  |  |  |
|  | - МП "Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе (в том числе индивидуальных предпринимателей) в общей численности работающих в экономике | % | 20 | 20 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 35. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 жителей | ед. | 169 | 209 | Q2=1,2 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, | кв.м. | 1342,5 | 1395,7 | Q2=1,04 |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе для граждан | кв.м. | 412,2 | 348,0 | Q2=0,84 |  |  |  |  |  |
|  | - для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 930,3 | 1047,7 | Q2=1,13 |  |  |  |  |  |
| 37. | Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего, | ед. | 22 | 22 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - в том числе граждан | ед. | 7 | 7 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | - молодых семей и молодых специалистов | ед. | 15 | 15 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Поддержка организаций и малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Ирбитского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Доля прибыльных предприятий агропромышленного комплекса в общем числе предприятий Ирбитского МО. | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 39. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | Тыс. рублей | 25,7 | 26,0 | Q2=1,01 |  |  |  |  |  |
| 40. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. рублей | 26,8 | 32,9 | Q2=1,2 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,07 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,05 |  |  |  |  |  |
|  | - МП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 42. | Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 35 | 35 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 43. | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | % | 75 | 75 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 44. | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с представлением гражданам меры социальной поддержки | Ед. | 4 | 4 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 45. | Степень износа коммунальной инфраструктуры | % | 67 | 67 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 46. | Уровень удовлетворенности в предоставлении качественных коммунальных услуг населению | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных услуг к прошлому году | % | 8 | 8 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 48. | Ввод дополнительных мощностей котельных путем строительства, модернизация, технического перевооружения и реконструкции | МВт | 0 | 3 | Q2=3,0 | Завершение строительства блочной газовой котельной п. Зайково – 2,2МВт и приобретен котел за счет экономии средств в с.Знаменское – 0,8 МВт |  |  |  |  |
|  | Удельный расход потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 705 | 705 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 50. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,20 | 0,20 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 51. | холодная вода | Куб.м. на 1 прож-го | 38,0 | 38,0 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 55. | природный газ |  | 165 | 165 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прож-го | 120 | 120 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 57. | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. м общей S | 0,21 | 0,21 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 58. | холодная вода | Куб.м. на 1прож-го | 8 | 8 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 59. | Доля потерь тепловой энергии при ее передачи в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 30 | 30 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,2 |  |  |  |  |  |
|  | 3. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт общего имущества по Региональной программе | Ед. | 3 | 3 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Количество жилых домов газифицированных , для которых создана возможность для газоснабжения сетевым природным газом | ед. | 214 | 214 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 62. | Ввод дополнительных мощностей газопровода и газовых сетей на территории населенных пунктов | км | 13,96 | 13,4 | Q2=0,96 | Строительство 0,56 км газопроводов выполнять не целесообразно, ввиду того что данные участки построены ранее за счет средств жителей |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,98 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Количество ликвидированных объектов размещения твердых бытовых отходов от общего количества учтенных | ед. | 2 | 3 | Q2=1,5 | Дополнительная ликвидации объектов произведена за счет экономии средств с других мероприятий. При увеличении денежных средств плановые показатели не были изменены. |  |  |  |  |
| 64. | Доля неудовлетворительных проб питьевой волы из муниципальных источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения к общему количеству проб | % | 43 | 43 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,25 |  |  |  |  |  |
|  | 6.Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Ирбитского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Доля дворовых территорий, уровень благоустройства, которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | % | 39 | 39 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 66. | Оценка уровня благоустроенности населенных пунктов Ирбитского МО | баллы | 12 | 12 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 67. | Количество населения, пользующиеся услугами бани | Тыс. человек | 1,8 | 1,9 | Q2=1,05 |  |  |  |  |  |
| 68. | Количество приобретенной спецтехники для коммунального хозяйства | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 69. | Количество отловленных безнадзорных собак | Ед. | 94 | 104 | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность. |  |  |  | Q2=1,03 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана). |  |  |  | Q2=1,08 |  |  |  |  |  |
|  | - МП "Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт (ремонт) | км | 6,3 | 8,3 | Q2=1,3 | Увеличение доли ремонта дорог со щебеночным покрытием. |  |  |  |  |
| 71. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89,24 | 88,89 | Q2=0,99 |  |  |  |  |  |
| 72. | Количество реконструированных и капитально отремонтированных аварийных мостовых переходов; | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 73. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов (МКД), проездов к дворовым территориям МКД, в отношении которых проведен ремонт | ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана). |  |  |  | Q2=1,07 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Сокращение числа, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 9 | 6 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 75. | Количество установленных дорожных знаков | ед. | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 76. | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 92,8 | Q2=0,93 |  |  |  |  |  |
| 77. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения Ирбитского МО | % | 7,8 | 7,8 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,98 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |  |  |  |  |
|  | 7.МП" Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по Договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м. | 220,0 | 266,3 | Q2=1,2 |  |  |  |  |  |
| 79. | Количество семей , улучшивших жилищные условия | ед. | 5 | 6 | Q2=1,2 |  |  |  |  |  |
| 80. | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, предоставляемых по договорам найма служебного жилого помещения | Ед. | 6 | 6 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Доля семей, получающих социальную выплату в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 100 | 86,8 | Q2=0,87 |  |  |  |  |  |
| 82. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки, которым относится к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 100 | 98,3 | Q2=0,98 |  |  |  |  |  |
| 83. | Доля граждан, получающих социальную выплату в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в уполномоченный орган. | % | 100 | 99,9 | Q2=0,99 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,95 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | Количество проведенных собраний (пленумов, совещаний, семинаров), организованных общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования. | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 85. | Количество творческих ветеранских коллективов художественной самодеятельности принимающих участие в фестивале ветеранских самодеятельных коллективов. | Ед. | 32 | 32 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 86. | Количество мероприятий, проведенных для ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Ирбитского МО | Ед. | 132 | 132 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 87. | Количество активистов ветеранского движения и долгожителей, получивших поощрение | Чел. | Не менее 80 | 91 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |  |  |  |  |
|  | 8. МП «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016 - 2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | Доля выполненных работ по внесению изменений в генеральный план городского округа Ирбитского муниципального образования применительно к территориям населенных пунктов | % | 13,5 | 13,5 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 89. | Количество разработанных проектов планировок востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 3 | 2 | Q2=0,67 | Один из проектов планировок (д.Дубская) перенесен на выполнение в 2017 год. |  |  |  |  |
| 90. | Количество разработанных проектов межевания востребованных населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства | шт. | 3 | 2 | Q2=0,67 | Один из проектов межевания (д.Дубская) перенесен на выполнение в 2017 год. |  |  |  |  |
| 91. | Количество градостроительной документации переведенной в электронный вид для формирования информационной системы градостроительной деятельности, в год | Шт. | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 92. | Количество сформированных земельных участков, в год | шт. | 6 | 6 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 93. | Количество разделенных (размежеванных) земельных участков, | шт. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 94. | Количество разработанных карт (планов) объекта землеустройства – границы населенных пунктов Ирбитского муниципального образования в год. | Шт. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (недовыполнение плана) |  |  |  | Q2=0,91 |  |  |  |  |  |
|  | 9.МП "Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2014-2017 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1."Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 96. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Ирбитском МО | рублей | 28975 | 29833,5 | Q2=1,03 |  |  |  |  |  |
| 97. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Ирбитском МО, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 98. | Доля реализованных мероприятий по обеспечению образования на дому, в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 99. | Количество зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья | ед. | 14 | 14 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 100. | Количество медицинских кабинетов в муниципальных дошкольных образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения сестринского дела в педиатрии | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 101. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 102. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2. "Развитие системы общего образования в Ирбитском МО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Ирбитского МО образовательными услугами в рамках Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 104. | Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами по адаптированным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 105. | Доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных организаций общего образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 106. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | % | 93,0 | 94,0 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 107. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 108. | Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных организаций, и обратно, между поселениями | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 109. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 4,3 | 0 | Q2=1,0 | Все выпускники сдали единый государственный экзамен. |  |  |  |  |
| 110. | Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ до средней заработной платы в общем образовании Свердловской области | рублей | 29266,11 | 30548,5 | Q2=1,04 |  |  |  |  |  |
| 111. | Количество зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 16 | 16 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 112. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 113. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для совместного обучения детей - инвалидов и детей, не имеющих нарушения в развитии | ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 114. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых будет проведён капитальный ремонт спортивного зала | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 115. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, которым приобретено оборудование и инвентарь на развитие школьных спортивных клубов | Ед. | 1 | 1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 116. | Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время. По следующим уровням общего образования: в том числе: | % | 9,54 | 9,54 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 117. | Начальное общее образование | % | 9,0 | 9,0 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 118. | Основное общее образование | % | 9,65 | 9,65 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 119. | Среднее общее образование | % | 12,38 | 12,38 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 120. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с ФГОС | % | 70 | 70 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 121. | Количество приобретённых автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в целях обеспечения образовательного процесса | Ед. | 2 | 2 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 122. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 3. "Развитие системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам | % | 80 | 80 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 124. | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы в общем образовании Ирбитского МО | рублей | 27 162 | 28517,77 | Q2=1,05 |  |  |  |  |  |
| 125. | Количество зданий муниципальных организаций дополнительного образования, в которых будет проведен капитальный ремонт, для приведения здания в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | ед. | 0 | 1 | Q2=2,0 |  |  |  |  |  |
| 126. | Оснащение образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в соответствии с ФГОС | % | 85 | 85 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 127. | Доля реализованных мероприятий по поддержке и укреплению здоровья детей, предупреждение заболеваний работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 128. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области и лагерях с дневным пребыванием детей при школах, от общей численности детей школьного возраста | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 129. | Доля несовершеннолетних детей в возрасте 14-18 лет временно занятых (трудоустроенных) | % | 20 | 21 | Q2=1,05 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО "Развитие системы образования в Ирбитском МО на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Охват работников сферы образования диспансеризацией | человек | 1334 | 1334 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 131. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 132. | Количество аттестованных педагогических работников образовательных организаций Ирбитского МО | % | 123 | 123 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 134. | Доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных УО, от числа директоров образовательных организаций, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 135. | Организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,03 |  |  |  |  |  |
|  | 10. МП "Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. "Развитие культуры и искусства " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 8 | 7,3 | Q2=0,91 | Незначительное уменьшение показателя, рост 7,3% стабильный, численность участников культурно- досуговых мероприятий не уменьшилась в 2016 году |  |  |  |  |
| 137. | Посещаемость населением Ирбитского МО мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | % | 15 | 38 | Q2=2,5 | Показатель рассчитывается по отношению к 2012 году увеличение связано в связи с изменением расчета показателя, в него включаются посетители и участники мероприятий |  |  |  |  |
| 138. | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | % | 87,5 | 87,5 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 139. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Ирбитского МО | рублей | 24940 | 24823 | Q2=0,99 |  |  |  |  |  |
| 140. | Средняя численность работников учреждений культуры | человек | 175 | 169,7 | Q2=0,97 |  |  |  |  |  |
| 141. | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек в Ирбитском МО по сравнению с предыдущим годом | % | 11 | 44,6 | Q2=4,05 | Перевыполнение показателя в связи с тем что в Дорожной карте запланирован заниженный показатель по выполнению этого мероприятия |  |  |  |  |
| 142. | Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогом, от общего количества этих библиотек | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 143. | Число посещений муниципальных библиотек | Ед. | 229,9 | 263,5 | Q2=1,1 | Увеличение показателя в связи с увеличением роста массовых мероприятий проводимых сельскими библиотеками |  |  |  |  |
|  | Низкая результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2. "Развитие образования в сфере культуры Ирбитского МО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | % | 6 | 91,5 | Q2=15,16 | Перевыполнение показателя в связи с участием каждого учащегося в нескольких конкурных творческих мероприятий, согласно методике №1504 от 30.09.2013 года |  |  |  |  |
| 145. | Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких организаций (учреждений) | % | 50 | 50 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 146. | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=8,08 |  |  |  |  |  |
|  | 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в Ирбитском МО на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства | % | 86 | 86 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 148. | Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в общем их количестве | % | 30 | 0 | Q2=0,0 |  |  |  |  |  |
| 149. | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 150. | Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Управление культуры осуществляет функции учредителя, работающих на условиях "эффективного контракта" | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (недовыполнение плана). |  |  |  | Q2=0,75 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=3,48 |  |  |  |  |  |
|  | 11.МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1."Развитие физической и спорта в Ирбитском муниципальном образовании" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | Удельный вес населения Ирбитского муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24,5 | 27,9 | Q2=1,14 |  |  |  |  |  |
| 152. | Количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Человек | 20 | 19 | Q2=0,95 | Всего приняли участие в сдаче норм ГТО 60 человек, нормы выполнили 19 чел. |  |  |  |  |
| 156. | Количество ли с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Человек | 10 | 10 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 157. | Количество проведенных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 170 | 260 | Q2=1,5 | Всего проведено мероприятий ФМЦ – 118, ДЮСШ - 142 |  |  |  |  |
| 158. | Количество медалей, завоеванных спортсменами Ирбитского МО на окружных, областных, всероссийских и международных соревнованиях | Ед. | 50 | 20 | Q2=0,4 | Сокращение выездных соревнований в связи с дополнительными требованиями к безопасности командированию спортсменов. |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=0,99 |  |  |  |  |  |
|  | 2." Молодежь Ирбитского муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в мероприятиях направленных на реализацию молодежной политики | % | 23,5 | 23,5 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 160. | Количество несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет трудоустроенных через «Летнюю молодежную биржу труда» | Человек | 80 | 87 | Q2=1,08 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,04 |  |  |  |  |  |
|  | 3. "Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | Доля молодежи в возрасте от 15 до 18 участвующих в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание | % | 12,0 | 20,0 | Q2=1,6 |  |  |  |  |  |
|  | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,6 |  |  |  |  |  |
|  | 4.Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступности предоставляемых услуг в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | % | 60 | 60 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 12.Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1."Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | % | 110 | 111,3 | Q2=1,01 |  |  |  |  |  |
| 163. | Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | млн.руб. | 336,0 | 345,0 | Q2=1,02 |  |  |  |  |  |
| 164. | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,01 |  |  |  |  |  |
|  | 2 "Управление бюджетным процессом и его совершенствование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165. | Соблюдение сроков разработки проекта местного бюджета, установленных Администрацией Ирбитского муниципального образования | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 166. | Формирование местного бюджета в программной структуре | % | 90 | 90 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 167. | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | 100 | 102,7 | Q2=1,02 |  |  |  |  |  |
| 168. | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств местного бюджета в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 169. | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 170. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 171. | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета, формируемой финансовым управлением | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 172. | Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условия выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств | % | 22 | 33 | Q2=1,5 |  |  |  |  |  |
| 173. | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 12 | 13 | Q2=1,08 | Внеплановые проверки по запросу заказчиков |  |  |  |  |
| 174. | Степень качества управления финансами Ирбитского муниципального образования определяемая в соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской области | степень качества управления региональными финансами | II | II | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Средняя результативность (перевыполнение плана) |  |  |  | Q2=1,06 |  |  |  |  |  |
|  | 3 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | ≤1 | <=1 | <=1 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 176. | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 177. | Отношение объема муниципального долга Ирбитского муниципального образования о состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | % | 7,06 | 7,79 | Q2=1,1 |  |  |  |  |  |
| 178. | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,03 | 0,03 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 179. | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс. руб. | 201,7 | 201,7 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |  |  |  |  |
|  | 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на период до 2018 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | 5. "Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | Доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 182. | Бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 183. | Бесперебойная работа телекоммуникационной инфраструктуры, задействованной в автоматизированном процессе управления финансами | Да/нет | да | да | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,02 |  |  |  |  |  |
|  | 13.Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " на 2016-2025 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего) | % | 98,2 | 98,2 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 97,9 | 97,9 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 186. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | % | 98,3 | 98,3 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
| 187. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | % | 100 | 100 | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ Высокая результативность |  |  |  | Q2=1,0 |  |  |  |  |  |

Согласно оценке достижения плановых значений целевых показателей за отчетный период:

высокая результативность –  8 муниципальных программ,  62 % всех муниципальных программ;

средняя результативность (недовыполнение плана) – 2 муниципальные программы,15% всех муниципальных программ;

средняя результативность (перевыполнение плана) – 2 муниципальные программы,15% всех муниципальных программ;

низкая результативность (существенное перевыполнение плана) –1 муниципальная программа,8% всех муниципальных программ.

Согласно Порядку формирования и реализации муниципальных программ Ирбитского муниципального образования (утв. постановлением администрации Ирбитского МО от 20.10.2015г. №1078-ПА) оценка эффективности реализации муниципальных программ в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи шкалы оценки эффективности. Таблица 3.

Оценка эффективности муниципальных программ

Таблица 3.

|  | Наименование МП | Значение Q1 по шкале оценки полноты финансирования | Значение Q2 по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции на 2016-2018 годы " | Q1=0,99 полное финансирование с учетом экономии | Q2 = 0,95 Высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы» | Q1=0,99 полное финансирование с учетом экономии | Q2 = 0,81 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы " | Подпрограмма без финансирования | Q2 = 1,09 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | «Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы " | Q1=0,87 Неполное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 3. | "Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы " | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 = 0,79 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка - 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ирбитского муниципального образования" | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 = 0,2 Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1. Низкий уровень эффективности муниципальной программы. Необходима существенная корректировка программы в части пересмотра (уменьшения) плановых значений или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 = 0,75 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений, обеспечение деятельности добровольных народных дружин» | Q1=0,0 Отсутствие финансирования | Q2 = 1,0 Высокая результативность | Оценка – 2. ровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходима существенная корректировка муниципальной программы в части программных мероприятий. Оптимизации системы управления. |
| 4 | «Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,05 Высокая результативность | Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,1 Высокая результативность | Оценка–5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | - Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Ирбитского муниципального образования, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | - Q1=1,0 - Полное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | - Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности производства агропромышленного комплекса Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,07 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 5 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =1,08 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО» | Q1=0,74 Неполное финансирование | Q2 =1,2 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО» | Q1=0,92 Неполное финансирование | Q2 =1,0 | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие газификации в Ирбитском МО» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =0,98 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского МО» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,25 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 6 «Восстановление и развитие внешнего благоустройства на территории Ирбитского МО» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 6 | «Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы» | Q1=0,93 Неполное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Ирбитского МО» | Q1=0,94 Неполное финансирование | Q2 =1,07 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,91 Неполное финансирование | Q2 =0,98 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
| 7 | Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы | Q1=0,98 Неполное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма и работников социальной сферы по договорам найма служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда Ирбитского муниципального образования на 2016-2018годы» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,1 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг населения Ирбитского МО на 2016-2018 годы» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =0,95 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка общественной организации ветеранов войны, труда боевых действий , государственной службы, пенсионеров Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 8 | «Подготовка документов территориального планирования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016 – 2018 годы» | Q1=0,67 Неполное финансирование | Q2 =0,91 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировка целевых показателей и/ или выделения дополнительного финансирования |
| 9 | «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,03 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ирбитском муниципальном образовании». | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,1 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ирбитского МО «Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 10. | «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании на 2014-2017 годы» | Q1=0,96 Неполное финансирование | Q2 =3,48 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или мероприятия. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» | Q1=0,95 Неполное финансирование | Q2 =1,6 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, (увеличение плановых значений) сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие образования в сфере культуры» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =8,08 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в Ирбитском муниципальном образовании» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =0,75 Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, и выделения дополнительного финансирования. |
| 11 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,1 Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 3. Средний уровень эффективности муниципальной программы. Необходим пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей, (увеличения плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или другие муниципальные программы. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Ирбитского муниципального образования» | Q1= 0,98 Полное финансирование | Q2 =0,99 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 2 «Молодежь Ирбитского муниципального образования» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,04 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Ирбитского муниципального образования» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,6 Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского МО на 2016-2018 годы» | Q1=0,97 Неполное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка – 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |
|  | МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы» | Q1=0,99 Полное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета» | Подпрограмма без финансирования | Q2 =1,01 Высокая результативность | - |
|  | Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование | Подпрограмма без финансирования | Q2 =1,06 Средняя результативность (перевыполнение плана) | - |
|  | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на 2016- 2018 годы» | Q1=0,98 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
|  | Подпрограмма 5. «Совершенствование программных, информационно-технологических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами» | Q1=1,0 Неполное финансирование | Q2 =1,02 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |
| 13. | МП «Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " на 2016-2025 годы. | Q1=1,0 Полное финансирование | Q2 =1,0 Высокая результативность | Оценка-5. Высокая эффективность муниципальной программы |

Согласно шкале оценки эффективности муниципальных программ:

Оценка«5»  - высокая эффективность  - 4 муниципальные программы 31%:

- МП Развитие кадровой политики в системе муниципального управления в Ирбитском муниципальном образовании и противодействие коррупции на 2016-2018 годы

- МП Развитие экономики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы;

- МП Повышение эффективности управления муниципальными финансами Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы;

- МП Создание в Ирбитском муниципальном образовании(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях " на 2016-2025 годы

Оценка «4» - приемлемый уровень эффективности – 5 муниципальных программ – 38%:

- МП Создание системы кадастра недвижимости на территории Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы;

- МП Развитие транспортного комплекса в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы;

- МП Подготовка документов территориального планирования

в Ирбитском муниципальном образовании на 2016 - 2018 годы;

- МП Развитие системы образования в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы;

- МП Социальная поддержка населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы;

Оценка «3» - средний уровень эффективности – 4 муниципальные программы – 31%:

- МП Обеспечение общественной безопасности населения Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы;

- МП Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы;

- МП Развитие культуры в Ирбитском муниципальном образовании на 2016-2018 годы;

- МП Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Ирбитского муниципального образования на 2016-2018 годы;

Заместитель Главы администрации

Ирбитского муниципального

образования                                                                            М.М.Леонтьева